# Приложение

к Постановлению

Городской Управы

города Калуги

от 31 декабря 2019 г. N 540-п

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Городской Управы г. Калуги от 20.04.2021 N 147-п, от 21.06.2021 N 217-п, от 03.02.2022 N 31-п, от 25.03.2022 N 121-п, от 14.12.2022 N 465-п, от 25.12.2023 N 493-п, от 05.06.2024 N 175-п) |  |
| --- | --- | --- | --- |

## ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД

КАЛУГА" "ДОСТУПНАЯ СРЕДА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОД

КАЛУГА"

(в ред. Постановления Городской Управы г. Калуги

от 05.06.2024 N 175-п)

| 1. Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление социальной защиты города Калуги |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Соисполнители муниципальной программы | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Участники муниципальной программы | Управление образования города Калуги, управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги, муниципальные дошкольные образовательные организации, муниципальные учреждения спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Подпрограммы муниципальной программы | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Цели муниципальной программы | Создание в муниципальном образовании "Город Калуга" условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - МГН) к муниципальным объектам социальной инфраструктуры и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Задачи муниципальной программы | 1. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к объектам муниципальной социальной инфраструктуры. 2. Содействие в создании условий для обучения детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных организациях. 3. Оборудование внутреннего пространства объектов муниципальной собственности с учетом нуждаемости инвалидов (приспособление путей движения с целью комфортного доступа). 4. Создание условий, обеспечивающих комплексную реабилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | 1. Доля объектов муниципальной социальной инфраструктуры, оборудованных с учетом нужд инвалидов и других МГН (%). 2. Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить обучение детей-инвалидов, в общем количестве муниципальных дошкольных образовательных организаций (%). 3. Количество педагогических работников, прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации работы с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) (чел.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2020 - 2026 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Источник финансирования | Всего (тыс. руб.) | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
|  | Бюджет МО "Город Калуга" | 528,2 | 166,7 | 0,0 | 161,5 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 930,0 | 465,0 | 0,0 | 465,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 2023,1 | 1035,0 | 0,0 | 988,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого | 3481,3 | 1666,7 | 0,0 | 1614,6 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
|  | Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной программы из бюджета муниципального образования "Город Калуга", ежегодно уточняются после принятия решения Городской Думы города Калуги о бюджете муниципального образования "Город Калуга" на очередной финансовый год и плановый период. Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной программы из областного бюджета, ежегодно уточняются после принятия закона Калужской области об областном бюджете Калужской области на очередной финансовый год и плановый период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | К концу реализации муниципальной программы планируется достичь следующих результатов: - увеличение доли объектов муниципальной социальной инфраструктуры, оборудованных с учетом нужд инвалидов и других МГН, до 96% (увеличение количества объектов муниципальной социальной инфраструктуры, оборудованных с учетом нужд инвалидов и других МГН, до 178 объектов); - увеличение доли муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить обучение детей-инвалидов, в общем количестве муниципальных дошкольных образовательных организаций до 30% (создание условий для интегрированного образования детей-инвалидов, нуждающихся в образовании, комфортных условий для получения образования и адаптации их в социум для 265 чел.); - увеличение количества педагогических работников, прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации работы с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ, до 200 чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной

программы

Федеральным законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" предусмотрено создание для инвалидов равных с другими категориями граждан возможностей для самореализации и участия в жизни общества.

Социальная интеграция инвалидов, в том числе реализация мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов и других МГН объектов социальной инфраструктуры и предоставляемых ими услуг, является одним из приоритетных направлений Стратегии социально-экономического развития муниципального образования "Город Калуга" до 2030 года, утвержденной решением Городской Думы города Калуги от 21.02.2018 N 25.

Основные направления социальной политики государства в отношении инвалидов определены в государственной программе Российской Федерации "Доступная среда", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29.03.2019 N 363, Стратегии социально-экономического развития Калужской области до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 29.06.2009 N 250, государственной программе Калужской области "Доступная среда в Калужской области", утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 30.12.2013 N 744.

На сегодняшний день в муниципальном образовании "Город Калуга" проживают 28,6 тыс. инвалидов, или 8,1% от общей численности населения города, из них около 3 тыс. инвалидов - с нарушениями опорно-двигательного аппарата, дефектами органов зрения и органов слуха. Количество детей-инвалидов - 1,138 тыс. человек, что составляет 1,78% от общей численности детей, проживающих в городе Калуге.

На территории муниципального образования "Город Калуга" остается актуальной важная социальная проблема - устранение барьеров для инвалидов в приоритетных сферах жизнедеятельности. Отсутствие специальных приспособлений (пандусов, поручней, подъемников) при входе и внутри многих объектов социальной инфраструктуры создает непреодолимую преграду не только для инвалидов, но и для граждан, относящихся к другим МГН: с временным нарушением здоровья, беременных женщин, людей пожилого возраста, которые составляют более половины населения города.

С учетом имеющихся проблем возникает необходимость проведения на территории муниципального образования "Город Калуга" комплекса мероприятий, обеспечивающих системный подход к решению проблем инвалидов программно-целевым методом как наиболее целесообразным в решении задач комплексной реабилитации инвалидов, их адаптации в социум.

В муниципальном образовании "Город Калуга" реализуется План мероприятий ("дорожная карта") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории муниципального образования "Город Калуга" на 2016 - 2021 годы, утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 18.12.2015 N 367-п (далее - План), в котором определены структурные подразделения Городской Управы города Калуги, ответственные за мониторинг и достижение запланированных значений указанных в Плане показателей, а также создана рабочая группа по обследованию состояния доступности для маломобильных групп населения объектов социальной инфраструктуры на территории муниципального образования "Город Калуга", находящихся в муниципальной собственности.

Сформированный реестр приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном образовании "Город Калуга" размещен на официальном сайте Городской Управы города Калуги и своевременно актуализируется.

Обеспечение доступности учреждений спортивной и образовательной направленности имеет большое значение в осуществлении различных форм социально-средовой реабилитации инвалидов и других МГН.

Реализация права на образование для указанных лиц является одним из значимых аспектов государственной политики в сфере образования. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" органами местного самоуправления создаются необходимые условия для получения без дискриминации качественного образования лицами с ОВЗ, коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания им ранней помощи на основе специальных педагогических подходов, в том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с ОВЗ.

Воспитанниками дошкольных образовательных организаций ежегодно являются более 150 детей, имеющих статус "ребенок-инвалид".

В настоящее время материально-техническая база дошкольных образовательных организаций в полной мере не отвечает современным требованиям, предъявляемым к условиям обучения и воспитания детей с особыми образовательными потребностями. Проблема беспрепятственного доступа к муниципальным дошкольным образовательным организациям решена лишь частично, что является препятствием к получению качественного образования и обеспечению возможности посещения данных организаций детьми-инвалидами.

Для реализации инклюзивного образования необходимо дополнительное материально-техническое обеспечение, включающее оснащенность образовательного процесса комплексом современного учебного и специального компьютерного оборудования для детей-инвалидов. Это обусловлено большей, чем в норме, необходимостью индивидуализации и дифференциации процесса обучения, необходимостью организации координации и взаимодействия специалистов разного профиля и родителей, вовлеченных в процесс образования.

## 3. Сведения

об индикаторах муниципальной программы (показателях

подпрограммы) и их значениях

| N п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий году разработки муниципальной программы (факт) | Год разработки муниципальной программы (оценка) | реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ### Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Доступная среда в муниципальном образовании "Город Калуга" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля объектов муниципальной социальной инфраструктуры, оборудованных с учетом нужд инвалидов и других МГН | % | 88,2 | 89,0 | 90,0 | 91,0 | 92,0 | 93,5 | 95,0 | 96,0 | 96,0 |
| 2 | Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить обучение детей-инвалидов, в общем количестве муниципальных дошкольных образовательных организаций | % | 12 | 16 | 19 | 17,5 | 24 | 24 | 28 | 30 | 30 |
| 3 | Количество педагогических работников, прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации работы с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ | чел. | 70 | 85 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 200 |

## 4. Перечень мероприятий (основных мероприятий) муниципальной

программы

| N п/п | Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы, прочего мероприятия (основного мероприятия) программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок начала и окончания реализации | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Связь с целевыми показателями (индикаторами) муниципальной программы (подпрограммы) | Принадлежность мероприятия к проекту (наименование проекта) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ### Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Доступная среда в муниципальном образовании "Город Калуга" |  |  |  |  |  |  |
| #### 1. "Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах деятельности инвалидов" |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание в муниципальных дошкольных образовательных организациях универсальной безбарьерной среды (проведение ремонтных работ по установке пандусов, поручней, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, расширение дверных проемов, установка подъемных устройств, приспособление путей движения внутри здания и др.). Оснащение организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием для организации коррекционной работы и обучения детей-инвалидов, имеющих нарушения слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата либо иные нарушения | Управление социальной защиты города Калуги, участники: управление образования города Калуги, муниципальные дошкольные образовательные организации | 2024 - 2026 гг. | Реализация данного мероприятия позволит: - увеличить количество объектов муниципальной социальной инфраструктуры, оборудованных с учетом нужд инвалидов и других МГН, до 178 объектов; - создать условия для интегрированного образования детей-инвалидов, нуждающихся в образовании, комфортные условия для получения образования и адаптации их в социум для 265 чел. | Реализация данного мероприятия направлена на достижение индикаторов муниципальной программы муниципального образования "Город Калуга" "Доступная среда в муниципальном образовании "Город Калуга": - доля объектов муниципальной социальной инфраструктуры, оборудованных с учетом нужд инвалидов и других МГН; - доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить обучение детей-инвалидов, в общем количестве муниципальных дошкольных образовательных организаций; - количество педагогических работников, прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации работы с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ | - |
| #### 2. "Формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в муниципальном образовании "Город Калуга" |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Поддержка учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту | Управление социальной защиты города Калуги, участники: управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги, муниципальные учреждения спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту | 2020 г., 2022 г. | Реализация данного мероприятия позволит оснастить реабилитационным оборудованием и спортивным инвентарем муниципальные учреждения спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту | Реализация данного мероприятия направлена на достижение индикатора муниципальной программы муниципального образования "Город Калуга" "Доступная среда в муниципальном образовании "Город Калуга": - доля объектов муниципальной социальной инфраструктуры, оборудованных с учетом нужд инвалидов и других МГН | - |

## 5. Основные меры правового регулирования

### Сведения

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации

муниципальной программы

| N п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Наименование подпрограммы, прочего мероприятия (основного мероприятия) |  |  |  |  |
| 1 | Отсутствуют | - | - | - |

Подготовка нормативных правовых актов для реализации муниципальной программы будет осуществляться по мере необходимости.

## 6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Объем финансового обеспечения муниципальной программы муниципального образования "Город Калуга" "Доступная среда в муниципальном образовании "Город Калуга" составляет 3481,3 тыс. рублей.

| N п/п | Наименование подпрограммы (прочего мероприятия (основного мероприятия)) | Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования "Город Калуга" | Объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источники финансирования | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ### 1. "Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах деятельности инвалидов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание в муниципальных дошкольных образовательных организациях универсальной безбарьерной среды (проведение ремонтных работ по установке пандусов, поручней, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, расширение дверных проемов, установка подъемных устройств, приспособление путей движения внутри здания и др.). Оснащение организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием для организации коррекционной работы и обучения детей-инвалидов, имеющих нарушения слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата либо иные нарушения | Управление образования города Калуги | Итого | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет МО "Город Калуга" | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| ### 2. "Формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в муниципальном образовании "Город Калуга" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Поддержка учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги | Итого | 3281,3 | 1666,7 | 0,0 | 1614,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет МО "Город Калуга" | 328,2 | 166,7 | 0,0 | 161,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 930,0 | 465,0 | 0,0 | 465,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 2023,1 | 1035,0 | 0,0 | 988,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по программе |  | Итого | 3481,3 | 1666,7 | 0,0 | 1614,6 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет МО "Город Калуга" | 528,2 | 166,7 | 0,0 | 161,5 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 930,0 | 465,0 | 0,0 | 465,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 2023,1 | 1035,0 | 0,0 | 988,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

## 7. Механизм реализации программы

Механизм реализации Программы определяется управлением социальной защиты города Калуги (далее - управление) и предусматривает проведение организационных мероприятий, включая подготовку и (или) внесение изменений в нормативные правовые акты муниципального образования "Город Калуга", обеспечивающие выполнение мероприятий Программы, в соответствии с действующим законодательством.

Общее руководство, контроль и мониторинг за ходом реализации Программы осуществляет начальник управления социальной защиты города Калуги, заместитель начальника управления социальной защиты города Калуги, начальник финансово-бухгалтерского отдела управления социальной защиты города Калуги, начальник отдела оказания адресной помощи комитета семейной политики и адресной помощи управления социальной защиты города Калуги.

Участниками Программы являются управление образования города Калуги, управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги, муниципальные дошкольные образовательные организации, муниципальные учреждения спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту.

Участники Программы несут персональную ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий Программы, обеспечивают эффективное и целевое расходование средств, выделяемых на ее реализацию.

В целях контроля реализации Программы управление с учетом информации, полученной от участников Программы, осуществляет:

- ежеквартальный мониторинг реализации Программы;

- подготовку годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности реализации Программы.

Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной программы из бюджета муниципального образования "Город Калуга", ежегодно уточняются после принятия решения Городской Думы города Калуги о бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной программы из бюджета Калужской области, ежегодно уточняются после принятия Закона Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Управление Программой и контроль за ходом ее реализации осуществляются в соответствии с полномочиями, указанными в пункте 6.1 раздела 6 "Полномочия ответственных исполнителей, соисполнителей и участников муниципальной программы при разработке и реализации муниципальной программы" Положения о порядке принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования "Город Калуга", их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации, утвержденного постановлением Городской Управы города Калуги от 02.08.2013 N 220-п (далее - Положение, утвержденное постановлением Городской Управы города Калуги от 02.08.2013 N 220-п), и на основании положений, определенных в разделе 5 "Управление и контроль реализации муниципальной программы, проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы" Положения, утвержденного постановлением Городской Управы города Калуги от 02.08.2013 N 220-п.