| ФОРМА МОНИТОРИНГА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 30.06.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной программымуниципального образования «Город Калуга» «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Калуга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия подпрограммы (ведомственной целевой программы), прочего мероприятия (основного мероприятия |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы | Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования «Город Калуга» | Дата начала реализации мероприятия |  | Дата окончания реализации мероприятия |  | Расходы муниципального бюджета на реализацию мероприятия программы |  | Полученный непосредственный результат (краткое описание) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой, тыс.руб. | кассовое исполнение на отчетную дату, тыс.руб. |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта, включая мероприятия по совершенствованию предоставления услуг (выполнения работ) для населения в муниципальных учреждениях спортивной направленности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Улучшение материально-технической базы учреждений спортивной направленности |  | Управление ФКСиМП/МБОУ ДО/ МАОУ ДО/ МБУ/ МАУ | Управление ФКСиМП | 2020 год |  | 2025 год |  | 240,0 | 384,4 | Цель: Укрепление материально-технической базы учреждений Результаты: Приобретение хозяйственного инвентаря, канцтоваров, строительных материалов, офисной мебели, ГСМ, медикаментов, наградной атрибутики, оргтехники для подведомственных учреждений. Приобретены подушки, одеяла, покрывала и кровати для ДСОЛ «Смена». МБУ «КГАСПК» приобрел обмундирование, МБУ СШ «Луч» - спортивную обувь и спортивный инвентарь для спортивного туризма, гимнастический ковер, МБУ СШ № 1 приобрели волейбольные сетки и корзины для хранения мячей. МБУ СШОР «Энергия» приобрели сетки и мячи для волейбола и мини футбола, сушилки для рук и кресла для посетителей в фойе, СШОР по гребле на байдарках и каноэ произвели ремонт а/м FORDTRANSITBUS, МБУ СШ «Старт» приобрели ноутбук, ДЮЦ «Исток» приобретены тренажер для отработки ударов и груша боксерская – 2 шт, СШ «Торпедо» приобрели мультифункциональное устройство лазерное, МАУ ДСС приобрели футбольные ворота и провели текущий ремонт на спортивных площадках и тренажерных комплексах. |
| 2 | Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, мероприятий по спортивно-массовой работе с детьми, подростками, молодежью и населением по месту жительства, в т.ч. среди детей и подростков муниципальных образовательных учреждений |  | Управление ФКСиМП/ МАУ/МБОУ ДО/управление образования города Калуги | Всего, из них: | 2020 год |  | 2025 год |  | 2875,0 | 1405,9 |  |
|  |  |  |  | Управление ФКСиМП |  |  |  |  | 2675,0 | 1288,3 | Цель: удовлетворение потребностей населения в содержательном физкультурно-спортивном досуге Результаты: Проведено 222мероприятия учреждениями, из них 38 из средств муниципального образования «Город Калуга», управлением физической культуры, спорта и молодежной политики проведено 129 мероприятий. |
|  |  |  |  | Управление образования города Калуги |  |  |  |  | 200,0 | 117,6 | Мероприятия запланированы на 3-4 квартал |
| 3 | Участие в соревнованиях различного уровня, учебно-тренировочных сборах |  | Управление ФКСиМП/ МБОУ ДО/МАОУ ДО/ МБУ | Управление ФКСиМП | 2020 год |  | 2025 год |  | 3479,0 | 1673,6 | Цель: Повышение уровня спортивных результатов спортсменов. Пропаганда и популяризация спорта Результаты: Спортсмены СШ и СШОР приняли участие в 317 соревнованиях различного уровня, из них 66 из средств муниципального образования «Город Калуга», |
| 4 | Обеспечение безопасности учреждений |  | Управление ФКСиМП/ МБОУ ДО/ МАОУ ДО/ МБУ/ МАУ | Управление ФКСиМП | 2020 год |  | 2025 год |  | 1256,0 | 678,1 | Цель: Обеспечение безопасности спортивных учреждений Результаты: Приобретены запасные части и расходные материалы для оборудования системы видеонаблюдения и приобретены видеокамеры СШ «Космос», в СШОР «Темп» и СШ № 1 приобрели огнетушители. В МБУ СШ № 1 г.Калуги организация мероприятий по повышению уровня пожарной и антитеррористической безопасности (установка систем ограниченного доступа, монтаж системы ip-видеонаблюдения, кнопка тревожной сигнализации с выводом на центральный пункт охраны, система экстренного оповещения), на сумму 225,0 тыс. рублей; - в МАУ СШОР «Вымпел» г.Калуги организация мероприятий по повышению уровня пожарной и антитеррористической безопасности (ремонт и замена элементов системы охранно-пожарной сигнализации, пожарно-спасательное средства, измерение сопротивления изоляции, ремонт металлического ограждения), на сумму 112.8 тыс. рублей. |
| 5 | Предоставление муниципальных услуг по реализации программ спортивной подготовки в муниципальных учреждениях |  | Управление ФКСиМП/МБОУ ДО/ МАОУ ДО | Управление ФКСиМП | 2020 год |  | 2025 год |  | 209219,6 | 108198,2 | Цель: Обеспечение права каждого на свободный доступ к физической культуре и спорту как к необходимым условиям развития физических, интеллектуальных и нравственных способностей личности, права на занятия физической культурой и спортом для всех категорий граждан и групп населения Результаты: Численность лиц, получивших услугу по спортивной подготовке, составило 5308 человек, количество занимающихся, в отношении которых проводится спортивно-оздоровительная работа по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения составило 2196 человек. |
| 6 | Предоставление муниципальных услуг по реализации программ дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности |  | Управление ФКСиМП/МАУ/МБУ | Управление ФКСиМП | 2020 год |  | 2025 год |  | 14988,9 | 8258,4 | Цель: Обеспечение права каждого на свободный доступ к физической культуре и спорту как к необходимым условиям развития физических, интеллектуальных и нравственных способностей личности, права на занятия физической культурой и спортом для всех категорий граждан и групп населения Результаты: Численность лиц, получивших услугу по реализации программ дополнительного образования детей в кружках и секциях разной направленности, составило 584человека. |
| 7 | Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере физической культуры и спорта |  | Управление ФКСиМП/МБУ/ МАУ | Управление ФКСиМП | 2020 год |  | 2025 год |  | 37867,1 | 19068,1 | Цель: Обеспечение права каждого на свободный доступ к физической культуре и спорту как к необходимым условиям развития физических, интеллектуальных и нравственных способностей личности, права на занятия физической культурой и спортом для всех категорий граждан и групп населения |
| 7.1 | Предоставление муниципальных услуг по организации занятий парашютно-авиационным видам спорта |  |  |  |  |  |  |  | 8579,6 | 3665,0 | Результаты: Численность лиц, получающих услугу по организации занятий парашютно-авиационным видам спорта, составило 155 человек. |
| 7.2 | Предоставление муниципальных услуг физкультурно-спортивной направленности жителям города, инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |  | 4872,3 | 2306,9 | Результаты: Численность лиц, получающих услугу физкультурно-спортивной направленности жителям города, инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, составило 230 человек |
| 7.3 | Выполнение муниципальных работ физкультурно-спортивной направленности для жителей города |  |  |  |  |  |  |  | 24415,2 | 13096,2 | Результаты: Предоставление услуг населению по обеспечению доступа к спортивным объектам и спортивному оборудованию, установленному на открытом воздухе Цель: Обеспечение права каждого на свободный доступ к физической культуре и спорту Результат: проведено 77 мероприятий в рамках комплекса ГТО, из них 43 мероприятия за счет средств МО «Город Калуга» |
| 8 | Реализация Указов Президента Российской Федерации |  | Управление ФКСиМП/МБОУ ДО/ МАОУ ДО/ МБУ/ МАУ | Управление ФКСиМП | 2020 год |  | 2025 год |  | 35,8 | 35,8 | Цель: Совершенствование системы оплаты труда |
| 9 | Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации |  | Управление ФКСиМП | Управление ФКСиМП, МБУ, МАУ | 2020 год |  | 2025 год |  | 0,0 | 0,0 | Цель: Реализация регионального проекта «Спорт норма жизни» в рамках национального проекта «Демография» Результат: в 2022 году данное мероприятие не реализовывается |
| 10 | Оказание поддержки муниципальным организациям, осуществляющим спортивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов |  | Управление ФКСиМП | Управление ФКСиМП, МБУ, МАУ | 2020 год |  | 2025 год |  | 222,2 | 222,2 | Цель: Обеспечение требований к условиям реализации программ спортивной подготовки, установленным федеральными стандартами. В МАУ СШОР «Вымпел» приобретен борцовский ковер |
| 11 | Реализация мероприятий, включенных в федеральную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» |  | Управление ФКСиМП/ МБУ | Управление ФКСиМП/ МБУ | 2020 год |  | 2020 год |  | 0,0 | 0,0 | В 2022 году данное мероприятие не реализовывается |
| 12 |  | Выплата компенсации расходов по договорам найма (поднайма) жилых помещений в пределах территории муниципального образования «Город Калуга» тренерам, приглашенным для работы в муниципальные учреждения, подведомственные управлению физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги | Управление ФКСиМП | Управление ФКСиМП, МБУ, МАУ |  | 2020 год |  | 2025 год | 483 | 244,6 | Цель: Привлечение высококвалифицированных специалистов в области спорта из других регионов Российской Федерации для подготовки спортсменов высокого уровня и подготовки сборных команд по игровым видам спорта Результат: 3 тренера, получают компенсацию расходов по договорам найма (поднайма) жилых помещений за январь - июнь 2022 года. |
| Итого по подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта, включая мероприятия по совершенствованию предоставления услуг (выполнения работ) для населения в муниципальных учреждениях спортивной направленности» |  |  |  |  |  |  |  |  | 270666,6 | 140169,3 |  |
| Подпрограмма «Развитие материально-технической базы для занятий с населением массовым спортом на территории города Калуги» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в городе Калуге | Управление ФКСиМП/ управление АГ и ЗО, МКУ | Управление АГиЗО |  | 2020 год |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | Цель: Укрепление материально-технической базы |
| 2 |  | Строительство комплексных спортивных площадок с искусственным покрытием (в т.ч. ПИР) | Управление ФКСиМП/ управление АГ и ЗО, МКУ | Управление АГиЗО |  | 2020 год |  | 2025 год | 0,0 | 13990,6 | Цель: Укрепление материально-технической базы Продолжаются строительно-монтажные работы, начатые в 2021 году, по объекту «Комплексные спортивные площадки с искусственным покрытием на территории скв. им. Волкова». Министерством финансов КО в 2022 г. предоставлен межбюджетныйтрансферт на выполнение работ по устройству объекта в размере 8 777,96 тыс.руб. Также запланированы расходы на оказание услуг по осуществлению авторского надзора за выполнением работ на данном объекте, Заключен и частично оплачен договор по техническому присоединению. Планируется заключение договоров с ГП КО «Калугаоблводоканал» о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения. |
| 3 |  | Составление проектно-сметной документации и осуществление мероприятий по реконструкции, капитальному и текущему ремонту помещений, спортивных сооружений подведомственных учреждений | Управление ФКСиМП/ управление АГиЗО, МКУ | Управление АГиЗО |  | 2020 год |  | 2025 год | 600,0 | 3103,2 | Цель: Укрепление материально-технической базы Заключен МК с ООО «МАСТЕРПРОМ» на выполнение работ по капитальному ремонту здания МБОУ ДО «Центр Красная звезда», расположенного по адресу: г.Калуга, ул. Никитина, д.121 |
| 4 |  | Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием | Управление ФКСиМП/ управление АГиЗО, МКУ | УправлениеФКСиМП |  | 2020 год |  | 2021 год | 0 | 0,0 | Цель: Укрепление материально-технической базы и реализация регионального проекта «Спорт норма жизни» в рамках национального проекта «Демография»: в 2022 году данное мероприятие не реализовывается |
| 5 |  | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | Управление ФКСиМП/ МБУ/ МАУ | Управление ФКСиМП |  | 2021 год |  | 2025 год | 3061,2 | 2842,1 | Цель: Укрепление материально-технической базы и реализация регионального проекта «Спорт норма жизни» в рамках национального проекта «Демография». Результат: Получены оборудование и спортивный инвентарь для легкой атлетики (МБУ СШОР «Темп» г. Калуги) на сумму 1308,1 т.руб.; получены оборудование и спортивный инвентарь для волейбола МАУ СШОР «Вымпел» г. Калуги на сумму 1534,1 т. руб. |
| Итого по подпрограмме «Развитие материально-технической базы для занятий с населением массовым спортом на территории города Калуги» |  |  |  |  |  |  |  |  | 3661,2 | 19935,9 |  |
| Прочие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Выполнение функций органами местного самоуправления | Управление ФКСиМП | Управление ФКСиМП |  | 2020 год |  | 2025 год | 16591,4 | 8153,9 | Цель: Обеспечение условий для выполнения задач управления |
| 2 |  | Прочие расходы в сфере установленных функций | Управление ФКСиМП | Управление ФКСиМП |  | 2020 год |  | 2025 год | 20,0 | 19,8 | Цель: Обеспечение условий для выполнения задач управления Результат: за 1 полугодие 2022 года присвоены: - 2 спортивный разряд - 311 спортсменам, - 3 спортивный разряд - 369 спортсмену - «спортивный судья» 3 категории -68 человекам - «спортивный судья» 2 категории – 17 человекам |
| 3 |  | Приобретение брендированной одежды для проведения мероприятий Всероссийского проекта "Калуга - Новогодняя столица России" | Управление ФКСиМП | Управление ФКСиМП |  | 2020 год |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | Данное мероприятие в 2022 году не реализуется |
| Итого по основным мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  | 16611,4 | 8173,7 |  |
| Итого по программе «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Калуга» |  |  |  |  |  |  |  |  | 290939,2 | 168278,9 |  |