	ФОРМА МОНИТОРИНГА

	РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

	на 30.06.2022

	Наименование муниципальной программымуниципального образования «Город Калуга»  «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Калуга»

	Ответственный исполнитель муниципальной программы   Управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги

	 № п/п 
	 Наименование
мероприятия
подпрограммы
(ведомственной
целевой
программы),
прочего мероприятия (основного   
 мероприятия

	Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник
муниципальной
программы
	Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	Дата начала
реализации
мероприятия
	Дата
окончания
реализации
мероприятия
	Расходы муниципального
бюджета на реализацию
мероприятия программы
	Полученный
непосредственный
результат
(краткое описание)

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено
муниципальной
программой, тыс.руб.
	кассовое
исполнение на
отчетную дату, тыс.руб.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта, включая мероприятия по совершенствованию предоставления услуг (выполнения работ) для населения в муниципальных учреждениях спортивной направленности»

	1
	Улучшение материально-технической базы учреждений спортивной направленности  
	Управление ФКСиМП/МБОУ ДО/ МАОУ ДО/ МБУ/ МАУ
	Управление ФКСиМП
	2020 год
	2025 год
	240,0
	384,4
	 Цель: Укрепление материально-технической базы учреждений 
Результаты: Приобретение хозяйственного инвентаря, канцтоваров, строительных материалов, офисной мебели, ГСМ, медикаментов, наградной атрибутики, оргтехники для подведомственных учреждений.
 Приобретены подушки, одеяла, покрывала и кровати для ДСОЛ «Смена». МБУ «КГАСПК» приобрел обмундирование, МБУ СШ «Луч»  - спортивную обувь и спортивный инвентарь для спортивного туризма, гимнастический ковер, МБУ СШ № 1 приобрели волейбольные сетки и корзины для хранения мячей. МБУ СШОР «Энергия» приобрели сетки и мячи для волейбола и мини футбола, сушилки для рук и кресла для посетителей в фойе,  СШОР  по гребле на байдарках и каноэ произвели ремонт а/м FORDTRANSITBUS, МБУ СШ «Старт» приобрели ноутбук, ДЮЦ «Исток» приобретены тренажер для отработки ударов и груша боксерская – 2 шт, СШ «Торпедо» приобрели мультифункциональное устройство лазерное, МАУ ДСС приобрели футбольные ворота и провели текущий ремонт на спортивных площадках и тренажерных комплексах.

	2
	Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, мероприятий по спортивно-массовой работе с детьми, подростками, молодежью и населением по месту жительства, в т.ч. среди детей и подростков муниципальных образовательных учреждений
	Управление ФКСиМП/ МАУ/МБОУ ДО/управление образования города Калуги
	Всего, из них:
	2020 год
	2025 год
	2875,0
	1405,9
	 

	
	
	
	Управление ФКСиМП
	 
	 
	2675,0
	1288,3
	Цель: удовлетворение потребностей населения в содержательном физкультурно-спортивном досуге
Результаты: Проведено  222мероприятия учреждениями, из них 38 из средств муниципального образования «Город Калуга», управлением физической культуры, спорта и молодежной политики проведено 129 мероприятий.

	
	
	
	Управление образования города Калуги
	 
	 
	200,0
	117,6
	Мероприятия запланированы на 3-4 квартал


	3
	Участие в соревнованиях различного уровня, учебно-тренировочных сборах
	Управление ФКСиМП/ МБОУ ДО/МАОУ ДО/ МБУ
	Управление ФКСиМП
	2020 год
	2025 год
	3479,0
	1673,6
	 Цель: Повышение уровня спортивных результатов спортсменов. Пропаганда и популяризация спорта Результаты: Спортсмены СШ и СШОР приняли участие в 317 соревнованиях различного уровня, из них 66 из средств муниципального образования «Город Калуга»,


	4
	Обеспечение безопасности учреждений
	Управление ФКСиМП/ МБОУ ДО/ МАОУ ДО/ МБУ/ МАУ
	Управление ФКСиМП
	2020 год
	2025 год
	1256,0
	678,1
	Цель: Обеспечение безопасности спортивных учреждений
Результаты: Приобретены запасные части и расходные материалы для оборудования системы видеонаблюдения и приобретены видеокамеры
 СШ «Космос», в СШОР «Темп» и СШ № 1 приобрели огнетушители.
В МБУ СШ № 1 г.Калуги организация мероприятий по повышению уровня пожарной и антитеррористической безопасности (установка систем ограниченного доступа, монтаж системы ip-видеонаблюдения, кнопка тревожной сигнализации с выводом на центральный пункт охраны, система экстренного оповещения), на сумму 225,0 тыс. рублей;
- в МАУ СШОР «Вымпел» г.Калуги организация мероприятий по повышению уровня пожарной и антитеррористической безопасности (ремонт и замена элементов системы охранно-пожарной сигнализации, пожарно-спасательное средства, измерение сопротивления изоляции, ремонт металлического ограждения), на сумму 112.8 тыс. рублей.

	5
	Предоставление муниципальных услуг по реализации программ спортивной подготовки в муниципальных учреждениях
	Управление ФКСиМП/МБОУ ДО/ МАОУ ДО
	Управление ФКСиМП
	2020 год
	2025 год
	209219,6
	108198,2
	Цель: Обеспечение права каждого на свободный доступ к физической культуре и спорту как к необходимым условиям развития физических, интеллектуальных и нравственных способностей личности, права на занятия физической культурой и спортом для всех категорий граждан и групп населения 
Результаты: Численность лиц, получивших услугу по спортивной подготовке, составило 5308 человек, 
количество занимающихся, в отношении которых проводится спортивно-оздоровительная работа по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения составило 2196  человек. 


	6
	Предоставление муниципальных услуг по реализации программ дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
	Управление ФКСиМП/МАУ/МБУ
	Управление ФКСиМП
	2020 год
	2025 год
	14988,9
	8258,4
	Цель: Обеспечение права каждого на свободный доступ к физической культуре и спорту как к необходимым условиям развития физических, интеллектуальных и нравственных способностей личности, права на занятия физической культурой и спортом для всех категорий граждан и групп населения 
Результаты: Численность лиц, получивших услугу по реализации программ дополнительного образования детей в кружках и секциях разной направленности, составило 584человека.


	7
	Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере физической культуры и спорта
	Управление ФКСиМП/МБУ/ МАУ
	Управление ФКСиМП
	2020 год
	2025 год
	37867,1
	19068,1
	 Цель: Обеспечение права каждого на свободный доступ к физической культуре и спорту как к необходимым условиям развития физических, интеллектуальных и нравственных способностей личности, права на занятия физической культурой и спортом для всех категорий граждан и групп населения


	7.1
	Предоставление муниципальных услуг по организации занятий парашютно-авиационным видам спорта
	 
	 
	 
	 
	8579,6
	3665,0
	 Результаты: Численность лиц, получающих услугу по организации занятий парашютно-авиационным видам спорта, составило 155 человек.


	7.2
	Предоставление муниципальных услуг физкультурно-спортивной направленности жителям города, инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья
	 
	 
	 
	 
	4872,3
	2306,9
	 Результаты: Численность лиц, получающих услугу физкультурно-спортивной направленности жителям города, инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, составило 230 человек


	7.3
	Выполнение муниципальных работ физкультурно-спортивной направленности для жителей города
	 
	 
	 
	 
	24415,2
	13096,2
	 Результаты: Предоставление услуг населению по обеспечению доступа к спортивным объектам и спортивному оборудованию, установленному на открытом воздухе
Цель: Обеспечение права каждого на свободный доступ к физической культуре и спорту
Результат: проведено 77 мероприятий в рамках комплекса ГТО, из них 43 мероприятия за счет средств МО «Город Калуга»



	8
	Реализация Указов Президента Российской Федерации
	Управление ФКСиМП/МБОУ ДО/ МАОУ ДО/ МБУ/ МАУ
	Управление ФКСиМП
	2020 год
	2025 год
	35,8
	35,8
	 Цель: Совершенствование системы оплаты труда


	9
	Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации 
	Управление ФКСиМП
	Управление ФКСиМП, 
  МБУ, МАУ
	2020 год
	2025 год
	0,0
	0,0
	 Цель: Реализация регионального проекта «Спорт норма жизни» в рамках национального проекта «Демография»
Результат: в 2022 году данное мероприятие не реализовывается


	10
	Оказание поддержки муниципальным организациям, осуществляющим спортивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов
	Управление ФКСиМП
	Управление ФКСиМП, 
  МБУ, МАУ
	2020 год
	2025 год
	222,2
	222,2
	 Цель: Обеспечение
требований к условиям реализации программ спортивной подготовки, установленным федеральными стандартами.
В МАУ СШОР «Вымпел» приобретен борцовский ковер


	11
	Реализация мероприятий, включенных в федеральную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы»
	Управление ФКСиМП/ 
МБУ
	Управление ФКСиМП/ 
МБУ
	2020 год
	2020 год
	0,0
	0,0
	В 2022 году данное мероприятие не реализовывается

	12
	Выплата компенсации расходов по договорам найма (поднайма) жилых помещений в пределах территории муниципального образования «Город Калуга» тренерам, приглашенным для работы в муниципальные учреждения, подведомственные управлению физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	Управление ФКСиМП
	Управление ФКСиМП, 
  МБУ, МАУ
	2020 год
	2025 год
	483
	244,6
	Цель: Привлечение высококвалифицированных специалистов в области спорта из других регионов Российской Федерации для подготовки спортсменов высокого уровня и подготовки сборных команд по игровым видам спорта
Результат: 3 тренера, получают компенсацию расходов по договорам найма (поднайма) жилых помещений за январь - июнь 2022 года.

	Итого по подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта, включая мероприятия по совершенствованию предоставления услуг (выполнения работ) для населения в муниципальных учреждениях спортивной направленности»
	270666,6
	140169,3
	 

	Подпрограмма «Развитие материально-технической базы для занятий с населением массовым спортом на территории города Калуги»

	1
	Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в городе Калуге
	Управление ФКСиМП/ управление АГ и ЗО, МКУ
	Управление АГиЗО
	2020 год
	2025 год
	0,0
	0,0
	 Цель: Укрепление материально-технической базы


	2
	Строительство комплексных спортивных площадок с искусственным покрытием
(в т.ч. ПИР)
	Управление ФКСиМП/ управление АГ и ЗО, МКУ
	Управление АГиЗО
	2020 год
	2025 год
	0,0
	13990,6
	 Цель: Укрепление материально-технической базы
Продолжаются строительно-монтажные работы, начатые в 2021 году, по объекту «Комплексные спортивные площадки с искусственным покрытием на территории скв. им. Волкова». Министерством финансов КО в 2022 г. предоставлен межбюджетныйтрансферт на выполнение работ по устройству объекта в размере 8 777,96 тыс.руб. Также запланированы расходы на оказание услуг по осуществлению авторского надзора за выполнением работ на данном объекте, Заключен и частично оплачен договор по техническому присоединению. Планируется заключение договоров с ГП КО «Калугаоблводоканал» о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения.


	3
	Составление проектно-сметной документации и осуществление мероприятий по реконструкции, капитальному и 
текущему ремонту помещений, спортивных сооружений подведомственных учреждений
	Управление ФКСиМП/ управление АГиЗО, МКУ
	Управление АГиЗО
	2020 год
	2025 год
	600,0
	3103,2
	Цель: Укрепление материально-технической базы
Заключен МК с ООО «МАСТЕРПРОМ» на выполнение работ по капитальному ремонту здания МБОУ ДО «Центр Красная звезда», расположенного по адресу: г.Калуга, ул. Никитина, д.121 


	4
	Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием 
	Управление ФКСиМП/ управление АГиЗО, МКУ
	УправлениеФКСиМП
	2020 год
	2021 год
	0
	0,0
	 Цель: Укрепление материально-технической базы и реализация регионального проекта «Спорт норма жизни» в рамках национального проекта «Демография»:
в 2022 году данное мероприятие не реализовывается


	5
	Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние  
	Управление ФКСиМП/  МБУ/ МАУ
	Управление ФКСиМП
	2021 год
	2025 год
	3061,2

	2842,1
	Цель: Укрепление материально-технической базы и реализация регионального проекта «Спорт норма жизни» в рамках национального проекта «Демография».
Результат:
Получены оборудование и спортивный инвентарь для легкой атлетики (МБУ СШОР «Темп» г. Калуги) на сумму 1308,1 т.руб.; получены оборудование и спортивный инвентарь для волейбола МАУ СШОР «Вымпел» г. Калуги на сумму 1534,1 т. руб.

	Итого по подпрограмме «Развитие материально-технической базы для занятий с населением массовым спортом на территории города Калуги»
	3661,2
	19935,9
	 

	Прочие мероприятия

	1
	Выполнение функций органами местного самоуправления
	Управление ФКСиМП
	Управление ФКСиМП
	2020 год
	2025 год
	16591,4
	8153,9
	 Цель: Обеспечение условий для выполнения задач управления


	2
	Прочие расходы в сфере установленных функций
	Управление ФКСиМП
	Управление ФКСиМП
	2020 год
	2025 год
	20,0
	19,8
	 Цель: Обеспечение условий для выполнения задач управления
[bookmark: _GoBack]Результат: за 1 полугодие 2022 года присвоены:
- 2 спортивный разряд - 311 спортсменам,
- 3 спортивный разряд - 369 спортсмену
- «спортивный судья» 3 категории -68 человекам
- «спортивный судья» 2 категории – 17 человекам


	3
	Приобретение брендированной одежды для проведения мероприятий Всероссийского проекта "Калуга - Новогодняя столица России"
	Управление ФКСиМП
	Управление ФКСиМП
	2020 год
	2025 год
	0,0
	0,0
	Данное мероприятие в 2022 году не реализуется

	Итого по основным мероприятиям 
	16611,4
	8173,7
	 

	Итого по программе «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Калуга»
	290939,2
	168278,9
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образования 

«Город Калуга»

 

Дата начала

 

реализации

 

мероприятия

 

Дата

 

окончания

 

реализации

 

мероприятия

 

Расходы муници

пального

 

бюджета на реализацию

 

мероприятия программы

 

Полученный

 

непосредственный

 

результат

 

(краткое описание)

 

предусмотрено

 

муниципальной

 

программой, 

тыс.руб.

 

кассовое

 

исполнение 

на

 

отчетную 

дату, 

тыс.руб.

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6
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Подпрограмма «Развитие

 

физической культуры и спорта, включая мероприятия по совершенствованию предоставления услуг (выполнения 

работ) для населения в муниципальных учреждениях спортивной направленности»

 

1

 

Улучшение 

материально

-

технической базы 

учреждений 

спортивной 

направленности  

 

Управление 

ФКСиМП/МБОУ 

ДО/ МАОУ ДО/ 

МБУ/ МАУ

 

Управление 

ФКСиМП

 

2020 год

 

2025 год

 

240,0

 

384,4

 

 

Цель: Укрепление 

материально

-

технической 

базы учреждений 

 

Результаты: Приобретение 

хозяйственного инвентаря, 

канцтоваров, строительных 

материалов, офисной 

мебели, ГСМ, 

медикаментов, наградной 

атрибутики, оргтехники для 

подведомственных 

учреждений.

 

 

Приобретены подушки, 

одеяла, покрывала и кровати 

для ДСОЛ «Смена». МБУ 

«КГАСПК» приобрел 

о

бмундирование, МБУ СШ 

«Луч»  

-

 

спортивную обувь 

и спортивны

й инвентарь для 

спортивного туризма

, 

гимнастический ковер, 

МБУ 

СШ № 1 

приобрели 

