ФОРМА МОНИТОРИНГА

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

по состоянию на 01.04.2024 года
  Наименование муниципальной программы Развитие образования в муниципальном образовании «Город Калуга»
  Ответственный исполнитель муниципальной программы  - управление образования города Калуги
	№

п/п
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мероприятия

(основного мероприятия) подпрограммы

(ведомственной

целевой

программы), прочего мероприятия 
(основного

мероприятия)
	Ответственный

исполнитель,

соисполнитель,

участник

муниципальной

программы
	Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования "Город Калуга" 


	Дата начала

реализации

мероприятия
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окончания

реализации

мероприятия
	Расходы муниципального

бюджета на реализацию

мероприятия программы
	Полученный

непосредственный

результат

(краткое

описание)

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной

программой, тыс.руб.
	кассовое

исполнение на

отчетную дату, тыс.руб.
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	3
	4
	5
	6
	7
	8
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Подпрограмма «Функционирование системы образования города Калуги»
	1.
	Обеспечение функционирования системы  образования
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных образовательных учреждений
	Управление образования города Калуги,

участники - дошкольные образовательные учреждения
	Управление образования города Калуги
	01.01.2024
	31.12.2024
	2 229 886,7
	429 113,6
	Обеспечение функционирования дошкольных образовательных учреждений, 

	1.2.
	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных учреждений
	Управление образования города Калуги,

участники -  образовательные учреждения общего образования
	Управление образования города Калуги
	01.01.2024
	31.12.2024
	2 713 104,2
	513 950,5
	Обеспечение функционирования общеобразовательных учреждений  

	1.3.
	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений дополнительного образования, 
	Управление образования города Калуги,

участники -  образовательные учреждения дополнительного образования, подведомственные управлению образования города Калуги,  

управление физической культуры, спорта и молодежной политики в отношении 

 МБОУ ДО «ДПЦ «Содружество», 

МБОУ ДО «ДПЦ «Содружество»
	Управление образования города Калуги


	01.01.2024
	31.12.2024
	177 571,7
	33 678,1
	Обеспечение функционирования учреждений  дополнительного образования детей, обеспечение условий безопасности в УДО. 

	
	
	
	управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	01.01.2024
	31.12.2024
	131 821,6
	36 590,3
	Обеспечение функционирования учреждений  дополнительного образования детей. 


	1.4.
	Реализация Указов Президента Российской Федерации
	Управление образования города Калуги, 

участники - образовательные учреждения дополнительного образования, подведомственные управлению образования,  
	Управление образования города Калуги
	01.01.2024
	31.12.2024
	4 529,1

	452,7

	Обеспечение функционирования учреждений  дополнительного образования детей, выполнение Указа Президента РФ

	
	
	управление физической культуры, спорта и молодежной политики в отношении  МБОУ ДО «ДПЦ «Содружество» 
	управление физической культуры, спорта и молодежной политики 
	01.01.2024
	31.12.2024
	3887,0
	971,7
	

	1.5.
	Капитальный, текущий  ремонт зданий, помещений учреждений дополнительного образования, благоустройство территории
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, МКУ «УКС города Калуги»
	01.01.2024
	31.12.2024
	0
	0
	

	1.6.
	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразователь-ных организаций
	Управление образования города Калуги, 

участники - образовательные учреждения дополнительного образования, подведомственные управлению образования,  
	Управление образования города Калуги
	01.01.2024
	31.12.2024
	122 730,1
	31 200,5
	Выплаты классным руководителям

	1.7.
	Финансовое обеспечение ежемесячных денежных выплат работникам муниципальных общеобразовательных учреждений, находящихся на территории Калужской области и реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования
	Управление образования города Калуги, 

участники - образовательные учреждения дополнительного образования, подведомственные управлению образования,  
	Управление образования города Калуги
	01.01.2024
	31.12.2024
	4 586,6
	869,9
	Выплаты работникам СОШ согласно региональному законодательству

	1.8.
	Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, находящиеся на территории Калужской области и реализующие образовательную программу дошкольного образования
	Управление образования города Калуги, 

участники - образовательные учреждения дополнительного образования, подведомственные управлению образования,  
	Управление образования города Калуги
	01.01.2024
	31.12.2024
	952,7
	167,4
	Выплаты родителям согласно региональному законодательству

	1.9.
	Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях
	Управление образования города Калуги, 

участники - общеобразовательные учреждения, подведомственные управлению образования,  
	Управление образования города Калуги
	01.01.2024
	31.12.2024
	17 468,6
	4 670,1
	Финансовое обеспечение детальности советников директора СОШ 

	
	ИТОГО, в т.ч.                                                                                                                                                        5 415 811,8                  1 051 664,8

	
	Средства ОБ                                                                                                                                                         4 271 982,3                   844 593,9

	
	Средства ФБ                                                                                                                                                             140 351,4                   35 870,6

	
	Средства МО                                                                                                                                                          1 003 478,1                   171 200,3

	
	Подпрограмма «Развитие  дошкольного образования»
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Развитие  образовательной сети, обеспечивающей равный доступ населения к качественным услугам дошкольного образования детей.

Участие в реализации регионального проекта «Содействие занятости .Участие в региональном проекте «Жилье»
	Управление образования города Калуги, 

Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги,


	Управление образования города Калуги,

Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги,


	01.01.2024
	31.12.2024
	279 796,2
0
	296 998,1
0
	Приобретение нежилого здания для реализации программ дошкольного образования в г. Калуге на 125 мест


	2
	Модернизация  образовательной среды  учреждений  для обеспечения качества  дошкольного образования
	Управление образования города Калуги, участники - дошкольные учреждения,
	Управление образования города Калуги
	01.01.2024
	31.12.2024
	61 127,4
	6 186,4
	 Физическая охрана ДОУ

	
	
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	01.01.2024
	31.12.2024
	23 200,0
	0
	

	
	ИТОГО, в т.ч.                                                                                                                  364 123,6                       303 184,6

	
	Средства ОБ                                                                                                                             251 816,6                      251 816,6

	
	                                                          Средства ФБ                                                                                                                                    0                                  0

	
	    Средства МО                                                                                                                      112 307,0                 51 368,0

	
	Подпрограмма «Новая школа»
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Обеспечение развития общего образования 1.2.Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений образовательных учреждений, благоустройство территории
	Управление образования города Калуги, 

Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	01.01.2024
	31.12.2024
	16 731,0
	220,8
	Капитальный ремонт помещений пищеблока и актового зала МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15» г. Калуги, расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Ф. Энгельса, д. 12 (капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации)

	
	
	Управление образования города Калуги,

участники – общеобразователь-ные учреждения 
	Управление образования города Калуги
	01.01.2024
	31.12.2024
	7 920,0
	0
	

	
	1.1. Создание новых мест в общеобразовательных организациях. Участие в реализации регионального проекта «Современная школа»
	Управление образования города Калуги,

участники – общеобразователь-ные учреждения 
	Управление образования города Калуги
	01.01.2024
	31.12.2024
	724 922 ,3
	724 922,3
	Окончательный расчет по приобретению нежилого здания для реализации общеобразовательных программ в г. Калуге на 1300 мест 

	2
	Модернизация материально-технической базы образовательных учреждений 
	Управление образования города Калуги,

участники – общеобразователь-ные учреждения
	Управление образования города Калуги
	01.01.2024
	31.12.2024
	59 034,2
	14 520,0
	Создание школьных кванториумов в СОШ 46, 6, современной образовательной среды в СОШ 29 (закупка учебников)

	3
	Обеспечение условий комплексной безопасности
	Управление образования города Калуги,

участники – общеобразователь-ные учреждения
	Управление образования города Калуги
	01.01.2024
	31.12.2024
	42 215,6
	4 433,3
	Обеспечение безопасных условий пребывания детей в СОШ (охрана)

	4
	Совершенствование организации питания
	Управление образования города Калуги,

участники -  общеобразователь-ные учреждения
	Управление образования города Калуги
	01.01.2024
	31.12.2024
	343 063,0
	77 006,6
	Обеспечение горячим питанием в общеобразовательных учреждениях льготных категорий обучающихся 

	
	ИТОГО, в т.ч.                                                                                                                                                            1 193 886,1                       821 103,1 

	
	Средства ОБ                                                                                                                                                                   960 939,0                      726 483,2

	
	                                          Средства ФБ                                                                                                                                                              0                                        0

	
	Средства МО                                                                                                                                                                    232 947,1                    94 619,9

	
	Подпрограмма» Одаренные дети Калуги»
	
	
	
	
	
	
	

	
	Выявление, обучение и развитие, воспитание и социализация одаренных детей
	Управление образования города Калуги, участники - образовательные учреждения, МБОУ ДПО «ИМЦ» г.Калуги
	Управление образования города Калуги
	01.01.2024
	31.12.2024
	1590,0
	45,5
	Конкурс «Ученик года» 



	
	Поддержка педагогов и создание условий для их профессионального роста


	Управление образования города Калуги, 

участники - образовательные учреждения, МБУ Центр «Стратегия»
	Управление образования города Калуги
	01.01.2024
	31.12.2024
	410,0
	130,0
	Конкурс «Моя педагогическая профессия»

	
	ИТОГО, в т.ч.                                                                                                                                   2 000,0                        175,5

	
	Средства МО                                                                                                                                        2 000,0                         175,5

	
	Прочие  мероприятия
	
	
	
	
	
	
	

	
	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ «Центр Стратегия»,  МКУ «ЦБУи СХД», 
	Управление образования, МБУ Центр «Стратегия», МКУ «Центр бухгалтерского учета и сопровождения хозяйственной деятельности» г.Калуги (далее - МКУ  «ЦБУиСХД»)
	Управление образования
	01.01.2024
	31.12.2024
	123 504,3
	22 216,5
	Обеспечение функционирование МБУ «Центр Стратегия»,  МКУ «ЦБУи СХД»,

	
	Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга», в т.ч.
	Управление образования
	
	
	
	
	
	

	
	- выполнение функций органом местного самоуправления
	
	
	
	
	39 277,1
	7 231,3
	Обеспечение функционирования центрального аппарата управления образования города Калуги,

	
	- прочие расходы в сфере установленных функций
	
	
	
	
	1300,0
	0
	

	
	ИТОГО, в т.ч.                                                                                                                                   162 781,4                       29 447,8

	
	Средства МО                                                                                                                                           162 781,4                       29 447,8

	
	ИТОГО по программе, в т.ч.                                                                                                                              7 139 902,9              2 205 575,8

	
	Средства ОБ                                                                                                                                                            5 484 737,9               1 822 893,7

	
	                                       Средства ФБ                                                                                                                                                             140 351,4                35 870,6 

	
	                                       Средства МО                                                                                                                                                             1 514 813,6             346 811,5


