## финансы
МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КВАРТАЛЬНАЯ)
За_ I квартал 2026 года
(отчетный период)
Наименование муниципальной программы «Муниципальная программа городского округа города Калуги Калужской области «Формирование современной городской среды»
Ответственный исполнитель муниципальной программы Управление городского хозяйства города Калуги
Наименование муниципальной программы, направления муниципальной программы и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  | Исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения, (4) / (3) x 100 | Комментарий <1>
| Предусмотрено программой/направлением (постановление от 19.03.2026 №139-п) по состоянию на 01.01.2026 | Сводная бюджетная роспись на 31.03.2026 | Кассовое исполнение на 31.03.2026
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Муниципальная программа городского округа города Калуги Калужской области «Формирование современной городской среды» (всего), в том числе: | 1020220.63 | 1020220.63 | 174856.17 | 17.1391 | Не представлены акты выполненных работ
средства федерального бюджета | 0 | 48448.63 | 0 | 0 | Не представлены акты выполненных работ
средства областного бюджета | 78015.39 | 29566.76 | 1171.74 | 3.963 | Не представлены акты выполненных работ
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 942205.24 | 942205.24 | 173684.43 | 18.4338 | Не представлены акты выполненных работ
иные источники <2> | 0 | 0 | 0 | 0
направление «Жилищно-коммунальное хозяйство» соисполнитель - управление по работе с населением на территориях | 12540.5 | 12540.5 | 0 | 0 | Не представлены акты выполненных работ | Соисполнитель 1
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 12540.5 | 12540.5 | 0 | 0
Комплекс процессных мероприятий «Организация озеленения» | 1500 | 1500 | 0 | 0
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 1500 | 1500 | 0 | 0
Комплекс процессных мероприятий «Создание, содержание и ремонт объектов благоустройства » | 1000 | 1000 | 0 | 0
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 1000 | 1000 | 0 | 0
Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок, рекультивация земель, ликвидация накопленного вреда окружающей среде» | 10040.5 | 10040.5 | 0 | 0
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 10040.5 | 10040.5 | 0 | 0
направление «Жилищно-коммунальное хозяйство» ответственный исполнитель - управление городского хозяйства города Калуги | 820219.89 | 820219.89 | 161731.75 | 19.7181 | Не представлены акты выполненных работ | Ответственный исполнитель
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 6024.05 | 6024.05 | 1171.74 | 19.451
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 814195.84 | 814195.84 | 160560.01 | 19.7201
Комплекс процессных мероприятий «Организация озеленения» | 308353.07 | 305364.29 | 30981.92 | 10.1459
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 308353.07 | 305364.29 | 30981.92 | 10.1459
Комплекс процессных мероприятий «Выполнение комплексных работ по организации, содержанию и ремонту мест захоронения » | 35720.79 | 35720.8 | 9462.49 | 26.4901
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 35720.79 | 35720.8 | 9462.49 | 26.4901
Комплекс процессных мероприятий «Создание, содержание и ремонт объектов благоустройства » | 179446.97 | 179446.96 | 25464.64 | 14.1906
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 179446.97 | 179446.96 | 25464.64 | 14.1906
Комплекс процессных мероприятий «Содержание и текущий ремонт объектов наружного освещения» | 189279.3 | 189279.3 | 67716.75 | 35.7761
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 189279.3 | 189279.3 | 67716.75 | 35.7761
Комплекс процессных мероприятий «Развитие материально технической базы в сфере благоустройства» | 0 | 2988.78 | 0 | 0
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 0 | 2988.78 | 0 | 0
Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок, рекультивация земель, ликвидация накопленного вреда окружающей среде» | 0 | 0 | 0 | 0
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 0 | 0 | 0 | 0
Комплекс процессных мероприятий «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» | 6024.05 | 6024.05 | 1171.74 | 19.451
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 6024.05 | 6024.05 | 1171.74 | 19.451
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 0 | 0 | 0 | 0
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов администрации городского округа города Калуги» | 101395.71 | 101395.71 | 26934.21 | 26.5635
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 101395.71 | 101395.71 | 26934.21 | 26.5635
направление «Жилищно-коммунальное хозяйство» соисполнитель - управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги | 139482.05 | 139482.05 | 7711.08 | 5.5284 | Не представлены акты выполненных работ | Соисполнитель 2
средства федерального бюджета | 0 | 48448.63 | 0 | 0
средства областного бюджета | 71991.34 | 23542.71 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 67490.71 | 67490.71 | 7711.08 | 11.4254
Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | 50561.86 | 50561.86 | 0 | 0
средства федерального бюджета | 0 | 48448.63 | 0 | 0
средства областного бюджета | 48903.43 | 454.8 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 1658.43 | 1658.43 | 0 | 0
Комплекс процессных мероприятий «Создание, содержание и ремонт объектов благоустройства » | 15499.97 | 15499.97 | 599.08 | 3.865
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 15499.97 | 15499.97 | 599.08 | 3.865
Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории» | 30000 | 30000 | 7112 | 23.7067
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 30000 | 30000 | 7112 | 23.7067
Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок, рекультивация земель, ликвидация накопленного вреда окружающей среде» | 33420.22 | 33420.22 | 0 | 0
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 23087.91 | 23087.91 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 10332.31 | 10332.31 | 0 | 0
Комплекс процессных мероприятий «Строительство и реконструкция объектов благоустройства» | 10000 | 10000 | 0 | 0
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 10000 | 10000 | 0 | 0
направление «Жилищно-коммунальное хозяйство» соисполнитель - управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги | 47978.19 | 47978.19 | 5413.34 | 11.2829 | Не представлены акты выполненных работ | Соисполнитель 3
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 47978.19 | 47978.19 | 5413.34 | 11.2829
Комплекс процессных мероприятий «Создание, содержание и ремонт объектов благоустройства » | 47978.19 | 47978.19 | 5413.34 | 11.2829
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 47978.19 | 47978.19 | 5413.34 | 11.2829
Комплекс процессных мероприятий «Развитие материально-технической базы в сфере благоустройства» | - | 0 | 0 | #DIV/0!
средства федерального бюджета | - | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | - | 0 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | - | 0 | 0 | #DIV/0!
--------------------------------
<1> Указываются причины отклонения (при наличии отклонений).
<2> Указываются собственные средства организаций (при наличии);
средства фондов (при наличии); средства физических лиц (при наличии);
привлеченные средства, за исключением бюджетных ассигнований (при наличии).
...

## индикаторы (hidden)
Сведения о достижении значений индикаторов
№ п/п | Наименование индикатора | Ед. изм. | Значения индикатора |  |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год
|  |  |  | план | факт | итог
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7
1 | Количество отловленных безнадзорных животных | Шт. | 427 | 400 | 156 | 39
2 | Количество объектов благоустройства, находящихся на обслуживании | Условная единица | 102 | 110 | 111 | 100.9091
3 | Количество обслуживаемых светильников | Шт. | 26297 | 26297 | 26297 | 100
4 | Количество обслуживаемых фонтанов | Шт. | 15 | 15 | 15 | 100
5 | Количество обслуживаемых туалетных кабин, модулей | Шт. | 16 | 17 | 17 | 100
6 | Количество обслуживаемых контейнерных площадок | Шт. | 833 | 800 | 809 | 101.125
7 | Количество установленных малых архитектурных форм | Шт. | 46 | 50 | 111 | 222
8 | Количество высаженных цветов | Шт. | 197.1 | 233320 | 285715 | 122.4563
9 | Площадь городских и сельских кладбищ, находящихся на обслуживании | Гектар | 198197 | 197.1 | 197.1 | 100
10 | Количество удаленных аварийных насаждений | Шт. | 1987 | 600 | 1657 | 276.1667
11 | Количество деревьев, прошедших санитарную и омолаживающую обрезку | Шт. | 757 | 600 | 291 | 48.5
12 | Количество посаженных зеленых насаждений | Шт. | 422 | 100 | 1007 | 1007
13 | Объем вывезенных свалок | м3 | 1750 | 1750 | 1750 | 100
14 | Количество вывезенных свалок | Шт. | 360 | 360 | 360 | 100
15 | Количество насаждений удаленных и прошедших обрезку | шт | 40 | 40 | 77 | 192.5
16 | Количество колодцев и родников, прошедших очистку, дезинфекцию, ремонт | шт | 45 | 45 | 49 | 108.8889
17 | Площадь ликвидируемых несанкциониро-ванных свалок | кв.м | 0 | 1000 | 1000 | 100
18 | Количество благоустроенных дворовых территорий, на которых проведено асфальтирование | ед. | 0 | 8 | 8 | 100
19 | Количество благоустроенных дворовых территорий, на которых установлены малые архитектурные формы | ед. | 24 | 10 | 10 | 100
20 | Количество благоустроенных территорий | шт |  | 2 | 3 | 150
21 | Количество обустроенных пешеходных дорожек, тротуаров | шт |  | 2 | 23 | 1150
22 | Количество разработанных проектов рекультивации несанкционированных свалок | шт |  | 1 | 0 | 0 | Фактические расходы не произведены в связи с переносом срока выполнения проектных работ
23 | Количество разработанных проектов наружного освещения | ед |  | 0 | 0 | 0
24 | Количество разработанных проектов системы ливневой канализации | ед |  | 0 | 1 | 100 | Выполнены работы по устройству системы водоотведения от дворовой территории д. 5, 7 по ул.Молодежная
25 | Количество благоустроенных территорий | шт |  | 2 | 3 | 150
26 | Количество обустроенных пешеходных дорожек, тротуаров | шт |  | 2 | 23 | 1150
27 | Количество разработанных проектов рекультивации несанкционированных свалок | шт |  | 1 | 0 | 0 | Фактические расходы не произведены в связи с переносом срока выполнения проектных работ
28 | Количество разработанных проектов наружного освещения | ед |  | 0 | 0 | 0
29 | Количество разработанных проектов системы ливневой канализации | ед |  | 0 | 1 | 100 | Выполнены работы по устройству системы водоотведения от дворовой территории д. 5, 7 по ул.Молодежная
[5 empty] | Имп | 204.0878

## показатели
Отчет о ходе реализации направления муниципальной программы
«Формирование современной городской среды» на 2026 год
Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году
Псэ (сложить все % исполнения и разделить на количество показателей, по каждому комплексу отдельно)
№ п/п | Показатели направления | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения по месяцам | [10 empty] | На конец года | % исполнения | Псэ (сложить все % исполнения и разделить на количество показателей, по каждому комплексу отдельно)
|  |  | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Количество отловленных безнадзорных животных
| План | ед. | Значения по месяцам янв.: 25; Значения по месяцам февр.: 25; Значения по месяцам март: 25
| Факт/прогноз | ед. | Значения по месяцам янв.: 25; Значения по месяцам февр.: 25; Значения по месяцам март: 25 |  | #DIV/0!
2 | Количество объектов благоустройств, находящихся на обслуживании
| План | ед. | Значения по месяцам янв.: 115; Значения по месяцам февр.: 115; Значения по месяцам март: 115
| Факт/прогноз | ед. | Значения по месяцам янв.: 115; Значения по месяцам февр.: 115; Значения по месяцам март: 115 |  | #DIV/0!
3 | Количество обслуживаемых фонтанов
| План | ед. | Значения по месяцам янв.: 15; Значения по месяцам февр.: 15; Значения по месяцам март: 15
| Факт/прогноз | ед. | Значения по месяцам янв.: 15; Значения по месяцам февр.: 15; Значения по месяцам март: 15 |  | #DIV/0!
4 | Количество обслуживаемых туалетных кабин, модулей
| План | ед. | Значения по месяцам янв.: 16; Значения по месяцам февр.: 17; Значения по месяцам март: 17
| Факт/прогноз | ед. | Значения по месяцам янв.: 16; Значения по месяцам февр.: 17; Значения по месяцам март: 17 |  | #DIV/0!
5 | Количество обслуживаемых муниципальных контейнерных площадок
| План | ед. | Значения по месяцам янв.: 800; Значения по месяцам февр.: 800; Значения по месяцам март: 800
| Факт/прогноз | ед. | Значения по месяцам янв.: 809; Значения по месяцам февр.: 809; Значения по месяцам март: 809 |  | #DIV/0!
6 | Количество установленных малых архитектурных форм
| План | ед. | Значения по месяцам янв.: 0; Значения по месяцам февр.: 0; Значения по месяцам март: 0
| Факт/прогноз | ед. | Значения по месяцам янв.: 0; Значения по месяцам февр.: 0; Значения по месяцам март: 0 |  | #DIV/0!
7 | Площадь городских и сельских кладбищ, находящихся на обслуживании
| План | м2 | Значения по месяцам янв.: 1971000; Значения по месяцам февр.: 1971000; Значения по месяцам март: 1971000
| Факт/прогноз | м2 | Значения по месяцам янв.: 1971000; Значения по месяцам февр.: 1971000; Значения по месяцам март: 1971000 |  | #DIV/0!
8 | Количество высаженных цветов
| План | ед. | Значения по месяцам янв.: 0; Значения по месяцам февр.: 0; Значения по месяцам март: 0
| Факт/прогноз | ед. | Значения по месяцам янв.: 0; Значения по месяцам февр.: 0; Значения по месяцам март: 0 |  | #DIV/0!
9 | Количество удаленных аварийных насаждений
| План | ед. | Значения по месяцам янв.: 100; Значения по месяцам февр.: 100; Значения по месяцам март: 150
| Факт/прогноз | ед. | Значения по месяцам янв.: 100; Значения по месяцам февр.: 100; Значения по месяцам март: 150 |  | #DIV/0!
10 | Количество деревьев, прошедших санитарную и омолаживающую обрезку
| План | ед. | Значения по месяцам янв.: 50; Значения по месяцам февр.: 100; Значения по месяцам март: 150
| Факт/прогноз | ед. | Значения по месяцам янв.: 50; Значения по месяцам февр.: 100; Значения по месяцам март: 150 |  | #DIV/0!
11 | Количество посаженных зеленых насаждений
| План | ед. | Значения по месяцам янв.: 0; Значения по месяцам февр.: 0; Значения по месяцам март: 0
| Факт/прогноз | ед. | Значения по месяцам янв.: 0; Значения по месяцам февр.: 0; Значения по месяцам март: 0 |  | #DIV/0!
12 | Объем вывезенных свалок
| План | м3 | Значения по месяцам янв.: 140; Значения по месяцам февр.: 140; Значения по месяцам март: 140
| Факт/прогноз | м3 | Значения по месяцам янв.: 152; Значения по месяцам февр.: 123; Значения по месяцам март: 149 |  | #DIV/0!
13 | Количество вывезенных свалок
| План | ед | Значения по месяцам янв.: 30; Значения по месяцам февр.: 30; Значения по месяцам март: 30
| Факт/прогноз | ед | Значения по месяцам янв.: 30; Значения по месяцам февр.: 30; Значения по месяцам март: 30 |  | #DIV/0!
14 | Количество обслуживаемых светильников
| План | ед | Значения по месяцам янв.: 26297; Значения по месяцам февр.: 26297; Значения по месяцам март: 26297
| Факт/прогноз | ед | Значения по месяцам янв.: 26297; Значения по месяцам февр.: 26297; Значения по месяцам март: 26297 |  | #DIV/0!
15 | Количество благоустроенных дворовых территорий, на которых проведено асфальтирование
| План | ед. | Значения по месяцам янв.: 0; Значения по месяцам февр.: 0; Значения по месяцам март: 0
| Факт/прогноз | ед. | Значения по месяцам янв.: 0; Значения по месяцам февр.: 0; Значения по месяцам март: 0 |  | #DIV/0!
16 | Количество благоустроенных дворовых территорий, на которых установлены малые архитектурные формы
| План | ед. | Значения по месяцам янв.: 0; Значения по месяцам февр.: 0; Значения по месяцам март: 0
| Факт/прогноз | ед. | Значения по месяцам янв.: 0; Значения по месяцам февр.: 0; Значения по месяцам март: 0 |  | #DIV/0!
17 | Количество благоустроенных территорий (площадь внутриквартальных проездов, подлежащих уборке)
| План | кв.м | Значения по месяцам янв.: 251068.2; Значения по месяцам февр.: 251068.2; Значения по месяцам март: 251068.2
| Факт/прогноз | кв.м | Значения по месяцам янв.: 167842.7; Значения по месяцам февр.: 167842.7; Значения по месяцам март: 167842.7 |  | #DIV/0!
18 | Количество благоустроенных территорий
| План | ед. | Значения по месяцам янв.: 0; Значения по месяцам февр.: 0; Значения по месяцам март: 0
| Факт/прогноз | ед. | Значения по месяцам янв.: 0; Значения по месяцам февр.: 0; Значения по месяцам март: 0 |  | #DIV/0!
19 | Количество обустроенных пешеходных дорожек, тротуаров
| План | ед. | Значения по месяцам янв.: 0; Значения по месяцам февр.: 0; Значения по месяцам март: 0
| Факт/прогноз | ед. | Значения по месяцам янв.: 0; Значения по месяцам февр.: 0; Значения по месяцам март: 0 |  | #DIV/0!
20 | Количество разработанных проектов рекультивации несанкционированных свалок
| План | ед. | Значения по месяцам янв.: 0; Значения по месяцам февр.: 0; Значения по месяцам март: 0
| Факт/прогноз | ед. | Значения по месяцам янв.: 0; Значения по месяцам февр.: 0; Значения по месяцам март: 0 |  | #DIV/0!
21 | Количество разработанных проектов системы ливневой канализации
| План | ед. | Значения по месяцам янв.: 0; Значения по месяцам февр.: 0; Значения по месяцам март: 0
| Факт/прогноз | ед. | Значения по месяцам янв.: 0; Значения по месяцам февр.: 0; Значения по месяцам март: 0 |  | #DIV/0!
22 | Количество насаждений удаленных и прошедших обрезку
| План | ед. | Значения по месяцам янв.: 0; Значения по месяцам февр.: 0; Значения по месяцам март: 0
| Факт/прогноз | ед. | Значения по месяцам янв.: 0; Значения по месяцам февр.: 0; Значения по месяцам март: 0 |  | #DIV/0!
23 | Количество колодцев и родников, прошедших очистку, дезинфекцию, ремонт
| План | ед. | Значения по месяцам янв.: 0; Значения по месяцам февр.: 0; Значения по месяцам март: 0
| Факт/прогноз | ед. | Значения по месяцам янв.: 0; Значения по месяцам февр.: 0; Значения по месяцам март: 0 |  | #DIV/0!
24 | Объем ликвидируемых несанкционированных свалок
| План | м3 | Значения по месяцам янв.: 0; Значения по месяцам февр.: 0; Значения по месяцам март: 0
| Факт/прогноз | м3 | Значения по месяцам янв.: 0; Значения по месяцам февр.: 0; Значения по месяцам март: 0 |  | #DIV/0!

## контрольные точки, мероприятия
Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек
№ | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (должность) | Подтверждающий документ | Комментарий (результаты/ проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия) | Расчет ("+" достигнуто; "-" не достигнуто)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
СОИСПОЛНИТЕЛЬ: УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА КАЛУГИ
1. | Задача «Улучшение экологической обстановки на территории городского округа города Калуги Калужской области» структурного элемента «Организация озеленения»
1.1. | Мероприятия по организации озеленения
1.1.1. | Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных услуг(выполнение работ) | [6 empty] | Ктсэ (количество "+"/ (количество всего "+" и "-") по каждому комплексу отдельно
1.1.1.1. | Контрольная точка 1 Утверждено распоряжение «Об утверждении муниципального задания и финансового обеспечения выполнения муниципального задания с учетом расходов на содержание имущества» | 2026-01-31 | 2025-12-25 | Начальник отдела благоустройства комитета по благоустройству; начальник отдела экономического планирования и прогнозирования, финансово-бухгалтерский отдел комитета финансов и тарифной политики | Распоряжение об утверждении муниципального задания | Не выявлено | +
1.1.1.2. | Контрольная точка 2 Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 2026-02-15 | 2025-12-25 |  | Соглашение | Не выявлено | +
1.1.1.3. | Контрольная точка 3 Перечисление субсидии | Ежемесячно | Ежемесячно |  | График перечисления субсидии | Не выявлено | +
1.1.1.4. | Контрольная точка 4 Услуга оказана (работы выполнены) | - | - |  | Отчет об исполнении муниципального задания | Не выявлено | -
1.1.2. | Прочая закупка товаров, работ и услуг
1.1.2.1. | Контрольная точка 1 Закупка включена в план-график закупок (работ, услуг) | 2026-02-28 | 2026-02-19 | Начальник отдела контрактной службы, начальник финансово-бухгалтерского отдела комитета финансов и тарифной политики; Начальник отдела благоустройства комитета по благоустройству; | Утвержденный план-график закупок | Не выявлено | +
1.1.2.2. | Контрольная точка 2 Заключены муниципальные контракты | 2026-03-31 | 2026-02-19 |  | Муниципальный контракт | Не выявлено | +
1.1.2.3. | Контрольная точка 3 Приемка выполненных работ, оказанных услуг в рамках заключенных муниципальных контрактов | 2025-11-01 | - |  | Акт выполненных работ | Не выявлено | -
1.1.2.4. | Контрольная точка 4 Оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам | 2025-12-31 | - |  | Платежное поручение | Не выявлено | -
2. | Задача «Улучшение качества содержания мест захоронений и строительство объектов похоронного назначения на территории городского округа города Калуги Калужской области» структурного элемента «Выполнение комплексных работ по организации, содержанию и ремонту мест захоронения»
2.1. | Мероприятия по выполнению комплексных работ по организации, содержанию и ремонту мест захоронения
2.1.1. | Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных услуг (выполнение работ)
2.1.1.1. | Контрольная точка 1 Утверждено распоряжение «Об утверждении муниципального задания и финансового обеспечения выполнения муниципального задания с учетом расходов на содержание имущества» | 2026-01-31 | 2025-12-25 | Начальник отдела благоустройства комитета по благоустройству; начальник отдела экономического планирования и прогнозирования, финансово-бухгалтерский отдел комитета финансов и тарифной политики | Распоряжение об утверждении муниципального задания | Не выявлено | +
2.1.1.2. | Контрольная точка 2 Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 2026-02-15 | 2025-12-25 |  | Соглашение | Не выявлено | +
2.1.1.3. | Контрольная точка 3 Перечисление субсидии | Ежемесячно | Ежемесячно |  | График перечисления субсидии | Не выявлено | +
2.1.1.4. | Контрольная точка 4 Услуга оказана (работы выполнены) | 2026-12-31 | - |  | Отчет об исполнении муниципального задания | Не выявлено | -
3. | Задача «Создание новых объектов благоустройства и приведение в качественное состояние уже существующих. Улучшение природно-экологической ситуации и снижение уровня антропогенной нагрузки на окружающую среду» структурного элемента «Создание, содержание и ремонт объектов благоустройства»
3.1. | Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объектов благоустройства
3.1.1. | Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных услуг (выполнение работ)
3.1.1.1. | Контрольная точка 1 Утверждено распоряжение «Об утверждении муниципального задания и финансового обеспечения выполнения муниципального задания с учетом расходов на содержание имущества» | 2026-01-31 | 2025-12-25 | Начальник отдела благоустройства комитета по благоустройству; начальник отдела экономического планирования и прогнозирования, финансово-бухгалтерский отдел комитета финансов и тарифной политики | Распоряжение об утверждении муниципального задания | Не выявлено | +
3.1.1.1. | Контрольная точка 2 Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 2026-02-15 | 2025-12-25 |  | Соглашение | Не выявлено | +
3.1.1.1. | Контрольная точка 3 Перечисление субсидии | Ежемесячно | Ежемесячно |  | График перечисления субсидии | Не выявлено | +
3.1.1.1. | Контрольная точка 4 Услуга оказана (работы выполнены) | 2026-12-31 | - |  | Отчет об исполнении муниципального задания | Не выявлено | -
4. | Задача «Обеспечение надежного и высокоэффективного наружного освещения территории городского округа города Калуги Калужской области» структурного элемента «Содержание и текущий ремонт объектов наружного освещения»
4.1. | Мероприятия по содержанию и текущему ремонту объектов наружного освещения
4.1.1. | Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных услуг (выполнение работ)
4.1.1.1. | Контрольная точка 1 Утверждено распоряжение «Об утверждении муниципального задания и финансового обеспечения выполнения муниципального задания с учетом расходов на содержание имущества» | 2025-01-31 | 2025-12-25 | Начальник отдела контрактной службы, начальник финансово-бухгалтерского отдела комитета финансов и тарифной политики; Начальник отдела благоустройства комитета по благоустройству | Распоряжение об утверждении муниципального задания | Не выявлено | +
4.1.1.2. | Контрольная точка 2 Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 2025-02-15 | 2025-12-25 |  | Соглашение | Не выявлено | +
4.1.1.3. | Контрольная точка 3 Перечисление субсидии | Ежемесячно | Ежемесячно |  | График перечисления субсидии | Не выявлено | +
4.1.1.4. | Контрольная точка 4 Услуга оказана (работы выполнены) | 2026-12-31 | - |  | Отчет об исполнении муниципального задания |  | -
4.1.2. | Прочая закупка товаров, работ и услуг
4.1.2.1. | Контрольная точка 1 Закупка включена в план-график закупок (работ, услуг) | 2025-02-28 | 2025-02-27 | Начальник отдела контрактной службы, начальник финансово-бухгалтерского отдела комитета финансов и тарифной политики; Начальник отдела благоустройства комитета по благоустройству | План-график закупок (работ, услуг) | Не выявлено | +
4.1.2.2. | Контрольная точка 2 Заключены муниципальные контракты | 2025-03-31 | 2025-03-27 |  | Муниципальный контракт | Не выявлено | +
4.1.2.3. | Контрольная точка 3 Приемка выполненных работ, оказанных услуг в рамках заключенных муниципальных контрактов | 2025-11-01 | 2025-10-29 |  | Акт выполненных работ | Не выявлено | +
4.1.2.4. | Контрольная точка 4 Оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | Платежное поручение | Не выявлено | +
5. | Задача «Закупка и содержание материально-технических ресурсов и инфраструктуры для эффективного выполнения работ по комплексному благоустройству и содержанию территорий» структурного элемента «Развитие материально технической базы в сфере благоустройства»
5.1. | Укрепление материально-технической базы учреждения в сфере благоустройства |  |  |  |  | Не выявлено
5.1.1. | Контрольная точка 1 Утвержден перечень целевых субсидий | 2025-10-14 | 2026-02-09 | Начальник финансово-бухгалтерского отдела комитета финансов и тарифной политики; начальник отдела экологии и реализации целевых программ комитета по благоустройству | Перечень целевых субсидий | Не выявлено | +
5.1.2. | Контрольная точка 2 Заключено соглашение о предоставлении субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям бюджета городского округа города Калуги | 2025-10-30 | 2026-02-11 |  | Соглашение | Не выявлено | +
5.1.3. | Контрольная точка 3 Перечислена субсидия | 2025-11-29 | - |  | График перечисления субсидии |  | -
5.1.4. | Контрольная точка 4 Услуга оказана (работы выполнены) | 2026-12-31 | - |  | Отчеты |  | -
5.2. | Услуги финансовой аренды (лизинга) для приобретения транспортных средств | Лизинг отсутствует
5.2.1. | Контрольная точка 1 Утвержден перечень целевых субсидий | 2026-02-28 | - | Начальник отдела экономического планирования и прогнозирования, начальник финансово-бухгалтерского отдела комитета и тарифной политики | Перечень целевых субсидий |  | -
5.2.2. | Контрольная точка 2 Заключено соглашение о предоставлении субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета городского округа города Калуги | 2026-05-01 | - |  | Соглашение |  | -
5.2.3. | Контрольная точка 3 Перечислена субсидия | 2026-11-01 | - |  | График перечисления субсидии |  | -
5.2.4. | Контрольная точка 4 Услуга оказана (субсидия перечислена) | 2026-12-31 | - |  | Отчеты |  | -
6. | Задача «Улучшение природно-экологической ситуации и снижение уровня антропогенной нагрузки на окружающую среду» структурного элемента «Реализация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок, рекультивация земель, ликвидация накопленного вреда окружающей среде»
6.1. | Реализация мероприятий по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, рекультивации земельных участков, на которых размещены объекты накопленного вреда окружающей среде
6.1.1. | Контрольная точка 1 Утвержден перечень целевых субсидий | 2026-10-18 | - | Начальник финансово-бухгалтерского отдела комитета финансов и тарифной политики; начальник отдела экологии и реализации целевых программ комитета по благоустройству | Перечень целевых субсидий | Не выявлено | -
6.1.2. | Контрольная точка 2 Заключено соглашения о предоставлении субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета городского округа города Калуги | 2026-10-31 | - |  | Соглашение | Не выявлено | -
6.1.3. | Контрольная точка 3 Перечисление субсидии | 2026-11-01 | - |  | График перечисления субсидии | Не выявлено | -
6.1.4. | Контрольная точка 4 Услуга оказана (субсидия перечислена) | 2026-12-31 | - |  | Отчеты | Не выявлено | -
7. | Задача «Отлов, стерилизация и возврат животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места их обитания» структурного элемента «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев»
7.1. | Организация и проведение мероприятий по обращению с животными без владельцев
7.1.1. | Контрольная точка 1 Закупка включена в план-график закупок (работ, услуг) | 2025-02-28 | 2025-02-23 | Начальник финансово-бухгалтерского отдела комитета финансов и тарифной политики; начальник отдела экологии и реализации целевых программ комитета по благоустройству | План-график закупок (работ, услуг) | Не выявлено | +
7.1.2. | Контрольная точка 2 Заключены муниципальные контракты | 2026-03-31 | 2026-03-28 |  | Муниципальный контракт | Не выявлено | +
7.1.3. | Контрольная точка 3 Приемка выполненных работ, оказанных услуг в рамках заключенных муниципальных контрактов | Ежемесячно | Ежемесячно |  | Акт выполненных работ | Не выявлено | +
7.1.4. | Контрольная точка 4 Оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам | 2026-12-31 | 2026-03-23 |  | Платежное поручение | Не выявлено | -
8. | Задача «Обеспечение деятельности управления городского хозяйства города Калуги» структурного элемента "Обеспечение деятельности органов администрации городского округа города Калуги"
8.1. | Работы на обеспечение деятельности центрального аппарата | - | -
8.1.1. | Контрольные точки не устанавливаются | - | - | Начальник отдела экономического планирования и прогнозирования, начальник финансово-бухгалтерского отдела комитета финансов и тарифной политики | Не устанавливаются | - | +
СОИСПОЛНИТЕЛЬ: УПРАВЛЕНИЕ ПО РАБОТЕ С НАСЕЛЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИЯХ
9. | Задача «Текущее содержание зеленых насаждений» структурного элемента «Организация озеленения на территории городского округа города Калуги»
9.1. | Мероприятия по организации озеленения
9.1.1. | Контрольная точка 1 Включение закупки в план-график закупок, работ (услуг) | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Сатосова И.С. - главный специалист ФЭО | План-график закупок (размещен в единой информационной системе zakupki.gov.ru) |  | +
9.1.2. | Контрольная точка 2 Заключение муниципального контракта | 2026-05-15 | - | Сатосова И.С. - главный специалист ФЭО | Муниципальный контракт |  | -
9.1.3. | Контрольная точка 3 Приемка оказанных услуг, выполненных работ по муниципальному контракту | - | - | Начальники, заместители начальников отделов | Акты выполненных работ |  | -
9.1.4. | Контрольная точка 4 Оплата оказанных услуг, выполненных работ по муниципальному контракту | - | - | Начальники, заместители начальников отделов | Платежные поручения |  | -
10. | Задача «Благоустройство колодцев и родников (очистка, дезинфекция, ремонт), предназначенных для водоснабжения населения на территории городского округа города Калуги, включенных в реестр муниципального имущества городского округа города Калуги структурного элемента «Создание, содержание и ремонт объектов благоустройства на территории городского округа города Калуги»
10.1. | Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объектов благоустройства
10.1.1. | Контрольная точка 1 Включение закупки в план-график закупок, работ (услуг) | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Сатосова И.С. - главный специалист ФЭО | План-график закупок (размещен в единой информационной системе zakupki.gov.ru) | Не выявлено | +
10.1.2. | Контрольная точка 2 Заключение муниципального контракта | 2026-05-15 | - | Сатосова И.С. - главный специалист ФЭО | Муниципальный контракт | Не выявлено | -
10.1.3. | Контрольная точка 3 Приемка оказанных услуг, выполненных работ по муниципальному контракту | - | - | Начальники, заместители начальников отделов | Акты выполненных работ | Не выявлено | -
10.1.4. | Контрольная точка 4 Оплата оказанных услуг, выполненных работ по муниципальному контракту | - | - | Начальники, заместители начальников отделов | Платежные поручения | Не выявлено | -
11. | Задача «Улучшение экологической обстановки за счет ликвидации несанкционированных свалок» структурного элемента «Реализация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок, рекультивация земель, ликвидация накопленного вреда окружающей среде»
11.1. | Реализация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок
11.1.1. | Контрольная точка 1 "Включение закупки в план-график закупок, работ (услуг)" | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Сатосова И.С. - главный специалист ФЭО | План-график закупок | Не выявлено | +
11.1.2. | Контрольная точка 2 "Заключение муниципальных контрактов" | 2026-05-15 | - | Сатосова И.С. - главный специалист ФЭО | Муниципальный контракт | Не выявлено | -
11.1.3. | Контрольная точка 3 "Приемка оказанных услуг, выполненных работ по муниципальному контракту " | - | - | Начальники, заместители начальников отделов | Акты выполненных работ | Не выявлено | -
11.1.4. | Контрольная точка 4 "Оплата оказанных услуг, выполненных работ по муниципальному контракту " | - | - | Начальники, заместители начальников отделов | Платежные поручения | Не выявлено | -
СОИСПОЛНИТЕЛЬ: УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА КАЛУГИ
12. | Задача «Организация благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и уборка внутриквартальных проездов» структурного элемента «Создание, содержание и ремонт объектов благоустройства на территории городского округа города Калуги Калужской области»
12.1. | Мероприятие "Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объектов благоустройства"
12.1.1. | Контрольная точка «Утверждение распоряжения «Об утверждении муниципального задания Муниципальному бюджетному учреждению «Служба жилищного обеспечения» на период с 01.01.2026 по 31.12.2028» | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Начальник управления; начальник отдела по организации управления многоквартирными домами | Распоряжение об утверждении муниципального задания | не выявлено | +
12.1.2. | Контрольная точка: «Заключение соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Начальник управления; начальник отдела по организации управления многоквартирными домами | Соглашение | не выявлено | +
12.1.3. | Контрольная точка «Перечисление субсидии» | До 10-го числа каждого месяца | До 10-го числа каждого месяца | Начальник управления; начальник отдела по организации управления многоквартирными домами | График перечисления субсидии; | не выявлено | +
12.1.4. | Контрольная точка «Оказание услуги (выполнение работ)» | 2026-12-31 | - | Начальник управления; начальник отдела по организации управления многоквартирными домами | Отчет об исполнении муниципального задания |  | -
12.2. | Мероприятие "Предоставление субсидии на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий (асфальтирование)"
12.2.1. | Контрольная точка "Разработка сметных расчетов на выполнение работ по благоустройству (асфальтирование)" | 2026-08-31 | - | Начальник управления; Начальник отдела по организации капитального ремонта | Смета |  | -
12.2.2. | Контрольная точка "Заключение соглашения на предоставление субсидии" | 2026-10-30 | - | Начальник управления; Начальник отдела по организации капитального ремонта | Соглашение |  | -
12.2.3. | Контрольная точка "Приемка выполненных работ" | 2026-11-30 | - | Начальник управления; Начальник отдела по организации капитального ремонта | Акт приемки выполненных работ |  | -
12.2.4. | Контрольная точка "Оплата выполненных работ" | 2026-12-30 | - | Начальник управления; Начальник отдела по организации капитального ремонта | Платежное поручение |  | -
12.3. | Мероприятие "Предоставление субсидии на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий"
12.3.1. | Контрольная точка "Разработка сметных расчетов на выполнение работ по благоустройству" | 2026-05-30 | - | Начальник управления; Начальник отдела по организации капитального ремонта | Смета |  | -
12.3.2. | Контрольная точка "Заключение соглашения на предоставление субсидии" | 2026-09-30 | - | Начальник управления; Начальник отдела по организации капитального ремонта | Соглашение |  | -
12.3.3. | Контрольная точка "Приемка выполненных работ" | 2026-10-31 | - | Начальник управления; Начальник отдела по организации капитального ремонта | Акт приемки выполненных работ |  | -
12.3.4. | Контрольная точка "Оплата выполненных работ" | 2026-12-30 | - | Начальник управления; Начальник отдела по организации капитального ремонта | Платежное поручение |  | -
13. | Задача «Уборка внутриквартальных проездов» структурного элемента «Развитие материально-технической базы в сфере благоустройства»
13.1. | Мероприятие «Укрепление материально-технической базы учреждений в сфере благоустройства» | (Субсидия предоставлялась в 2025 году)
13.1.1. | Контрольная точка «Утверждение перечня целевых субсидий» | - | - | Начальник управления; председатель комитета по обеспечению финансово-экономической деятельности | Перечень целевых субсидий |  | -
13.1.2. | Контрольная точка «Заключение соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели муниципальному бюджетному учреждению «Служба жилищного обеспечения» | - | - | Начальник управления; председатель комитета по обеспечению финансово-экономической деятельности | Соглашение |  | -
13.1.3. | Контрольная точка «Перечисление субсидии» | - | - | Начальник управления; председатель комитета по обеспечению финансово-экономической деятельности | Платежное поручение |  | -
13.1.4. | Контрольная точка «Оказание услуги (работы выполнены) | - | - | Начальник управления; председатель комитета по обеспечению финансово-экономической деятельности | Отчеты |  | -
СОИСПОЛНИТЕЛЬ: УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ГОРОДА КАЛУГИ
14. | Задача «Текущее содержание и ремонт объектов благоустройства, расположенных на территории городского округа города Калуги Калужской области структурного элемента «Создание, содержание и ремонт объектов благоустройства на территории городского округа города Калуги Калужской области »
14.1. | Мероприятие "Выполнение комплекса работ по благоустройству общественных территорий"
14.1.1. | Контрольная точка «Включение в план закупок» | 2026-04-01 | 2026-03-04 | Заместитель начальника управления/ председатель финансово-экономического комитета/ Начальник отдела капитального ремонта/ куратор объектов | План закупок |  | +
14.1.2. | Контрольная точка «Заключение муниципального контракта» | 2026-05-01 | 2026-03-18 |  | Контракт |  | +
14.1.3. | Контрольная точка «Приемка работ» | 2026-12-25 | - |  | Акты выполненных работ |  | -
14.1.4. | Контрольная точка «Оплата выполненных работ» | 2026-12-31 | - |  | Платежные поручения |  | -
14.1.5. | Контрольная точка «Включение в план закупок» | 2026-04-01 | - |  | План закупок |  | -
14.1.6. | Контрольная точка «Заключение муниципального контракта» | 2026-05-01 | - |  | Контракт |  | -
14.1.7. | Контрольная точка «Приемка работ» | 2026-12-25 | - |  | Акты выполненных работ |  | -
14.1.8. | Контрольная точка «Оплата выполненных работ» | 2026-12-31 | - |  | Платежные поручения |  | -
14.1.9. | Контрольная точка «Включение в план закупок» | - | - |  | План закупок |  | -
14.1.10. | Контрольная точка «Заключение муниципального контракта» | - | - |  | Контракт |  | -
14.1.11. | Контрольная точка «Приемка работ» | - | - |  | Акты выполненных работ |  | -
14.1.1. | Контрольная точка «Оплата выполненных работ» | - | - |  | Платежные поручения |  | -
15. | Задача «Увеличение количества пешеходных зон» структурного элемента «Благоустройство территории городского округа города Калуги Калужской области»
15.1. | Мероприятие «Благоустройство территории (устройство пешеходных дорожек)»
15.1.1. | Контрольная точка "Включение в план закупок" | 2026-04-01 | 2025-10-22 | Заместитель начальника управления/ председатель финансово-экономического комитета/ Начальник отдела капитального ремонта/ куратор объектов | План закупок |  | +
15.1.2. | Контрольная точка "Заключение Муниципального контракта" | 2026-05-01 | 2025-11-05 |  | Контракт |  | +
15.1.3. | Контрольная точка «Приемка работ» | 2026-12-25 | 2026-02-04 |  | Акты выполненных работ |  | +
15.1.4. | Контрольная точка "Оплата выполненных работ" | 2026-12-31 | - |  | Платежные поручения |  | -
| Контрольная точка "Включение в план закупок" | 2026-04-01 | 2025-10-07 | Заместитель начальника управления/ председатель финансово-экономического комитета/ Начальник отдела капитального ремонта/ куратор объектов | План закупок |  | +
| Контрольная точка "Заключение Муниципального контракта" | 2026-05-01 | 2025-10-17 |  | Контракт |  | +
| Контрольная точка «Приемка работ» | 2026-12-25 | 2026-01-22 |  | Акты выполненных работ |  | +
| Контрольная точка "Оплата выполненных работ" | 2026-12-31 | - |  | Платежные поручения |  | -
| Контрольная точка "Включение в план закупок" | 2026-04-01 | 2026-03-26 | Заместитель начальника управления/ председатель финансово-экономического комитета/ Начальник отдела капитального ремонта/ куратор объектов | План закупок |  | +
| Контрольная точка "Заключение Муниципального контракта" | 2026-05-01 | 2026-04-07 |  | Контракт |  | +
| Контрольная точка «Приемка работ» | 2026-12-25 | - |  | Акты выполненных работ |  | -
| Контрольная точка "Оплата выполненных работ" | 2026-12-31 | - |  | Платежные поручения |  | -
| Контрольная точка "Включение в план закупок" | 2026-04-01 | 2026-03-23 | Заместитель начальника управления/ председатель финансово-экономического комитета/ Начальник отдела капитального ремонта/ куратор объектов | План закупок |  | +
| Контрольная точка "Заключение Муниципального контракта" | 2026-05-01 | 2026-04-02 |  | Контракт |  | +
| Контрольная точка «Приемка работ» | 2026-12-25 | - |  | Акты выполненных работ |  | -
| Контрольная точка "Оплата выполненных работ" | 2026-12-31 | - |  | Платежные поручения |  | -
| Контрольная точка "Включение в план закупок" | 2026-04-01 | 2026-03-19 | Заместитель начальника управления/ председатель финансово-экономического комитета/ Начальник отдела капитального ремонта/ куратор объектов | План закупок |  | +
| Контрольная точка "Заключение Муниципального контракта" | 2026-05-01 | 2026-03-31 |  | Контракт |  | +
| Контрольная точка «Приемка работ» | 2026-12-25 | - |  | Акты выполненных работ |  | -
| Контрольная точка "Оплата выполненных работ" | 2026-12-31 | - |  | Платежные поручения |  | -
| Контрольная точка "Включение в план закупок" | 2026-04-01 | 2026-03-17 | Заместитель начальника управления/ председатель финансово-экономического комитета/ Начальник отдела капитального ремонта/ куратор объектов | План закупок |  | +
| Контрольная точка "Заключение Муниципального контракта" | 2026-05-01 | 2026-03-30 |  | Контракт |  | +
| Контрольная точка «Приемка работ» | 2026-12-25 | - |  | Акты выполненных работ |  | -
| Контрольная точка "Оплата выполненных работ" | 2026-12-31 | - |  | Платежные поручения |  | -
| Контрольная точка "Включение в план закупок" | 2026-04-01 | 2026-03-17 | Заместитель начальника управления/ председатель финансово-экономического комитета/ Начальник отдела капитального ремонта/ куратор объектов | План закупок |  | +
| Контрольная точка "Заключение Муниципального контракта" | 2026-05-01 | 2026-03-30 |  | Контракт |  | +
| Контрольная точка «Приемка работ» | 2026-12-25 | - |  | Акты выполненных работ |  | -
| Контрольная точка "Оплата выполненных работ" | 2026-12-31 | - |  | Платежные поручения |  | -
16. | Задача "Улучшение экологической обстановки за счет проведенной рекультивации" структурного элемента "Реализация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок, рекультивация земель, ликвидация накопленного вреда окружающей среде"
16.1. | Мероприятие «Рекультивация свалки ТКО г. Калуги (рекультивация несанкционированной свалки)»
16.1.1. | Контрольная точка "Включение в План закупок " | 2026-04-01 | 2026-01-16 | Заместитель начальника управления/ председатель финансово-экономического комитета/ Начальник отдела капитального ремонта/ куратор объектов | План закупок | не выявлено | +
16.1.2. | Контрольная точка "Заключение Муниципального контракта" | 2026-05-01 | 2026-02-24 |  | Контракт | не выявлено | +
16.1.3. | Контрольная точка «Приемка работ» | 2026-12-25 | - |  | Акты выполненных работ |  | -
16.1.4. | Контрольная точка "Оплата выполненных работ" | 2026-12-31 | - |  | Платежные поручения |  | -

## Оценка
Оценку эффективности реализации муниципальной программы, рассчитанную в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа города Калуги Калужской области, утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 02.08.2013 N 220-п.
Оэмп | 104.7106
Имп | 204.0878
Эн1 | 10.6669
[6 empty] | Эн2 | 0
А1 | 0 |  |  |  |  | А2
Осэ1 | 40.001 | Осэ2 | 0 | Осэ3 | 0 | Осэ1 | 0 | Осэ2 | 0 | Осэ3 | 0
Ктсэ1 | 21.52 | Ктсэ2 |  | Ктсэ3 |  | Ктсэ1 |  | Ктсэ2 |  | Ктсэ3
Псэ1 | 47.9214 | Псэ2 |  | Псэ3 |  | Псэ1 |  | Псэ2 |  | Псэ3