## финансы
Форма мониторинга реализации муниципальной программы (квартальная)
за 1 квартал 2026
(отчетный период)
Наименование муниципальной программы ___"Гражданская инициатива"_______________________________
Ответственный исполнитель муниципальной программы ____Управление по работе с населением на территориях_________________
Наименование муниципальной программы, направления муниципальной программы и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  | Исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения, (4) / (3) x 100 | Комментарий <1>
| Предусмотрено программой/направлением на | Сводная бюджетная роспись | Кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Муниципальная программа "Гражданская инициатива" (всего), в том числе | 156153.27 | 156153.27 | 30459.1 | 19.51 |  | А1 (исполненние по направлению)
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 156153.27 | 156153.27 | 30459.1 | 19.51
иные источники <2> |  |  |  | 0
Комплекс проектных мероприятий "Реализация инициативных проектов" | 14000 | 14000 | 0 | 0
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 14000 | 14000 | 0 | 0
Общегосударственные вопросы - соисполнитель управление по работе с населением на территориях | 142153.27 | 142153.27 | 30459.1 | 21.43
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 142153.27 | 142153.27 | 30459.1 | 21.43
Комплекс процессных мероприятий "Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления". | 7498.6 | 7498.6 | 135.85 | 1.81
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 7498.6 | 7498.6 | 135.85 | 1.81
Комплекс процессных мероприятий "Патриотическое воспитание граждан" | 2886.7 | 2886.7 | 757.93 | 26.26
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 2886.7 | 2886.7 | 757.93 | 26.26
Комплекс процессных мероприятий "Повышение правовой культуры граждан" | 3720 | 3720 | 0 | 0
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 3720 | 3720 | 0 | 0
Комплекс процессных мероприятий "Поддержка старост сельских населенных пунктов" | 200 | 200 | 0 | 0
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 200 | 200 | 0 | 0
Комплекс процессных мероприятий "Профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах города и поддержка казачьих обществ" | 1110 | 1110 | 105.95 | 9.55
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 1110 | 1110 | 105.95 | 9.55
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности органов администрации городского округа города Калуги" | 126737.97 | 126737.97 | 29459.37 | 23.24
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 126737.97 | 126737.97 | 29459.37 | 23.24
--------------------------------
<1> Указываются причины отклонения (при наличии отклонений).
<2> Указываются собственные средства организаций (при наличии);
средства фондов (при наличии); средства физических лиц (при наличии);
привлеченные средства, за исключением бюджетных ассигнований (при наличии).
...

## показатели
Отчет о ходе реализации направления
"Общегосударственные вопросы"
Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году
№ п/п | Показатели направления | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения по месяцам | [10 empty] | На конец года | % исполнения
|  |  | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Наименование показателя комплекса проектных мероприятий: Количество реализованных инициативных проектов
| План | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10
| Факт/прогноз | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Наименование показателя комплекса процессных мероприятий: Доля ТОС, принявших участие в мероприятиях городского округа города Калуги, субботниках, конкурсах
| План | ед. | 0 | 0 | 37 | 11 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 50.8
| Факт/прогноз | ед. | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Наименование показателя комплекса процессных мероприятий: Количество старост сельских населенных пунктов, принявших участие в мероприятиях МО "Город Калуга", субботниках, конкурсах
| План | ед. | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
| Факт/прогноз | ед. | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Наименование показателя комплекса процессных мероприятий: Доля ветеранских и общественных организаций, принимавших участие в реализации мероприятий по патриотическому воспитанию граждан
| План | ед. | 0 | 63 | 0 | 42 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.2
| Факт/прогноз | ед. | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Наименование показателя комплекса процессных мероприятий: Количество граждан, принявших участие в тематических мероприятиях, направленных на повышение правовой культуры
| План | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 620
| Факт/прогноз | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Наименование показателя комплекса процессных мероприятий: Количество членов народных дружин, в том числе членов казачьих обществ, участвующих в охране общественного порядка во время проведения массовых мероприятий
| План | чел. | 15 | 16 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 130
| Факт/прогноз | чел. | 15 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Наименование показателя комплекса процессных мероприятий: Количество выходов на дежурство в будние дни
| План | ед. | 470 | 460 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 460 | 470 | 475 | 475 | 5160
| Факт/прогноз | ед. | 470 | 460 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Значения по месяцам сент.: Псэ (сложить все % исполнения и разделить на количество показателей, по каждому комплексу отдельно) |  | 0

## контрольные точки, мероприятия
Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек
№ | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (должность) | Подтверждающий документ | Комментарий (результаты/ проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия) | Расчет ("+" достигнуто; "-" не достигнуто)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Задача "Популяризация и повышение качества деятельности ТОС, формирование устойчивого актива города из числа членов органов ТОС" структурного элемента "Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления"
1.1. | Мероприятие "Финансовое обеспечение мероприятий с участием территориального общественного самоуправления и населения" |  |  | Начальник отдела по взаимодействию с территориальным общественным самоуправлением управления по работе с населением на территориях
1.1.1. | Контрольная точка "Включение закупок в план-график закупок товаров (услуг)" | 2026-10-01 |  |  | план-график
1.1.2. | Контрольная точка "Заключение муниципальных контрактов" | 2026-12-25 |  |  | муниципальные контракты
1.1.3. | Контрольная точка "Приемка оказанных услуг, поставленных товаров по муниципальным контрактам" | 2026-12-26 |  |  | документы о приемке: товарные накладные, УПД, акты выполненные работ
1.1.4. | Контрольная точка "Оплата оказанных услуг, поставленных товаров по муниципальным контрактам" | 2026-12-31 |  |  | документы об оплате: счета, платёжные поручения
1.2. | Мероприятие "Поощрение муниципальных образований Калужской области, участвующих в конкурсе "Лучшая муниципальная практика развития территорий территориального общественного самоуправления"
1.2.1. | Контрольная точка "Подача документов на конкурс" | 2026-03-01 | 2026-02-27 |  | план-график |  | +
1.2.2. | Контрольная точка "Получение субсидии" | 2026-07-01 |  |  | соглашение
1.2.3. | Контрольная точка "Приемка оказанных услуг по проектам" | 2026-11-01 |  |  | документы о приемке: товарные накладные, УПД, акты выполненные работ
1.2.4. | Контрольная точка "Отчет по реализованным проектам" | 2026-12-01 |  |  | документы об оплате: счета, платёжные поручения
2. | Задача "Повышение качества деятельности общественных организаций; повышение интереса общественности к деятельности ветеранских и общественных организаций" структурного элемента "Патриотическое воспитание граждан городского округа города Калуги Калужской области"
2.1. | Мероприятие "Финансовое обеспечение мероприятий по патриотическому воспитанию граждан"
2.1.1. | Контрольная точка "Включение закупок в план-график закупок товаров (услуг)" | 2026-10-01 |  | Начальник отдела по работе с общественными проектами управления по работе с населением на территориях | план-график
2.1.2. | Контрольная точка "Заключение муниципальных контрактов" | 2026-12-25 |  |  | муниципальные контракты
2.1.3. | Контрольная точка "Приемка оказанных услуг, поставленных товаров по муниципальным контрактам" | 2026-12-26 |  |  | документы о приемке: товарные накладные, УПД, акты выполненные работ
2.1.4. | Контрольная точка "Оплата оказанных услуг, поставленных товаров по муниципальным контрактам" | 2026-12-31 |  |  | документы об оплате: счета, платёжные поручения
3. | Задача "Повышение уровня правовой культуры граждан, включая уровень осведомленности и юридической грамотности, организационно-техническое обеспечение проведения выборов" структурного элемента "Повышение правовой культуры граждан городского округа города Калуги Калужской области"
3.1. | Мероприятие "Финансовое обеспечение мероприятий по повышению правовой культуры граждан"
3.1.1. | Контрольная точка "Включение закупок в план-график закупок товаров (услуг)" | 2026-10-01 |  | Начальник отдела по работе с общественными проектами управления по работе с населением на территориях | план-график
2.1.2. | Контрольная точка "Заключение муниципальных контрактов" | 2026-12-25 |  |  | муниципальные контракты
3.1.3. | Контрольная точка "Приемка оказанных услуг, поставленных товаров по муниципальным контрактам" | 2026-12-26 |  |  | документы о приемке: товарные накладные
3.1.4. | Контрольная точка "Оплата оказанных услуг, поставленных товаров по муниципальным контрактам" | 2026-12-31 |  |  | документы об оплате: счета, платёжные поручения
4. | Задача "Активизация, популяризация, повышение качества деятельности старост сельских населенных пунктов" структурного элемента "Поддержка старост сельских населенных пунктов"
4.1. | Мероприятие "Финансовое обеспечение мероприятий с участием старост сельских населенных пунктов"
4.1.1. | Контрольная точка "Включение закупок в план-график закупок товаров (услуг)" | 2026-10-01 |  | Начальник отдела по взаимодействию с территориальным общественным самоуправлением управления по работе с населением на территориях | план-график
4.1.2. | Контрольная точка "Утверждение положения о конкурсе, проведение заседания комиссии о подведении итогов. Заключение муниципальных контрактов" | 2026-12-25 |  |  | муниципальные контракты; положение ГУ, протокол
4.1.3. | Контрольная точка "Приемка оказанных услуг, поставленных товаров по муниципальным контрактам" | 2026-12-26 |  |  | документы о приемке
4.1.4. | Контрольная точка "Оплата оказанных услуг, поставленных товаров по муниципальным контрактам" | 2026-12-31 |  |  | документы об оплате
5. | Задача "Обеспечение повышения количества выходов народных дружинников, в том числе из числа членов казачьих обществ, для оказания содействия правоохранительным органам" структурного элемента "Профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах города и поддержка казачьих обществ в городском округе города Калуги Калужской области"
5.1. | Мероприятие "Стимулирование участия населения в деятельности общественных формирований правоохранительной направленности, в том числе из числа членов казачьих обществ" |  |  | Начальник отдела административного производства управления по работе с населением на территориях
5.1.1. | Контрольная точка "Представление табелей выходов на дежурство" | до 5-го числа каждого месяца | до 5-го числа каждого месяца |  | табели выходов на дежурство
5.1.2. | Контрольная точка "Представление отчетов о проделанной работе, проведенных профилактических рейдах" | до 5-го числа каждого месяца | до 5-го числа каждого месяца |  | графики
5.1.3. | Контрольная точка "Подготовка распоряжения о премировании" | до 15-го числа ежемесячно | до 15-го числа ежемесячно |  | распоряжения, приказы
5.1.4. | Контрольная точка "Оплата оказанных услуг согласно распоряжению" | до 30-го числа ежемесячно | до 30-го числа ежемесячно |  | платёжные поручения
5.2. | Мероприятие "Страхование дружинников, в том числе из числа членов казачьих обществ, на случай причинения вреда жизни и здоровью при исполнении ими обязанностей по охране общественного порядка"
5.2.1. | Контрольная точка "Представление списка действующих членов народных дружин, в том числе из числа членов казачьих обществ, для включения в перечень лиц, подлежащих страхованию" | 2026-11-01 |  |  | список
5.2.2. | Контрольная точка "Включение закупок в план-график закупок товаров (услуг)" | 2026-11-01 |  |  | план-график
5.2.3. | Контрольная точка "Заключение договора страхования" | 2026-12-01 |  |  | договор страхования
5.2.4. | Контрольная точка "Получение страхового полиса" | 2026-12-10 |  |  | страховой полис
Ктсэ( количество "+"/(количество всего"+"и"-") по каждому комплексу отдельно

## Оценка
Оценку эффективности реализации муниципальной программы, рассчитанную в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа города Калуги Калужской области, утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 02.08.2013 N 220-п.
Оэмп | #DIV/0!
Имп | 0
Общегосударственные вопросы
Эн1 | #DIV/0!
А1 | 19.51
Осэ1 | 30 | Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления | Осэ2 | #DIV/0! | Патриотическое воспитание граждан | Осэ3 | #DIV/0! | Повышение правовой культуры граждан | Осэ4 | #DIV/0! | Поддержка старост сельских населенных пунктов | Осэ5 | #DIV/0! | Профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах города и поддержка казачьих обществ
Ктсэ1 | 100 |  | Ктсэ2 | #DIV/0! |  | Ктсэ3 | #DIV/0! |  | Ктсэ4 | #DIV/0! |  | Ктсэ5 | #DIV/0!
Псэ1 | 0 |  | Псэ2 | 0 |  | Псэ3 | 0 |  | Псэ4 | 0 |  | Псэ5 | 0