ФОРМА МОНИТОРИНГА
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
(КВАРТАЛЬНАЯ)
  Наименование муниципальной программы «Развитие культуры и искусства муниципального образования город Калуга»
  Ответственный исполнитель муниципальной программы управление культуры города Калуги
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	Наименова-ние главного распоряди-теля средств бюджета муници-пального образования «Город Калуга»
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мероприятия
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муниципальной
 программой  
	  кассовое   
исполнение на
01.10.21

	

	1
	2
	3
	
	4
	5
	6
	7
	8

	Подпрограмма «Безопасность учреждений культуры и дополнительного образования детей 
в сфере искусства города Калуги»

	1
	Проведение мероприятий противопожарной безопасности в учреждениях культуры и дополнительного образования в сфере искусств
	Управление культуры города Калуги, все учреждения культуры и дополнительного образования в сфере искусств, подведомственные управлению культуры города Калуги
	Управление культуры города Калуги
	01.01.2020
	31.12.2025
	2074,4
	1033,5

	Обеспечена противопожарная безопасность учреждений, в настоящее время все учреждения дополнительного образования в сфере искусства оснащены автоматической пожарной сигнализацией, в т.ч. с выводом на «Пульт 01». Оборудование находится в исправном состоянии и поставлено на ежемесячное обслуживание специализированными организациями. Установлены противопожарные двери в МБУК «Калужский театр кукол» в количестве 4 шт. Проведено испытание качества огнезащитной обработки деревянных конструкций в МБУК «ГДЦ», проведены специальные измерения и испытания на электрических кабелях и электроустановках в МБУ «ЦБС».

	2
	Проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в учреждениях культуры и дополнительного образования в сфере искусств
	Управление культуры города Калуги, все учреждения культуры и дополнительного образования в сфере искусств, подведомственные управлению культуры города Калуги
	
	01.01.2020
	31.12.2025
	4638,6
	1639,9

	Обеспечена антитеррористическая безопасность учреждений.   В целях профилактики террористических актов в настоящий момент установлены камеры видеонаблюдения в 48 зданиях 14 подведомственных учреждений. В 2021 году оборудованы камерами наружного и внутреннего видеонаблюдения городская библиотека-филиал № 8 им. С.А.Есенина МБУ «Централизованная библиотечная система г.Калуги» (пер.Малинники, д.16), городская библиотека-филиал № 16 МБУ «Централизованная библиотечная система г.Калуги» (ул.Комсомольская, д.5) и сельская библиотека-филиал №34 МБУ «Централизованная библиотечная система г.Калуги» (п.Росва, ул.Московская, д.6а). Дооборудованы камерами наружного и внутреннего видеонаблюдения городская библиотека-филиал № 32 МБУ «Централизованная библиотечная система г.Калуги» (ул.Генерала Попова, д.11/1), городская библиотека-филиал № 16 МБУ «Централизованная библиотечная система г.Калуги» (ул.Комсомольская, д.5), городская библиотека-филиал № 14 МБУ «Централизованная библиотечная система г.Калуги» (ул.Вишневского, д.23а) и Центральная городская библиотека им.Н.В.Гоголя (ул.Ленина, д.66).
В настоящее время уровень оснащенности учреждений камерами наружного и внутреннего видеонаблюдения (с учетом целесообразности установки) составляет — 80,0%.

	
	Итого:
	
	
	
	
	6713,0

	2673,4

	

	Подпрограмма «Организация и проведение городских мероприятий в сфере культуры
и искусства муниципального образования «Город Калуга»

	1
	Проведение городских мероприятий в сфере культуры и искусства
	Управление культуры города Калуги
	
	01.01.2020
	31.12.2025
	67251,5
	59340,7
	Созданы условия для совершенствования досуга и эстетического развития жителей муниципального образования «Город Калуга», проведены все запланированные мероприятия.
За 9 месяцев 2021 года было проведено 164 городских культурно-массовых мероприятия, которые посетило около 444 100 человек.

	2.
	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципального автономного учреждения культуры
	Управление записи актов гражданского состояния города Калуги, МАУК «Дворец торжеств города Калуги»
	
	01.01.2020
	31.12.2025
	4937,0
	3458,0
	Проведены запланированные культурные мероприятия, направленные на популяризацию семейных ценностей. Количество участников культурных мероприятий, направленных на популяризацию семейных ценностей составило 643 человека.

	
	
	
	
	
	
	72188,5
	62798,7

	

	Подпрограмма «Поддержка и развитие народного и самодеятельного художественного
творчества города Калуги»

	1
	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных бюджетных учреждений культуры клубного типа
	Управление культуры города Калуги, МБУК «Культурно-досуговое объединение», МБУК «Городской досуговый центр»
	
	01.01.2020
	31.12.2025
	140152,4
	90861,4

	Созданы условия для развития народного и самодеятельного художественного творчества в муниципальных учреждениях культуры города Калуги, повышен уровень исполнительского мастерства коллективов художественной самодеятельности, осуществлена поддержка творческой деятельности мастеров народных промыслов и мастеров современного декоративно-прикладного творчества.
Количество призовых мест на конкурсах и фестивалях различного уровня, полученных учреждениями клубного типа за 9 месяцев 2021 года составило 351 единиц.
Количество выставок и мастер-классов мастеров народных промыслов: 4 выставки и 27 мастер-классов с мастерами прикладного творчества.
Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных учреждениями клубного типа — 3785 единиц.
Количество посетителей культурно-массовых мероприятий, проведенных учреждениями клубного типа — 234 495 человек.
Количество участников клубных формирований учреждений клубного типа - 3 899 человек.

	2
	Укрепление и совершенствование материально-технической базы учреждений культуры
	Управление культуры города Калуги, МБУК «Культурно-досуговое объединение», МБУК «Городской досуговый центр»
	
	01.01.2020
	31.12.2025
	810,0
	787,6
	Приобретены основные средства для МБУК «КДО» (оргтехника, компьютерное оборудование, бытовая техника, инструмент, сценические костюмы, звуковое оборудование).

	3
	Проведение капитального и текущего ремонтов зданий учреждений культуры, благоустройство территорий
	Управление культуры города Калуги; МБУК «Культурно-досуговое объединение»; МБУК «Городской досуговый центр»; управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги  г.Калуги; МКУ «Управление капитального строительства города Калуги»
	
	01.01.2020
	31.12.2025
	1675,7
	105,0
	Выполнены работы по капитальному ремонту фасада филиала МБУК «КДО» Шопинского СДК (МКУ «УКС города Калуги»)

	4
	Реализация Указов Президента Российской Федерации
	Управление культуры города Калуги, МБУК «Культурно-досуговое объединение», МБУК «Городской досуговый центр»
	
	01.01.2020
	31.12.2025
	3256,7

	2444,0
	Повышены показатели по заработной плате в соответствии с Указом Президента Российской Федерации

	
	Итого:
	
	
	
	
	145894,8
	94198,0
	

	Подпрограмма «Поддержка и развитие муниципальных библиотек города Калуги»

	1
	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных библиотек
	Управление культуры города Калуги, МБУ «Централизо-ванная библиотечная система г.Калуги»
	
	01.01.2020
	31.12.2025
	76043,4
	50104,3
	Обеспечено библиотечное, библиографическое, информационное обслуживание различных категорий населения, сохраняется и пополняется  библиотечный фонд, совершенствуется деятельность муниципальных библиотек как информационных, культурных и образовательных центров.
По состоянию за 9 месяцев 2021 года достигнуты следующие показатели: количество экземпляров библиотечного фонда муниципальных библиотек - 1485879 экз., количество зарегистрированных пользователей муниципальных библиотек - 74741 единиц, количество выданных (просмотренных) документов из фондов муниципальных библиотек - 1671341 ед., количество массовых мероприятий, проведенных в муниципальных библиотеках - 4058 единиц, количество посетителей массовых мероприятий, проведенных в муниципальных библиотеках - 406457 человек.  Закуплено 1500 наименований книг (4215 экземпляров), в том числе в 3 квартале - 854 наименований (2 054 экземпляров). Доля обновленного библиотечного фонда от общего количества фонда муниципальных библиотек  0,15%. 

	2
	Проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных библиотек, благоустройство территорий
	Управление культуры города Калуги; МБУ «Централизованная библиотечная система» г.Калуги; управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги; МКУ «Управление капитального строительства города Калуги» 
	
	01.01.2020
	31.12.2025
	225,0
	174,5
	Проведены следующие работы в филиалах МБУ «ЦБС»: проведена замена окон в городской детской библиотеке-филиале № 4 и в Росвянской сельской библиотеке-филиале № 34. Выполнен ремонт полов в библиотеке-филиале № 36.

	3
	Укрепление и совершенствование материально-технической базы муниципальных библиотек
	Управление культуры города Калуги, МБУ «Централизованная библиотечная система г.Калуги»
	
	01.01.2020
	31.12.2025
	224,6
	218,5
	Приобретены основные средства для филиалов МБУ «ЦБС» (компьютерное оборудование, оргтехника, жалюзи, мебель, светильники, стеллажи библиотечные). Количество автоматизированных рабочих мест в муниципальных библиотеках - 138 единиц.

	4
	Реализация Указов Президента Российской Федерации
	Управление культуры города Калуги, МБУ «Централизо-ванная библиотечная система г.Калуги»
	
	01.01.2020
	31.12.2025
	1713,2
	1284,9

	Повышены показатели по заработной плате в соответствии с Указом Президента Российской Федерации

	
	Итого:
	
	
	
	
	78206,2
	51782,2
	

	Подпрограмма «Развитие муниципальных образовательных учреждений дополнительного
Образования детей в сфере искусства города Калуги»

	1
	Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) по реализации программ дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования в сфере искусств
	Управление культуры города Калуги, учреждения дополнительного образования в сфере искусств
	
	01.01.2020
	31.12.2025
	258199,3
	190377,4
	Реализуются учебные программы, созданы условия для совершенствования учебного процесса, для повышения уровня профессионального и исполнительского мастерства обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей в сфере искусства города Калуги. Уровень успеваемости учащихся учреждений дополнительного образования в сфере  искусств — 99,8%. Количество призовых мест, полученных учащимися учреждений дополнительного образования  в сфере  искусства на  конкурсах и фестивалях различного уровня – 3736 единиц.
Количество проведенных мероприятий   учреждениями дополнительного образования в сфере  искусств в рамках муниципального задания — 32 единицы. Число обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере искусств — 4229 человек. Доля учащихся, обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств, от общего количества обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере искусств — 76%. Доля детей, обучающихся в  учреждениях дополнительного образования в сфере искусств, привлекаемых к участию в различных творческих мероприятиях, в т.ч. проводимых непосредственно  учреждениями дополнительного образования в сфере искусств (мастер-классы, творческие встречи, концерты, выставки, театрализованные представления и т. д.) от общего числа детей  обучающихся в  учреждениях дополнительного образования в сфере искусств - 85%.

	2
	Укрепление и совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений
	Управление культуры города Калуги,  учреждения дополнительного образования в сфере искусств
	
	01.01.2020
	31.12.2025
	18172,8
	18165,6

	В рамках регионального проекта  «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры «Культурная среда» предоставлена субсидия на государственную поддержку отрасли культуры, связанную с приобретением музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств по видам искусств. В рамках субсидии для четырех детских школа искусств: ДШИ №4, ДШИ № 5, ДШИ № 6  и ДШИ №7, реализующих предпрофессиональные образовательные программы, приобретены музыкальные инструменты,  оборудование и музыкальная литература в количестве 853 единицы.
Помимо этого, приобретены основные средства за счет средств, распределяемых по предложениям депутатов Городской думы города Калуги: ДШИ 1 — музыкальные инструменты, рециркуляторы, ДШИ 2 — стулья, ДШИ 4 — музыкальные инструменты, видеооборудование)

	3
	Проведение капитального и текущего ремонтов зданий, благоустройство территорий образовательных учреждений
	Управление культуры города Калуги;  учреждения дополнительного образования в сфере искусств; управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги; МКУ «Управление капитального строительства города Калуги»
	
	01.01.2020
	31.12.2025
	7617,8
	4914,3

	Произведен капитальный ремонт фасада с заменой окон и устройством отмостки ДШИ № 2 им.С.С.Туликова (ул.Телевизионная, д.20А). Произведены  капитальный ремонт фасада здания и устройство отмостки в зданиях   Детской школы искусств № 8 (ул.Московская, д.315, корп.1)  и Детской школы искусств № 9 (ул.Мира, д.8а).

	4
	Адресная поддержка одаренных учащихся учреждений дополнительного образования в сфере искусств
	Управление культуры города Калуги, учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры
	
	01.01.2020
	31.12.2025
	540,0
	300,0
	Выплачена стипендия учащимся за январь-май финансового года

	5
	Реализация Указов Президента Российской Федерации
	Управление культуры города Калуги,  учреждения дополнительного образования в сфере искусств
	
	01.01.2020
	31.12.2025
	8060,4
	6012,3
	Повышены показатели по заработной плате в соответствии с Указом Президента Российской Федерации

	
	Итого:
	
	
	
	
	292590,3
	219769,6

	

	Подпрограмма «Развитие театральной и концертной деятельности муниципальных
Бюджетных учреждений культуры города Калуги»

	1
	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театрально-зрелищных учреждений культуры
	Управление культуры города Калуги, МБУК «Калужский театр кукол», МБУК «Калужский дом музыки»
	
	01.01.2020
	31.12.2025
	62093,2
	42887,4

	Обеспечены права граждан, детей и юношества на доступ к культурным ценностям в области театральной и концертной деятельности, показ спектаклей в Калужском театре кукол и показ концертных программ в Калужском доме музыки проходят по утвержденному плану мероприятий.
Количество мероприятий, проведенных театром собственными силами - 264 единиц.
Количество посетителей  мероприятий,  проведенных театром собственными силами — 18 447 человек.
Количество мероприятий, проведенных Домом музыки - 221 единица.
Количество посетителей мероприятий, проведенных Домом музыки - 37 245 человек.

	2
	Проведение капитального и текущего ремонтов зданий театрально-зрелищных учреждений, благоустройство территорий
	Управление культуры города Калуги; МБУК «Калужский театр кукол»; МБУК «Калужский дом музыки»; управление архитектуры, градостроите-льства и земельных отношений города Калуги; МКУ «Управление капитального строительства города Калуги»
	
	01.01.2020
	31.12.2025
	-
	-
	

	3
	Укрепление и совершенствование материально-технической базы театрально-зрелищных учреждений

	Управление культуры города Калуги, МБУК «Калужский театр кукол», МБУК «Калужский дом музыки»
	
	01.01.2020
	31.12.2025
	2292,2
	2272,9
	В МБУК «Калужский дом музыки» закуплены основные средства (телевизор, рециркуляторы).
В МБУК «Калужский театр кукол» в целях поддержки основной деятельности, укрепления материально-технической базы и содействия творческому процессу в части новых постановок в рамках государственной программы «Развитие культуры Калужской области» закуплено новое техническое и технологическое оборудование, произведены сценическо-постановочные расходы.

	4
	Реализация Указов Президента Российской Федерации
	Управление культуры города Калуги, МБУК «Калужский дом музыки», МБУК «Калужский театр кукол»
	
	01.01.2020
	31.12.2025
	1721,3

	1291,0
	Повышены показатели по заработной плате в соответствии с Указом Президента Российской Федерации

	
	Итого:
	
	
	
	
	66106,7
	46451,3
	

	Прочие мероприятия муниципальной программы

	
	Реализация муниципальной программы
	Управление культуры города Калуги
	
	01.01.2020
	31.12.2025
	16194,9
	12437,0
	Обеспечена реализация муниципальной программы

	
	Всего:
	
	
	
	
	677894,4
	490110,2
	


