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Годовой отчет
о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Управление имущественным комплексом 
муниципального образования «Город Калуга».

а) Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.

Муниципальная программа «Управление имущественным комплексом муниципального образования «Город Калуга» (далее муниципальная программа) утверждена Постановлением Городской Управы г. Калуги от 31.12.2019 № 534-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Управление имущественным комплексом муниципального образования «Город Калуга».
Целями муниципальной программы являются:
1. Повышение результативности и эффективности управления, использования и распоряжения муниципальной собственностью.
2. Увеличение доходов бюджета муниципального образования «Город Калуга» за счет эффективного управления муниципальным имуществом.
В 2021 году количество объектов муниципального и выявленного бесхозяйного имущества, на которые изготовлена техническая документация, а также муниципальных казенных объектов недвижимости, в отношении которых проведено обследование технического состояния, экспертиза, составило 53 ед., в том числе управлением экономики и имущественных отношений города Калуги были проведены работы в отношении 37 объектов, управлением жилищно-коммунального хозяйства города Калуги проинвентаризировано 16 объектов коммунальной инфраструктуры. 
По результатам работы в 2021 году муниципальные объекты недвижимости общей площадью 26 010,96 кв.м, находящиеся в казне муниципального образования «Город Калуга», переданы в аренду и иное пользование, в том числе: заключен 101 договор аренды и 85 договоров безвозмездного пользования объектами.
В 2021 году в бюджет муниципального образования «Город Калуга» поступили денежные средства:
- от сдачи муниципального имущества в аренду и иное пользование в размере 29859,7 тыс.рублей;
- от приватизации муниципального имущества города Калуги в размере 16 782,43 тыс.рублей, в т.ч.:  от продажи с аукционов и конкурсов - 10 691,04 тыс.рублей; от реализации преимущественного права выкупа арендуемого имущества субъектами малого и среднего предпринимательства: по графикам платежей - 2 013,27 тыс.рублей, при единовременное оплате - 1 989,0 тыс.рублей; от реализации долей в жилых помещениях, комнат в коммунальных квартирах - 2 089,11 тыс.рублей.
По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год от хозяйственных обществ, акции и доли в которых находятся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Калуга», в 2021 году поступили дивиденды в сумме 1002,9 тыс. рублей, в том числе от ОАО «Калугалифтремстрой» в сумме 1000,0 тыс.рублей и от ПАО «Ростелеком» в сумме 2,9 тыс.рублей.
В 2021 году приватизировано 386 жилых помещений.

б) Результаты, достигнутые за отчетный период, на основании индикаторов муниципальной программы (показателей подпрограммы)

Пункт 1 раздела 3 муниципальной программы. Доля неиспользуемых объектов, находящихся в казне муниципального образования «Город Калуга» фактически составила 32,8 % (по плану - 40,6%).
Пункт 2 раздела 3 муниципальной программы. Количество объектов муниципального и выявленного бесхозяйного имущества, на которые изготовлена техническая документация, а также муниципальных казенных объектов недвижимости, в отношении которых проведено обследование технического состояния, экспертиза, фактически составило 53 ед. (по плану - 238 ед.). 
Пункт 2.1 раздела 3 муниципальной программы. Управлением экономики и имущественных отношений города Калуги в 2021 году планировалось провести работы в отношении 24 объектов недвижимости, фактически было проведено обследование 3 объектов, изготовлены технические планы на 8 объектов, подготовлены заключения о  допустимости использования жилых помещений для размещения офиса в отношении 12 объектов, проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза в отношении 14 объектов. Всего работа проведена в отношении 37 объектов.
Пункт 2.2 раздела 3 муниципальной программы. По управлению городского хозяйства города Калуги план составил 191 ед., фактически в 2021 году работы не проводились, была оплачена кредиторская задолженность за выполненные в 2018 году работы по изготовлению технических паспортов и технических планов автомобильных дорог общего пользования местного значения в количестве 191 шт. 
Пункт 2.3 раздела 3 муниципальной программы. Управлением жилищно-коммунального хозяйства города Калуги планировалось изготовить техническую документацию в отношении 23 объектов, фактически изготовлена техническая документация на 16 объектов коммунальной инфраструктуры. Отклонение связано с тем, что бюджетные ассигнования были перераспределены на основании решения Городской Думы города Калуги Решение Городской Думы г. Калуги от 09.11.2021 № 254 «О внесении изменений и дополнений в решение Городской Думы города Калуги от 09.12.2020 № 346 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».
Пункт 3 раздела 3 муниципальной программы. Количество объектов, по которым проведена оценка рыночной стоимости арендной платы и иного пользования муниципальным имуществом, фактически составило 55 ед. (по плану - 26 ед.). 
Пункт 4 раздела 3 муниципальной программы. Количество объектов, по которым проведена оценка рыночной стоимости объектов недвижимости, находящихся в собственности муниципального образования «Город Калуга», земельных участков под подлежащими приватизации отдельно стоящими объектами недвижимости, фактически составило 24 ед. (по плану - 21 ед.), в том числе 12 помещений, 6 зданий, 6 земельных участков. 
Пункт 5 раздела 3 муниципальной программы. Количество подлежащих приватизации муниципальных унитарных предприятий, в отношении которых проведен внешний аудит, фактически - 0 (по плану - 0).
Пункт 6 раздела 3 муниципальной программы. Выполнение плана поступлений в бюджет муниципального образования «Город Калуга» неналоговых доходов от аренды муниципального имущества фактически составило 132,7% (по плану 100%). В 2021 году в бюджет муниципального образования «Город Калуга» поступили денежные средства от сдачи муниципального имущества в аренду и иное пользование в размере 29 859,7 тыс.рублей, что составило 132,7% от планируемых 22 500,0 тыс.рублей.
Пункт 7 раздела 3 муниципальной программы. Выполнение плана (программы) приватизации муниципального имущества по доходам бюджета муниципального образования «Город Калуга» фактически составило 167,8% (по плану - 100%).
В 2021 году в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города Калуги было включено 10 объектов недвижимости, от реализации которых планировалось получить 10,0 тыс.рублей. Фактически было реализовано 8 объектов недвижимости на сумму 11 213,71 тыс.рублей. Всего в бюджет МО «Город Калуга» от реализации муниципального имущества поступило 16 782,43 тыс.рублей (в том числе по графикам платежей к договорам купли-продажи прошлых лет - 2 013,27 тыс.рублей, от реализации долей в жилых помещениях, комнат в коммунальных квартирах - 2 089,11 тыс.рублей, от остатка оплаты по торгам, состоявшимся в 2020 году - 1 466,33 тыс.рублей), что составило 167,8 % от запланированных доходов.
Пункт 8 раздела 3 муниципальной программы. Количество хозяйственных обществ (товариществ), в которых проведена оценка рыночной стоимости акций (доли, вкладов) фактически - 0 (по плану - 0).
Пункт 9 раздела 3 муниципальной программы. Количество жилых помещений, в отношении которых осуществляется приватизация жилья, фактически составило 0,4 тыс.ед. (по плану - 0,3 тыс.ед.). 
Пункт 10 раздела 3 муниципальной программы. Количество объектов, в отношении которых проведены мероприятия по охране и содержанию фактически составило 1 (по плану - 1). Была организована охрана объекта культурного наследия регионального значения «Городская усадьба Ципулина», расположенного по адресу: г. Калуга, ул.Подвойского, д.3.

в) Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

Пункт 1 раздела 4 муниципальной программы. Основное мероприятие: Проведение комплекса мероприятий по вовлечению в оборот муниципального имущества и сокращению количества неиспользуемых объектов, находящихся в казне муниципального образования «Город Калуга».
Пункт 1.1 раздела 4 муниципальной программы. Изготовление технической документации на объекты муниципального и выявленного бесхозяйного имущества, а также проведение обследования технического состояния, экспертизы муниципальных казенных объектов недвижимости.
Результатом данного мероприятия является изготовление технической документации на объекты муниципального и выявленного бесхозяйного имущества, а также проведение обследования технического состояния, экспертизы муниципальных казенных объектов недвижимости. 
В 2021 году была изготовлена техническая документация и проведено обследование технического состояния, экспертизы в отношении 53 объектов муниципального имущества.
Пункт 1.2 раздела 4 муниципальной программы. Проведение мероприятий по оценке рыночной стоимости арендной платы и иного пользования имуществом, принадлежащим муниципальному образованию «Город Калуга».
Результатом данного мероприятия является определение рыночной стоимости арендной платы и иного пользования имуществом, принадлежащим муниципальному образованию «Город Калуга».
В 2021 году проведена оценка рыночной стоимости арендной платы за пользование 55 объектами муниципального имущества. 
Пункт 1.3 раздела 4 муниципальной программы. Проведение мероприятий по оценке рыночной стоимости имущества, принадлежащего муниципальному образованию «Город Калуга», земельных участков под подлежащими приватизации отдельно стоящими объектами недвижимости.
Результатом данного мероприятия является определение рыночной стоимости имущества, принадлежащего муниципальному образованию «Город Калуга», земельных участков под подлежащими приватизации отдельно стоящими объектами недвижимости.
В 2021 году была проведена оценка рыночной стоимости 24 ед. объектов недвижимого имущества. 
Пункт 1.6 раздела 4 муниципальной программы. Проведение мероприятий по вовлечению в хозяйственный оборот муниципального имущества, в том числе по информационному сопровождению приватизации и аренды муниципального имущества.
Результатом данного мероприятия является расширение круга лиц, обладающих информацией о муниципальных объектах недвижимости, включенных в прогнозный план (программу) приватизации и предлагаемых в аренду.
В 2021 году были заключены 4 контракта на информационное сопровождение приватизации и аренды муниципального имущества. 
Пункт 1.7 раздела 4 муниципальной программы. Заключение договоров передачи жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Калуга», в собственность граждан в порядке приватизации. Результатом данного мероприятия является передача в собственность граждан занимаемых жилых помещений.
В 2021 году приватизировано 386 жилых помещений.
Пункт 2 раздела 4 муниципальной программы. Основное мероприятие: Проведение мероприятий по организации охраны и содержания объектов недвижимого имущества, находящихся в казне муниципального образования «Город Калуга».
Пункт 2.1 раздела 4 муниципальной программы. Финансовое обеспечение мероприятий по организации охраны и содержания объектов недвижимого имущества, находящихся в казне муниципального образования «Город Калуга». Результатом данного мероприятия является обеспечение сохранности муниципального имущества. Была организована охрана объекта культурного наследия регионального значения «Городская усадьба Ципулина», расположенного по адресу: г. Калуга, ул.Подвойского, д.3.
Все мероприятия, реализация которых была запланирована в 2021 году, выполнены.

г) Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

На ход реализации муниципальной программы повлияли:
- экономия бюджетных средств в результате проведения закупочных процедур конкурентными способами;
- внесение изменений в местные нормативные акты:
а) постановление Городской Управы города Калуги от 29.06.2012 № 251-п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги отчуждения недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства»;
б) решение Городской Думы города Калуги 28.10.2020 № 287 «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления в аренду (в том числе льготы для субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся сельскохозяйственными кооперативами или занимающихся социально значимыми видами деятельности, иными приоритетными видами деятельности, установленными муниципальными программами (подпрограммами) имущества, включенного в перечень муниципального имущества (за исключением земельных участков) муниципального образования «Город Калуга», свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)»;
в) постановление Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 10.12.2008 № 182 «Об утверждении Положения об аренде недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Город Калуга»;
г) решение Городской Думы города Калуги от 20.09.2017 № 171 «Об утверждении Положения о порядке формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества муниципального образования «Город Калуга», свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)».

д) Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

При реализации муниципальной программы могут возникнуть следующие риски:
1. Риск неисполнения обязательств по заключенным муниципальным контрактам.
Меры управления риском: отбор подрядчиков и исполнителей на конкурсной основе, штрафные санкции, гарантии, предусмотренные в муниципальных контрактах.
2. Риски, связанные с ростом цен, налогов, нестабильностью окружения, риски форс-мажорных обстоятельств.
Меры управления риском: включение в контракты форс-мажорных обстоятельств.
3. Риск низкой экономической активности населения. 
Меры управления риском: повышение доступности информации, использование электронных информационных систем, принятие нормативно-правовых актов, стимулирующих экономическую активность.

е) Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий

[bookmark: __DdeLink__37340_1103354534][bookmark: __DdeLink__37346_1103354534]Бюджетом муниципального образования «Город Калуга» для реализации мероприятий данной муниципальной программы в 2021 году по управлению экономики и имущественных отношений города Калуги предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 808,3тыс.рублей. Исполнение составило 801,1 тыс.рублей (99,1 %).
[bookmark: __DdeLink__37344_11033545341][bookmark: __DdeLink__37346_11033545341]Бюджетом муниципального образования «Город Калуга» для реализации мероприятий данной муниципальной программы в 2021 году по управлению городского хозяйства города Калуги предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 872,4 тыс.рублей. Исполнение составило 872,4 тыс.рублей (100,0 %).
[bookmark: __DdeLink__37346_110335453411]Бюджетом муниципального образования «Город Калуга» для реализации мероприятий данной муниципальной программы в 2021 году по управлению жилищно-коммунального хозяйства города Калуги предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 175,7 тыс.рублей. Исполнение составило 133,4 тыс.рублей (75,9 %).
Общее исполнение муниципальной программы в 2021 году составило 1 806,9 тыс.рублей (97,3 %).

ж) Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

За отчетный 2021 год в муниципальную программу были внесены  изменения в соответствии с постановлениями Городской Управы города Калуги от 31.03.2021 № 114-п, от 12.08.2021 № 299-п, от 30.12.2021 № 460-п «О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 31.12.2019 № 534-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Управление имущественным комплексом муниципального образования «Город Калуга». 


з) Оценка эффективности реализации муниципальной программы

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:
Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определена путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) и их плановых значений по формуле:
[image: ], где 
C - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы;
Ci - степень достижения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;
n - количество показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы.
Степень достижения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы рассчитана по формуле:
Ci = Зф / Зп (для целевых индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или
Ci = Зп / Зф (для целевых индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений),
где Зф - фактическое значение индикатора (показателя);
Зп - плановое значение индикатора (показателя).
C =(1+0,2+1+1+1+1+1+1)/8.
С= 0,9.
Пункт 1 раздела 3 муниципальной программы. Доля неиспользуемых объектов, находящихся в казне муниципального образования «Город Калуга» (%)- 32,8 (по плану 41,6).
Ci = Зп / Зф= 41,6/32,8 = 1,3, достижение - 1;
Пункт 2 раздела 3 муниципальной программы. Количество объектов муниципального и выявленного бесхозяйного имущества, на которые изготовлена техническая документация, а также муниципальных казенных объектов недвижимости, в отношении которых проведено обследование технического состояния, экспертиза (ед.) -244 (по плану 238)
Ci = Зф / Зп= 53/238 = 0,2, достижение – 0,2;
Пункт 3 раздела 3 муниципальной программы. Количество объектов, по которым проведена оценка рыночной стоимости арендной платы и иного пользования муниципальным имуществом (ед.) 55 (по плану 26)
Ci = Зф / Зп= 55/26 = 2,1, достижение 1;
Пункт 4 раздела 3 муниципальной программы. Количество объектов, по которым проведена оценка рыночной стоимости объектов недвижимости, находящихся в собственности муниципального образования «Город Калуга», земельных участков под подлежащими приватизации отдельно стоящими объектами недвижимости (ед.) - 24 (по плану 21);
Ci = Зф / Зп= 24/21 = 1,1, достижение 1;
Пункт 6 раздела 3 муниципальной программы. Выполнение плана поступлений в бюджет муниципального образования «Город Калуга» неналоговых доходов от аренды муниципального имущества (%) - 132,7 (по плану 100).
Ci = Зф / Зп= 132,7/100 = 1,3, достижение 1;
Пункт 7 раздела 3 муниципальной программы. Выполнение плана (программы) приватизации муниципального имущества по доходам бюджета муниципального образования «Город Калуга» (%) - 167,8 (по плану 100)
Ci = Зф / Зп= 167,8/100 = 1,7, достижение 1;
Пункт 9 раздела 3 муниципальной программы. Количество жилых помещений, в отношении которых осуществлена приватизация (тыс.ед.) - 0,4 (по плану 0,3)
Ci = Зф / Зп= 0,4/0,3=1,3, достижение 1;
Пункт 10 раздела 3 муниципальной программы. Количество объектов, в отношении которых проведены мероприятия по охране и содержанию. 
Ci = Зф / Зп= 1/1=1,0, достижение 1.

2. Оценка соответствия запланированному уровню затрат средств бюджета  муниципальной программы: 
Уи = Фф / Фп, где 
Уи - уровень исполнения муниципальной программы по расходам;
Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы;
Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
Строка 1 таблицы раздела 6 муниципальной программы. Основное мероприятие: Проведение комплекса мероприятий по вовлечению в оборот муниципального имущества и сокращению количества неиспользуемых объектов, находящихся в казне муниципального образования «Город Калуга».
Строка 1.1 таблицы раздела 6 муниципальной программы. Изготовление технической документации на объекты муниципального и выявленного бесхозяйного имущества, а также проведение обследования технического состояния, экспертизы муниципальных казенных объектов недвижимости» - исполнение 1 198,8 тыс.рублей (план - 1 241,1 тыс.рублей )
Строка 1.2 таблицы раздела 6 муниципальной программы. Проведение мероприятий по оценке рыночной стоимости арендной платы и иного пользования имуществом, принадлежащим муниципальному образованию «Город Калуга» - 90,3 тыс.рублей (план - 97,4 тыс.рублей )
Строка 1.3 таблицы раздела 6 муниципальной программы. Проведение мероприятий по оценке рыночной стоимости имущества, принадлежащего муниципальному образованию «Город Калуга», земельных участков под подлежащими приватизации отдельно стоящими объектами недвижимости -  44,2 тыс.рублей (план - 44,2 тыс.рублей ).
Строка 1.6 таблицы раздела 6 муниципальной программы. Проведение мероприятий по вовлечению в хозяйственный оборот муниципального имущества, в том числе по информационному сопровождению приватизации и аренды муниципального имущества» - 12,0 тыс. рублей (план - 12,1 тыс.рублей ).
Итого по основному мероприятию «1. Проведение комплекса мероприятий по вовлечению в оборот муниципального имущества и сокращению количества неиспользуемых объектов, находящихся в казне муниципального образования «Город Калуга» - 1 345,3 тыс.рублей (план - 1 394,8 тыс.рублей ).
Строка 2 таблицы раздела 6 муниципальной программы. Основное мероприятие: Проведение мероприятий по организации охраны и содержания объектов недвижимого имущества, находящихся в казне муниципального образования «Город Калуга».
Строка 2.1 таблицы раздела 6 муниципальной программы. Финансовое обеспечение мероприятий по организации охраны и содержания объектов недвижимого имущества, находящихся в казне муниципального образования «Город Калуга» - 461,6 тыс. рублей (план - 461,6 тыс. рублей).
Итого по основному мероприятию «2. Проведение мероприятий по организации охраны и содержания объектов недвижимого имущества, находящихся в казне муниципального образования «Город Калуга» - 461,6 тыс. рублей (план - 461,6 тыс. рублей).
Итого по муниципальной программе - 1 806,9 тыс. рублей (план - 1 856,4 тыс. рублей).

Уи = 1 806,9/1 856,4
Уи=0,97

3. Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы:
Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы может определяться по следующей формуле:
[image: ]
где M - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы;
P - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата i-го мероприятия программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае недостижения непосредственного результата - как «0»;
m - количество основных мероприятий, включенных в муниципальную программу.
Степени реализации мероприятий муниципальной программы выполнение плана:
Пункт 1 раздела 4 муниципальной программы. Основное мероприятие «Проведение комплекса мероприятий по вовлечению в оборот муниципального имущества и сокращению количества неиспользуемых объектов, находящихся в казне муниципального образования «Город Калуга»:
Пункт 1.1 раздела 4 муниципальной программы. Изготовление технической документации на объекты муниципального и выявленного бесхозяйного имущества, а также проведение обследования технического состояния, экспертизы муниципальных казенных объектов недвижимости - 1.
Пункт 1.2 раздела 4 муниципальной программы. Проведение мероприятий по оценке рыночной стоимости арендной платы и иного пользования имуществом, принадлежащим муниципальному образованию «Город Калуга» - 1.
Пункт 1.3 раздела 4 муниципальной программы. Проведение мероприятий по оценке рыночной стоимости имущества, принадлежащего муниципальному образованию «Город Калуга», земельных участков под подлежащими приватизации отдельно стоящими объектами недвижимости - 1.
Пункт 1.6 раздела 4 муниципальной программы. Проведение мероприятий по вовлечению в хозяйственный оборот муниципального имущества, в том числе по информационному сопровождению приватизации и аренды муниципального имущества -1.
Пункт 1.7 раздела 4 муниципальной программы. Заключение договоров передачи жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Калуга», в собственность граждан в порядке приватизации - 1. 
Пункт 2 раздела 4 муниципальной программы. Основное мероприятие «Проведение мероприятий по организации охраны и содержания объектов недвижимого имущества, находящихся в казне муниципального образования «Город Калуга».
Пункт 2.1 раздела 4 муниципальной программы. Финансовое обеспечение мероприятий по организации охраны и содержания объектов недвижимого имущества, находящихся в казне муниципального образования «Город Калуга» - 1.

M= (1+1+1+1+1+1)/6
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СВЕДЕНИЯ 
О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) 

	№ п/п 
	Наименование показателя (индикатора) 
	Ед. изм. 
	Значения показателя (индикатора) 
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) 

	
	
	
	год, предшествующий отчетному 
	отчетный год 
	

	
	
	
	
	план 
	факт 
	

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 

	1. 
	Доля неиспользуемых объектов, находящихся в казне муниципального образования «Город Калуга»
	%
	41
	41,6
	32,8
	

	2. 
	Количество объектов муниципального и выявленного бесхозяйного имущества, на которые изготовлена техническая документация, а также муниципальных казенных объектов недвижимости, в отношении которых проведено обследование технического состояния, экспертиза
	ед.
	43
(1 УГХ 
17 УЖКХ
25УЭИО)
	238
(191-УГХ, 23 УЖКХ,
24-УЭИО)
	53
(0 УГХ 
[bookmark: __DdeLink__35886_1103354534]16 УЖКХ
37 УЭИО)
	Отклонение по управлению городского хозяйства города Калуги обусловлено тем, что фактически в 2021 году работы не проводились, была оплачена кредиторская задолженность за выполненные в 2018 году работы по изготовлению технических паспортов и технических планов автомобильных дорог общего пользования местного значения в количестве 191 шт.
Отклонение по управлению жилищно-коммунального хозяйства города Калуги связано с тем, что бюджетные ассигнования были перераспределены на иные цели.

	3. 
	Количество объектов, по которым проведена оценка рыночной стоимости арендной платы и иного пользования муниципальным имуществом
	ед.
	13
	26
	55
	

	4. 
	Количество объектов, по которым проведена оценка рыночной стоимости объектов недвижимости, находящихся в собственности муниципального образования «Город Калуга», земельных участков под подлежащими приватизации отдельно стоящими объектами недвижимости
	ед.
	35
	21
	24
	

	5. 
	Количество подлежащих приватизации муниципальных унитарных предприятий, в отношении которых проведен внешний аудит
	ед.
	0
	0
	0
	

	6. 
	Выполнение плана поступлений в бюджет муниципального образования «Город Калуга» неналоговых доходов от аренды муниципального имущества
	%
	113,2
	100
	132,7
	-

	7. 
	Выполнение плана (программы) приватизации муниципального имущества по доходам бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	%
	135,1
	100
	167,8
	

	8. 
	Количество хозяйственных обществ (товариществ), в которых проведена оценка рыночной стоимости акций (доли, вкладов) 
	ед.
	0
	0
	0
	

	9. 
	Количество жилых помещений, в отношении которых осуществлена приватизация
	тыс.ед.
	0,2
	0,3
	0,4
	

	10. 
	Количество объектов, в отношении которых проведены мероприятия по охране и содержанию
	ед.
	0,0
	1,0
	1,0
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[bookmark: Par974]СВЕДЕНИЯ
О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
муниципального образования «Город Калуга» 
«Управление имущественным комплексом муниципального образования «Город Калуга»

	№ п/п
	Наименование мероприятия (основного мероприятия)
подпрограммы (ведомственной целевой программы), прочего мероприятия (основного мероприятия) программы
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результаты
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Муниципальная программа муниципального образования «Город Калуга» 
«Управление имущественным комплексом муниципального образования «Город Калуга»

	[bookmark: Par1000]1.
	Основное мероприятие «Проведение комплекса мероприятий по вовлечению в оборот муниципального имущества и сокращению количества неиспользуемых объектов, находящихся в казне муниципального образования «Город Калуга»

	1.1
	Изготовление технической документации на объекты муниципального и выявленного бесхозяйного имущества, а также проведение обследования технического состояния, экспертизы муниципальных казенных объектов недвижимости
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги, 
управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги, управление городского хозяйства города Калуги
	2020
	2025
	2020
	2025
	Формирование полных и достоверных сведений о муниципальном имуществе, регистрация прав на недвижимое имущество, находящееся в муниципальной собственности, принятие мер по эффективному использованию муниципального имущества
	В 2021 году была изготовлена техническая документация на объекты муниципального и выявленного бесхозяйного имущества, а также проведено обследование технического состояния, экспертизы муниципальных казенных объектов недвижимости  в отношении 53 объектов недвижимого имущества

	

	1.2.
	Проведение мероприятий по оценке рыночной стоимости арендной платы и иного пользования имуществом, принадлежащим муниципальному образованию «Город Калуга»

	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	2020
	2025
	2020
	2025
	Определение рыночной стоимости арендной платы и иного пользования имуществом, принадлежащим муниципальному образованию «Город Калуга»

	В 2021 году была проведена оценка  рыночной стоимости арендной платы в отношении 55 объектов 
	

	1.3.
	Проведение мероприятий по оценке рыночной стоимости имущества, принадлежащего муниципальному образованию «Город Калуга», земельных участков под подлежащими приватизации отдельно стоящими объектами недвижимости
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	2020
	2025
	2020
	2025
	Определение рыночной стоимости имущества, принадлежащего муниципальному образованию «Город Калуга», земельных участков под подлежащими приватизации отдельно стоящими объектами недвижимости 
	В 2021 году были проведены мероприятия по оценке рыночной стоимости имущества, принадлежащего муниципальному образованию «Город Калуга» в отношении 24 объектов
	

	1.4.
	Проведение мероприятий по внешнему аудиту подлежащих приватизации муниципальных унитарных предприятий
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	2022
	2022
	
	
	Формирование полных и достоверных сведений о составе подлежащего приватизации имущественного комплекса предприятия
	Мероприятие не проводилось
	

	1.5.
	Проведение мероприятий по оценке рыночной стоимости акций (доли, вкладов) в хозяйственных обществах (товариществах)
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	2020
	2021
	
	
	Определение рыночной стоимости акций (доли, вкладов) в хозяйственных обществах (товариществах)
	Мероприятие не проводилось
	

	1.6.
	Проведение мероприятий по вовлечению в хозяйственный оборот муниципального имущества, в том числе по информационному сопровождению приватизации и аренды муниципального имущества
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	2021
	2021
	2021
	2021
	Расширение круга лиц, обладающих информацией о муниципальных объектах недвижимости, включенных в прогнозный план (программу) приватизации и предлагаемых в аренду
	В 2021 году были заключены 4 контракта на информационное сопровождение приватизации и аренды муниципального имущества. 
	

	1.7.
	Заключение договоров передачи жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Калуга», в собственность граждан в порядке приватизации
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	2020
	2025
	2020
	2025
	Передача в собственность граждан занимаемых жилых помещений
	В 2021 году было заключено 386 договоров передачи жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Калуга»
	

	2
	Основное мероприятие «Проведение мероприятий по организации охраны и содержания объектов недвижимого имущества, находящихся в казне муниципального образования «Город Калуга»

	2.1.
	Финансовое обеспечение мероприятий по организации охраны и содержания объектов недвижимого имущества, находящихся в казне муниципального образования «Город Калуга»
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	2021
	2025
	2021
	2025
	Обеспечение сохранности муниципального имущества
	В 2021 году была организована охрана объекта культурного наследия регионального значения «Городская усадьба Ципулина», расположенного по адресу: г. Калуга, ул.Подвойского, д.3.
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Приложение 3
к годовому отчету о ходе реализации 
и оценке эффективности муниципальной
программы 


[bookmark: Par1024]ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА»
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
муниципального образования «Город Калуга» 
«Управление имущественным комплексом муниципального образования
«Город Калуга»
	№ п/п
	Наименование подпрограммы (ведомственной целевой программы), прочего мероприятия (основного мероприятия)
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы
	Код бюджетной классификации
	Расходы, тыс. руб.

	
	
	
	[bookmark: __DdeLink__35908_1103354534]ГРБС
	Рз Пр
	ЦСР
	ВР
	Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года
	Сводная бюджетная роспись, уточненный план на 31 декабря отчетного года
	Кассовое исполнение на 31 декабря отчетного года

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Основное мероприятие «Проведение комплекса мероприятий по вовлечению в оборот муниципального имущества и сокращению количества неиспользуемых объектов, находящихся в казне муниципального образования «Город Калуга»

	1.1.
	Изготовление технической документации на объекты муниципального и выявленного бесхозяйного имущества, а также проведение обследования технического состояния, экспертизы муниципальных казенных объектов недвижимости
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги, 
управление городского хозяйства города Калуги,
управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	804
539
805
	04 12
04 09
05 01
05 02

	38 0 01 42711
38 0 01 42711
38 0 01 42711
38 0 01 42711
	244
244
244
244
	130,0
0,0
300,0
200,0
	193,0
872,4
0
175,7
	193,0
872,4
0
133,4

	1.2
	Проведение мероприятий по оценке рыночной стоимости арендной платы и иного пользования имуществом, принадлежащим муниципальному образованию «Город Калуга»
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	804
	04 12
	38 0 01 42711
	244
	100,0
	97,4
	90,3

	1.3.
	Проведение мероприятий по оценке рыночной стоимости имущества, принадлежащего муниципальному образованию «Город Калуга», земельных участков под подлежащими приватизации отдельно стоящими объектами недвижимости 
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	804
	04 12
	38 0 01 42711
	244
	120,0
	44,2
	44,2

	1.4.
	Проведение мероприятий по внешнему аудиту подлежащих приватизации муниципальных унитарных предприятий
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	804
	04 12
	38 0 01 42711
	244
	0,0
	0,0
	0,0

	1.5.
	Проведение мероприятий по оценке рыночной стоимости акций (доли, вкладов) в хозяйственных обществах (товариществах)
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	804
	04 12
	38 0 01 42711
	244
	40,0
	0,0
	0,0

	1.6.
	Проведение мероприятий по вовлечению в хозяйственный оборот муниципального имущества, в том числе по информационному сопровождению приватизации и аренды муниципального имущества
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	804
	04 12
	38 0 01 42711
	244
	10,0
	12,1
	12,0

	Итого по мероприятию
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги,
управление городского хозяйства города Калуги,
управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	804
539
805

	04 12
04 09
05 01
05 02

	38 0 01 42711
38 0 01 42711
38 0 01 42711
38 0 01 42711
	244
244
244
244
	400,0
0,0
300,0
200.0
	346,7
872,4
0,0
175,7
	339,5
872,4
0,0
133,4

	2
	Проведение мероприятий по организации охраны и содержания объектов недвижимого имущества, находящихся в казне муниципального образования "Город Калуга"

	2.1.
	Финансовое обеспечение мероприятий по организации охраны и содержания объектов недвижимого имущества, находящихся в казне муниципального образования «Город Калуга»
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	804
	04 12
	38 0 02 42712
	244
	0,0
	461,6
	461,6

	Итого по мероприятию
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	804
	04 12
	38 0 02 42712
	244
	0,0
	461,6
	461,6

	ИТОГО по УЭИО
	804
	04 12
	38 0 00 00000
	244
	400,0
	808,3
	801,1

	ИТОГО по УГХ
ИТОГО по  УЖКХ
	539
805
	04 09
05 01
05 02
	38 0 01 42711
38 0 01 42711
38 0 01 42711
	244
[bookmark: __DdeLink__24332_2149252571]244
244
	0,0
300,0
200,0
	872,4
0,0
175,7
	872,4
0,0
133,4

	ВСЕГО
	
	
	
	
	900,0
	1 856,4
	1 806,9
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