ФОРМА МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

(КВАРТАЛЬНАЯ) ЗА 2-Й КВАРТАЛ 2026 ГОДА

(отчетный период)

Наименование муниципальной программы Муниципальная программа городского округа города Калуги Калужской области «Управление имущественным комплексом городского округа города Калуги Калужской области»

Ответственный исполнитель муниципальной программы Управление экономики и имущественных отношений города Калуги

| Наименование муниципальной программы, направления муниципальной программы и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  | Исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения, (4) / (3) x 100 | Комментарий <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено программой/направлением | Сводная бюджетная роспись | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Управление имущественным комплексом муниципального образования «Город Калуга» (всего), в том числе | 7 750,00 | 7 750,00 | 861,77 | 11,12% | В рамках муниципальной программы заключены и находятся в процессе исполнения муниципальные контракты |
| средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджета |  |  |  |  |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 7 750,00 | 7 750,00 | 861,77 | 11,12% |  |
| иные источники <2> |  |  |  |  |  |
| Направление «Жилищно-коммунальное хозяйство» Соисполнитель Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги | 650,00 | 650,00 | 508,56 | 78,24% |  |
| средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджета |  |  |  |  |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 650,00 | 650,00 | 508,56 | 78,24% |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий в сфере имущественных отношений» | 650,00 | 650,00 | 508,56 | 78,24% |  |
| средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджета |  |  |  |  |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 650,00 | 650,00 | 508,56 | 78,24% |  |
| Направление «Национальная экономика» Соисполнитель управление городского хозяйства города Калуги | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | Не представлены акты об исполнении работ |
| средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджета |  |  |  |  |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий в сфере имущественных отношений» | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджета |  |  |  |  |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Направление «Национальная экономика» Соисполнитель управление экономики и имущественных отношений города Калуги | 7000,00 | 7000,00 | 353,21 | 5,05% | Управлением заключены и находятся на стадии исполнения контракты с неопределенным объемом, оказание услуг (выполнение работ) по которым осуществляется по мере необходимости по заявкам Заказчика. |
| средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджета |  |  |  |  |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 7000,00 | 7000,00 | 353,21 | 5,05% |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий в сфере имущественных отношений» | 1 700,00 | 1 700,00 | 298,34 | 17,55% |  |
| средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджета |  |  |  |  |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 1 700,00 | 1 700,00 | 298,34 | 17,55% |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Заключение договоров передачи жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Калуга», в собственность граждан в порядке приватизации» | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 00,00% |  |
| средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджета |  |  |  |  |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 00,00% |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Организация охраны и содержание объектов недвижимого имущества, находящихся в казне муниципального образования «Город Калуга» | 2 000,00 | 2 000,00 | 54,87 | 2,74% |  |
| средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджета |  |  |  |  |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 2 000,00 | 2 000,00 | 54,87 | 2,74% |  |

--------------------------------

<1> Указываются причины отклонения (при наличии отклонений).

<2>   Указываются   собственные  средства  организаций  (при  наличии);

средства  фондов  (при  наличии);  средства  физических  лиц (при наличии);

привлеченные средства, за исключением бюджетных ассигнований (при наличии).

Отчет о ходе реализации направления «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Соисполнитель Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги

Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году

| N п/п | Показатели | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Наименование показателя: Количество изготовленных, измененных техпаспортов на объекты коммунальной инфраструктуры, находящиеся в муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 0 | 100 |
|  | Факт/прогноз |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 21 | - | - | - | - | - | 61 |
| 2 | Наименование показателя: Проведение работ по государственному кадастровому учету и государственной регистрации права муниципальной собственности на объекты коммунальной инфраструктуры, жилые помещения муниципального образования «Город Калуга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План |  | 0 | 0 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 373 | 2773 |
|  | Факт/прогноз |  | 0 | 0 | 190 | 0 | 50 | 165 | - | - | - | - | - | 405 |

Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек

| Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (должность) | Подтверждающий документ | Комментарий (результаты/ проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |
| 1 | Задача «Проведение работ по государственному кадастровому учету и государственной регистрации права муниципальной собственности на объекты коммунальной инфраструктуры, жилые помещения муниципального образования «Город Калуга» структурного элемента «Реализация мероприятий в сфере имущественных отношений |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие «Количество изготовленных, измененных техпаспортов на объекты коммунальной инфраструктуры, находящиеся в муниципальной собственности» |  |  | Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги, председатель комитета жилищной политики управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги, начальник отдела |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка «утвержденный план-график закупок» | 10.04.2026 | 15.01.2026 21.01.2026 29.01.2026 12.02.2026 12.03.2026 24.03.2026 07.04.2026 09.04.2026 28.04.2026 06.05.2026 19.05.2026 21.05.2026 25.05.2026 24.06.2026 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка «муниципальный контракт» | 30.04.2026 | 10.04.2026 29.04.2026 13.05.2026 26.06.2026 29.06.2026 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Контрольная точка «акт приемки поставленных товаров» | 30.11.2026 | 10.04.2026 13.05.2026 29.06.2026 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Контрольная точка «платежное поручение» | 30.12.2026 | 27.05.2026 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие «Количество изготовленных, технических планов на жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности» |  |  | Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги, председатель комитета жилищной политики управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги, начальник отдела |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Контрольная точка «утвержденный план-график закупок» | 10.04.2026 | 15.01.2026 21.01.2026 29.01.2026 12.02.2026 12.03.2026 24.03.2026 07.04.2026 09.04.2026 28.04.2026 06.05.2026 19.05.2026 21.05.2026 25.05.2026 24.06.2026 02.07.2026 10.07.2026 13.07.2026 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Контрольная точка «муниципальный контракт» | 30.04.2026 | 19.02.2026 |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Контрольная точка «акт приемки поставленных товаров» | 30.11.2026 | 19.03.2026 |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Контрольная точка «платежное поручение» | 30.12.2026 | 06.04.2026 |  |  |  |  |  |

Отчет о ходе реализации направления «Национальная экономика»

Соисполнитель Управление городского хозяйства города Калуги

Сведения об исполнении помесячного плана

достижения показателей направления в текущем году

| № п/п | Показатели |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. |  | фев. |  | март | апр. |  | май | июнь |  | июль | авг. | сент. |  |  | окт. | нояб. |  |  |  |
| 1 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 |  |  | 14 | 15 | 16 |  |  |
| 1 | Наименование показателя Количество изготавливаемой технической документации на объекты дорожного хозяйства и ливневой канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План |  | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Факт/прогноз |  | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки |  |  | Плановая дата наступления контрольной точки |  | Фактическая дата наступления контрольной точки |  |  | Ответственный исполнитель (должность) |  |  | Подтверждающий документ |  |  |  | Комментарий (результаты/ проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия) |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |
| 1 |  | Задача «Формирование полных и достоверных сведений о муниципальном имуществе» структурного элемента «Реализация мероприятий в сфере имущественных отношений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Финансовое обеспечение мероприятий в сфере имущественных отношений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Утверждение плана-графика закупок товаров, работ, услуг |  |  | 30.01.2026 |  | 12.01.2026 |  |  | Председатель комитета дорожного хозяйства управления городского хозяйства города Калуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  | Заключение муниципальных контрактов |  |  | 30.06.2026 |  | Не наступила |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  | Приемка оказанных услуг, выполненных работ |  |  | 17.08.2026 |  | Не наступила |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 |  | Оплата оказанных услуг, выполненных работ |  |  | 27.08.2026 |  | Не наступила |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Отчет о ходе реализации направления «Национальная экономика»

Соисполнитель Управление экономики и имущественных отношений города Калуги

Сведения об исполнении помесячного плана

достижения показателей направления в текущем году

| № п/п | Показатели |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. |  | фев. | март |  | апр. |  | май | июнь |  | июль | авг. | сент. |  |  | окт. | нояб. |  |  |  |  |
| 1 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 |  |  | 14 | 15 | 16 |  |  |  |
| 1 | Наименование показателя Выполнение плана неналоговых поступлений в бюджет муниципального образования "Город Калуга" от мероприятий по управлению муниципальным имуществом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План |  | %. | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Факт/прогноз |  | %. | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | Наименование показателя Количество объектов муниципального имущества, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План |  | шт. | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 22 |  |
|  | Факт/прогноз |  | шт. | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 |  | 6 | 1 |  | 3 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 22 |  |
| 3 | Наименование показателя Количество объектов, находящихся в казне муниципального образования «Город Калуга», и выявленного бесхозяйного имущества, в отношении которых изготовлена техническая документация и получены экспертные заключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План |  | шт. | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 |  | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 |  |  | 10 | 10 | 72 |  |
|  | Факт/прогноз |  | шт. | 0 |  | 0 | 0 |  | 41 |  | 4 | 13 |  | 5 | 5 | 5 |  |  | 10 | 10 | 93 |  |
| 4 | Наименование показателя Количество жилых помещений, в отношении которых осуществлена приватизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План |  | тыс.шт. | 0,02 |  | 0,01 | 0,02 |  | 0,02 |  | 0,01 | 0,02 |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  |  | 0,02 | 0,02 | 0,2 |  |
|  | Факт/прогноз |  | тыс.шт. | 0,03 |  | 0,02 | 0,03 |  | 0,04 |  | 0,03 | 0,02 |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  |  | 0,02 | 0,02 | 0,3 |  |
| 5 | Наименование показателя Количество страниц архивных приватизационных дел, переведенных в электронный вид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План |  | тыс.шт. | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 194,1 | 0 | 194,1 |  |
|  | Факт/прогноз |  | тыс.шт. | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 194,1 | 0 | 194,1 |  |
| 6 | Наименование показателя Количество объектов, в отношении которых проведены мероприятия по охране и содержанию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План |  | шт. | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 10 |  |
|  | Факт/прогноз |  | шт. | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 5 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 11 |  |
| 7 | Наименование показателя Количество объектов движимого имущества, в отношении которых проведены мероприятия по списанию и утилизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План |  | шт. | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 |  |
|  | Факт/прогноз |  | шт. | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 |  |
| Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки |  |  | Плановая дата наступления контрольной точки |  |  | Фактическая дата наступления контрольной точки |  | Ответственный исполнитель (должность) |  |  | Подтверждающий документ |  |  |  | Комментарий (результаты/ проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия) |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |
| 1 |  | Задача «Вовлечение в хозяйственный оборот муниципального имущества. Формирование полных и достоверных сведений о муниципальном и выявленном бесхозяйном имуществе. Обеспечение своевременного списания и утилизации движимого имущества, составляющего казну муниципального образования «Город Калуга» структурного элемента «Реализация мероприятий в сфере имущественных отношений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Финансовое обеспечение мероприятий в сфере имущественных отношений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Утверждение плана-графика закупок товаров, работ, услуг |  |  | 10.01.2026 |  |  | 30.12.2025 |  | Председатель комитета по управлению имуществом управления экономики и имущественных отношений города Калуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  | Заключение муниципальных контрактов |  |  | 01.07.2026 |  |  | 17.02.2026 22.12.2025 08.04.2026 13.04.2026 20.04.2026 21.04.2026 09.06.2026 10.06.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  | Приемка оказанных услуг, выполненных работ |  |  | 28.12.2026 |  |  | Не наступила |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 |  | Оплата оказанных услуг, выполненных работ |  |  | 29.12.2026 |  |  | Не наступила |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Задача «Передача жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Калуга», в собственность граждан в порядке приватизации. «Формирование электронной структурированной базы данных архивных приватизационных дел» структурного элемента «Заключение договоров передачи жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Калуга», в собственность граждан в порядке приватизации" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Финансовое обеспечение мероприятий по переводу архивных приватизационных дел в электронный вид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  | Утверждение плана-графика закупок товаров, работ, услуг |  |  | 10.01.2026 |  |  | 30.12.2025 |  | Председатель комитета по управлению имуществом управления экономики и имущественных отношений города Калуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 |  | Заключение муниципальных контрактов |  |  | 01.07.2026 |  |  | 04.06.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 |  | Приемка оказанных услуг, выполненных работ |  |  | 28.12.2026 |  |  | Не наступила |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 |  | Оплата оказанных услуг, выполненных работ |  |  | 29.12.2026 |  |  | Не наступила |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Задача «Обеспечение сохранности объектов недвижимого имущества, находящихся в казне муниципального образования «Город Калуга» структурного элемента «Организация охраны и содержание объектов недвижимого имущества, находящихся в казне муниципального образования «Город Калуга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Финансовое обеспечение мероприятий по организации охраны и содержания объектов недвижимого имущества, находящихся в казне муниципального образования «Город Калуга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 |  | Утверждение плана-графика закупок товаров, работ, услуг |  |  | 10.01.2026 |  |  | 30.12.2025 |  | Председатель комитета по управлению имуществом управления экономики и имущественных отношений города Калуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 |  | Заключение муниципальных контрактов |  |  | 01.07.2026 |  |  | 03.04.2026 14.04.2026 11.06.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 |  | Приемка оказанных услуг, выполненных работ |  |  | 28.12.2026 |  |  | Не наступила |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4 |  | Оплата оказанных услуг, выполненных работ |  |  | 29.12.2026 |  |  | Не наступила |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |