## Лист1
План по ямочному ремонту МБУ "СМЭУ" горячей асфальтобетонной смесью 2024 года по состоянию на 15.11.2024
№ | Адрес | Отметка о выполнении | Дата начала работ | Дата завершения
Апрель 2024 г.
1 | ул. Суворова | Выполнено | 08.04.2024 | 25.04.2024
2 | ул. Чичерина | Выполнено | 08.04.2024 | 13.04.2024
3 | ул. Комсомольская роща вдоль детской поликлинники | Выполнено | 08.04.2024 | 10.04.2024
4 | проезд Правобережный | Выполнено | 11.04.2024 | 13.04.2024
5 | ул. Генерала Попова | Выполнено | 15.04.2024 | 20.04.2024
6 | 3-й Академический проезд | Выполнено | 15.04.2024 | 19.04.2024
7 | ул. Академическая в районе д. 1Б по ул. Генерала Попова и ТЦ "Маяк" | Выполнено | 17.04.2024 | 20.04.2024
8 | перекресток ул. Дзержинского и ул. Театральная | Выполнено | 16.04.2024 | 16.04.2024
9 | пер. 1-й Красноармейский в районе Казанской церкви | Выполнено | 19.04.2024 | 25.04.2024
10 | ул. Пролетарская от ул. Ворнина до ул. Московская | Выполнено | 25.04.2024 | 25.04.2024
11 | ул. Тарутинская в районе ул. Зерновая | Выполнено | 22.04.2024 | 23.04.2024
Май 2024 г.
1 | ул. Телевизионная д. 3 проезд вдоль ГИБДД УМВД | Выполнено | 01.05.2024 | 21.05.2024
2 | пл. Телевизионная | Выполнено | 01.05.2024 | 13.05.2024
3 | ул. Тарутинская в районе мкр. Малиновка | Выполнено | 26.04.2024 | 01.05.2024
4 | ул. Ольговская | Выполнено | 23.04.2024 | 04.05.2024
5 | проезд с ул. Генерала Попова вдоль городской библиотеки №32 | Выполнено | 14.05.2024 | 16.05.2024
6 | ул. Вагонная | Выполнено | 26.04.2024 | 13.05.2024
7 | ул. Вишневского | Выполнено | 16.05.2024 | 23.05.2024
8 | пер. Вишневского | Выполнено | 17.05.2024 | 20.05.2024
9 | проезд с ул. Московская к школе №19 | Выполнено | 18.05.2024 | 24.05.2024
Июнь 2024 г.
1 | ул. Ромодановские дворики | Выполнено | 22.05.2024 | 04.06.2024
2 | ул. Маяковского | Выполнено | 24.05.2024 | 05.06.2024
3 | съезд с ул. Московской на ул. Азаровскую | Выполнено | 28.05.2024 | 05.06.2024
4 | ул. Космонавта Комарова от ул. Гагарина до ул. Баумана | Выполнено | 05.06.2024 | 06.06.2024
5 | пер. Юрия Казанкова | Выполнено | 06.06.2024 | 07.06.2024
6 | разворотное кольцо общественного транспорта ул. Небесная | Выполнено | 25.05.2024 | 07.06.2024
7 | ул. Малоярославецкая | Выполнено | 30.05.2024 | 07.06.2024
8 | ул. Кибальчича | Выполнено | 30.05.2024 | 07.06.2024
9 | ул. Телевизионная | Выполнено | 12.05.2024 | 07.06.2024
10 | ул. Кубяка | Выполнено | 31.05.2024 | 19.06.2024
11 | проезд вдоль сквера им. Кубяка | Выполнено | 31.05.2024 | 06.06.2024
12 | ул. Социалистическая | Выполнено | 10.06.2024 | 19.06.2024
13 | перекресток пер. Труда и ул. Пухова | Выполнено | 17.06.2024 | 18.06.2024
14 | ул. Набережная | Выполнено | 18.06.2024 | 19.06.2024
15 | перекресток ул. Железняки и ул. Путейская | Выполнено | 13.06.2024 | 14.06.2024
16 | пер. Чапаева от ул. Маяковского до ул. Новаторской | Выполнено | 19.06.2024 | 19.06.2024
17 | ул. Октябрьская | Выполнено | 18.06.2024 | 22.06.2024
18 | ул. Баумана | Выполнено | 26.06.2024 | 28.06.2024
Июль 2024 г.
1 | ул. Путейская | Выполнено | 17.06.2024 | 05.07.2024
2 | пер. Строительный | Выполнено | 27.06.2024 | 10.07.2024
3 | ул. Новоспасская (в районе д.13 ул. Фомушина) | Выполнено | 09.07.2024 | 10.07.2024
4 | кольцевой перекресток 2-го Городского проезда | Выполнено | 10.07.2024 | 10.07.2024
5 | съезд с ул. Кутузова к Лицею №9 | Выполнено | 12.07.2024 | 16.07.2024
6 | ул. Молодежная | Выполнено | 17.07.2024 | 17.07.2024
7 | ул. Шахтеров | Выполнено | 16.07.2024 | 25.07.2024
8 | ул. Плеханова в районе д. 80 | Выполнено | 24.07.2024 | 24.07.2024
9 | ул. Дорожная | Выполнено | 08.07.2024 | 31.07.2024
10 | бул. Моторостроителей | Выполнено | 18.07.2024 | 31.07.2024
Август 2024 г.
1 | ул. Тельмана | Выполнено | 30.07.2024 | 07.08.2024
2 | ул. Зерновая | Выполнено | 06.08.2024 | 15.08.2024
3 | ул. Циолковского | Выполнено | 08.08.2024 | 15.08.2024
4 | ул. Взлетная | Выполнено | 15.08.2024 | 17.08.2024
5 | пер. Теренинский от ул. Чижевского до ул. Суворова | Выполнено | 24.08.2024 | 29.08.2024
6 | ул. Достоевского | Выполнено | 13.08.2024 | 30.08.2024
Сентябрь 2024 г.
1 | ул. Георгия Амелина | Выполнено | 28.08.2024 | 12.09.2024
2 | ул. Братьев Луканиных | Выполнено | 04.09.2024 | 10.09.2024
3 | ул. Яновских в районе д. 15 | Выполнено | 05.09.2024 | 06.09.2024
4 | ул. Петра Тарасова | Выполнено | 10.09.2024 | 21.09.2024
5 | ул. Георгия Димитрова в районе д.8 ул. Генерала Попова | Выполнено | 10.09.2024 | 13.09.2024
6 | ул. Герцена | Выполнено | 09.09.2024 | 25.09.2024
7 | ул. Василия Стригунова | Выполнено | 21.09.2024 | 24.09.2024
Октябрь 2024 г.
1 | ул. 5-я Тарусская | Выполнено | 30.09.2024 | 09.10.2024
2 | ул. Степана Разина в районе остановки общественного транспорта «Площадь Победы» | Выполнено | 04.10.2024 | 09.10.2024
3 | межквартальный проезд от д. 2 до д. 4 по ул. Вишневского | Выполнено | 15.10.2024 | 19.10.2024
4 | ул. Берендяковская | Выполнено | 07.10.2024 | 22.10.2024
Ноябрь 2024 г.
1 | ул. Курсантов | Выполнено | 16.10.2024 | 02.11.2024
2 | ул. Платова на участке от Грабцевское шоссе до ж/д переезда | Выполнено | 28.10.2024 | 09.11.2024
3 | пер. Лаврентьевский | Выполнено | 14.11.2024 | 14.11.2024