Мониторинг реализации муниципальной программы за 3-й квартал 2023 года
Наименование муниципальной программы: «Управление имущественным комплексом муниципального образования «Город Калуга» 

Ответственный исполнитель муниципальной программы: управление экономики и имущественных отношений города Калуги

	№ п/п
	Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы (ведомственной целевой программы), прочего мероприятия (основного мероприятия)
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы
	Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования Город Калуга"
	Дата начала реализации мероприятия
	Дата окончания реализации мероприятия
	Расходы муниципального бюджета на реализацию мероприятия программы
	Полученный непосредственный результат (краткое описание)

	
	
	
	
	
	
	Предусмотрено муниципальной программой
тыс. руб.*
	Кассовое исполнение на отчетную дату
тыс. руб.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Основное мероприятие «Проведение комплекса мероприятий по вовлечению в оборот муниципального имущества и сокращению количества неиспользуемых объектов, находящихся в казне муниципального образования «Город Калуга» 

	1.1.
	Изготовление технической документации на объекты казны муниципального образования «Город Калуга» и выявленного бесхозяйного имущества, получение экспертных заключений в отношении объектов казны муниципального образования «Город Калуга»

	
	
	01.01.2023
	31.12.2025
	996,5
	378,2
	

	
	
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги 
	
	
	658,5
	346,2
	Изготовлена тех. документация и получены заключения на 47 объектов (акт обследования- 2 объекта, технический паспорт – 1 объект, заключение о техническом состоянии  - 1 объект, заключение о возможности использования жилых помещений под офис – 25 объектов (здания и помещения), заключение СЭС – 6 объектов, тех. планы - 12)

	
	
	Управление городского хозяйства города Калуги/ МКУ "СЕЗГХ"
	Управление городского хозяйства города Калуги
	
	
	238,0
	32,0
	Выполнены работы по изготовлению технических паспортов на 3 автомобильные дороги. Заключены муниципальные контракты: на выполнение работ по изготовлению технического плана на ливневую канализацию и на выполнение работ по изготовлению технического паспорта и технического плана на проезд по пер. Вишневского. 

	
	
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	
	
	100,0
	0
	

	1.2
	Проведение мероприятий по оценке рыночной стоимости арендной платы и иного пользования имуществом, принадлежащим муниципальному образованию «Город Калуга»
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги 
	-
	-
	-
	-
	Мероприятие не осуществляется с 2023 года, в связи с включением в программу мероприятия «Проведение мероприятий по оценке рыночной стоимости муниципального имущества»

	1.3
	Проведение мероприятий по оценке рыночной стоимости имущества, принадлежащего муниципальному образованию "Город Калуга", земельных участков под подлежащими приватизации отдельно стоящими объектами недвижимости

	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги 
	-
	-
	-
	-
	Мероприятие не осуществляется с 2023 года, в связи с включением в программу мероприятия «Проведение мероприятий по оценке рыночной стоимости муниципального имущества»

	1.3.1
	Проведение мероприятий по оценке рыночной стоимости муниципального имущества
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	01.01.2023
	31.12.2025
	185,0
	29,0
	Получены отчеты об оценке в отношении 17 объектов недвижимости

	1.4.
	Проведение мероприятий по внешнему аудиту подлежащих приватизации муниципальных унитарных предприятий
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги 
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	01.01.2023
	31.12.2024
	0,0
	0 
	

	1.5.
	Проведение мероприятий по оценке рыночной стоимости акций (доли, вкладов) в хозяйственных обществах (товариществах)
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	01.01.2023
	31.12.2023
	0,0
	0,0
	

	1.6.
	Проведение мероприятий по вовлечению в хозяйственный оборот муниципального имущества, в том числе по информационному сопровождению приватизации и аренды муниципального имущества
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги 
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	01.01.2023
	31.12.2025
	2,5
	0,0
	В рамках соглашения, заключенного в 2021 году, осуществляется публикация объявлений в базе «ЦИАН»

	1.7.
	Заключение договоров передачи жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Калуга», в собственность граждан в порядке приватизации
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги 
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	01.01.2023
	31.12.2025
	-
	-
	Заключены 292 договора передачи жилых помещений

	
	Итого по мероприятию
	
	
	
	
	1184,0
	407,2
	

	2
	Основное мероприятие «Проведение мероприятий по организации охраны и содержания объектов недвижимого имущества, находящихся в казне муниципального образования «Город Калуга»

	2.1.
	Финансовое обеспечение мероприятий по организации охраны и содержания объектов недвижимого имущества, находящихся в казне муниципального образования «Город Калуга»
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги 
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	01.01.2023
	31.12.2025
	3367,0
	2089,0
	Заключены  и исполняются муниципальные контракты на охрану 2-х объектов культурного наследия, а также осуществлены мероприятия по содержанию объектов муниципального имущества (закупка замков, заделка оконных проемов)

	
	Итого по мероприятию
	
	
	
	
	3367,0
	2089,0
	

	
	Итого по муниципальной программе
	
	
	
	
	4551,0
	2496,2
	


 * На 2023 год в соответствии с уточненной бюджетной росписью.
