ФОРМА МОНИТОРИНГА

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

На 01.07.2021 года
Наименование муниципальной программы Организация отдыха, оздоровления, творческого досуга, занятости детей и подростков муниципального образования  «Город Калуга»

Ответственный исполнитель муниципальной программы  управление образования  города Калуги
	№

п/п
	Наименование

мероприятия

(основного мероприятия) подпрограммы

(ведомственной

целевой

программы), прочего мероприятия 
(основного

мероприятия)
	Ответственный

исполнитель,

соисполнитель,

участник

муниципальной

программы
	Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования "Город Калуга" 


	Дата начала

реализации

мероприятия
	Дата

окончания

реализации

мероприятия
	Расходы муниципального

бюджета на реализацию

мероприятия программы
	Полученный

непосредственный

результат

(краткое

описание)

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной

программой, тыс.руб.
	кассовое

исполнение на

отчетную дату, тыс.руб.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Организация отдыха, оздоровления детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет в каникулярное время: 
	Управление образования города Калуги

	Управление образования города Калуги
	01.01.2021
	31.12.2021
	
	
	

	
	- оплата питания детей в муниципальных лагерях с дневным пребыванием
	Управление образования города Калуги, управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги

	Управление образования города Калуги
	01.01.2021
	31.12.2021
	9732,8
6030,4
	0

0
	Мероприятия запланированы на летний каникулярный период

	
	
	
	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	01.01.2021
	31.12.2021
	192,0
	174,0
	Организация питания в лагерях с дневным пребыванием

	
	- приобретение спортивного и иного инвентаря, канцелярских товаров, призов, сувениров в муниципальных лагерях с дневным пребыванием  
	Управление образования города Калуги
	Управление образования города Калуги
	01.01.2021
	31.12.2021
	0
	0
	

	2.
	Мероприятия для детей в возрасте от 7 до 17 лет в каникулярное время:


	
	
	
	
	
	
	

	
	- приобретение спортивного и иного инвентаря, канцелярских товаров, призов, сувениров, грамот для организации культурно-досуговой, познавательно-образовательной и спортивной деятельности детей и подростков
	Управление образования города Калуги
	Управление образования города Калуги
	01.01.2021
	31.12.2021
	93,5
	0
	Мероприятия запланированы на летний каникулярный период

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Управление культуры города Калуги
	Управление культуры города Калуги
	01.01.2021
	31.12.2021
	105,0
	55,0
	МБУК «КДО» приобретение настольных игр, спортивного инвентаря, канцтоваров для летней компании

	
	- участие детей в региональных, Всероссийских и Международных конкурсах, фестивалях, соревнованиях
	Управление образования города Калуги
	Управление образования города Калуги
	01.01.2021
	31.12.2021
	450,0
	169,5
	УДО «Галактика» - участие в НПК и всероссийской олимпиаде по ракетостроению

	
	
	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	01.01.2021
	31.12.2021
	101,6
	10,0
	оплата проезда до соревнований, проходящих в г. Узловая Тульской области

	
	
	Управление культуры города Калуги
	Управление культуры города Калуги
	01.01.2021
	31.12.2021
	250,0
	250,0
	Конкурс в г.Сочи «Турнир Искусств» «Славься,Отечество» 23-28 марта 2021 года Организационный взнос за участие в международном конкурсе

	3
	Приобретение путевок в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время


	Управление образования города Калуги
	Управление образования города Калуги
	01.01.2021
	31.12.2021
	3805,0
	0
	Отсутствие путевок, предлагаемых к приобретению

	
	ВСЕГО по программе, в т.ч.
	20763,3
	658,5
	

	
	Средства ОБ
	6030,4
	0
	

	
	Средства МО
	14732,9
	658,5
	


