Мониторинг реализации муниципальной программы за 3-й квартал 2021 года
Наименование муниципальной программы: «Управление имущественным комплексом муниципального образования «Город Калуга» 

Ответственный исполнитель муниципальной программы: управление экономики и имущественных отношений города Калуги

	№ п/п
	Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы (ведомственной целевой программы), прочего мероприятия (основного мероприятия)
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы
	Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования Город Калуга"
	Дата начала реализации мероприятия
	Дата окончания реализации мероприятия
	Расходы муниципального бюджета на реализацию мероприятия программы
	Полученный непосредственный результат (краткое описание)

	
	
	
	
	
	
	Предусмотрено муниципальной программой
тыс. руб.*
	Кассовое исполнение на отчетную дату
тыс. руб.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Проведение комплекса мероприятий по вовлечению в оборот муниципального имущества и сокращению количества неиспользуемых объектов, находящихся в казне муниципального образования «Город Калуга», в том числе

	1.1.
	Изготовление технической документации на объекты муниципального и выявленного бесхозяйного имущества, а также проведение обследования технического состояния (экспертизы) муниципальных казенных объектов недвижимости
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Управление городского хозяйства города Калуги
Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги 
Управление городского хозяйства города Калуги
Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	01.01.2021
	31.12.2025
	1 560,60

(УЭ – 193,1;

УГХ – 872,4;

УЖКХ – 495,1)
	1 070,8
(УЭ – 110,0;
УГХ – 872,4;
УЖКХ –  88,4)
	Изготовлена  техническая документация в отношении 221 объекта  выявленного бесхозяйного  и муниципального имущества, подготовлены заключения в отношении 8-и объектов муниципального имущества

	1.2.
	Проведение мероприятий по оценке рыночной стоимости арендной платы и иного пользования имуществом, принадлежащим муниципальному образованию «Город Калуга»
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	01.01.2021
	31.12.2025
	101,3
	73,7
	Выполнена оценка рыночной стоимости арендной платы 48 объектов недвижимого имущества, принадлежащих МО «Город Калуга»

	1.3.
	Проведение мероприятий по оценке рыночной стоимости имущества, принадлежащего муниципальному образованию «Город Калуга», земельных участков под отдельно стоящими объектами недвижимости, подлежащими приватизации
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги

	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	01.01.2021
	31.12.2025
	93,5
	27,3
	Выполнена оценка рыночной стоимости 11-ти объектов недвижимого имущества, принадлежащих МО «Город Калуга»

	1.4.
	Проведение мероприятий по внешнему аудиту подлежащих приватизации муниципальных унитарных предприятий
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги 
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	01.01.2022
	31.12.2022
	0
	0 
	

	1.5.
	Проведение мероприятий по оценке рыночной стоимости акций (доли, вкладов) в хозяйственных обществах (товариществах)
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	01.01.2021
	31.12.2021
	0
	0
	

	1.6.
	Проведение мероприятий по вовлечению в хозяйственный оборот муниципального имущества, в том числе по информационному сопровождению приватизации и аренды муниципального имущества
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	01.01.2021
	31.12.2021
	12,1
	8,7
	Заключены 3 договора информационного сопровождения приватизации и аренды муниципального имущества

	1.7.
	Заключение договоров передачи жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Калуга», в собственность граждан в порядке приватизации
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги 
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	01.01.2021
	31.12.2025
	
	
	Заключено 264 договора передачи жилых помещений

	
	Итого по мероприятию
	
	
	
	
	1 767,50
	1 180,5
	

	2
	Основное мероприятие «Проведение мероприятий по организации охраны и содержания объектов недвижимого имущества, находящихся в казне муниципального образования «Город Калуга»

	2.1.
	Финансовое обеспечение мероприятий по организации охраны и содержания объектов недвижимого имущества, находящихся в казне муниципального образования «Город Калуга»
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги 
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	01.01.2021
	31.12.2025
	461,6
	100
	Заключены договоры на охрану объекта культурного наследия

	
	Итого по мероприятию
	
	
	
	
	461,6
	100
	

	
	Итого по муниципальной программе
	
	
	
	
	2 229,10
	1 280,5
	


 * На 2021 год.
