ФОРМА МОНИТОРИНГА
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КВАРТАЛЬНАЯ)
Наименование муниципальной программы: «РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА»
Ответственный исполнитель муниципальной программы: Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	№ п/п
	Наименование мероприятия (основного мероприятия) 
подпрограммы 
(ведомственной целевой программы), прочего 
мероприятия (основного 
мероприятия) программы
	Ответственный исполнитель, 
соисполнитель, участник
муниципальной программы
	Наименование главного 
распорядителя средств бюджета
муниципального
образования 
«Город Калуга»
	Дата начала реализации мероприятия
	Дата 
окончания реализации мероприятия
	Расходы муниципального 
бюджета на реализацию 
мероприятия программы
(тыс. рублей)
	Полученный
непосредственный
результат
(краткое описание)

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено муниципальной программой
	кассовое 
исполнение на отчетную дату
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. Создание условий для въездного и внутреннего туризма и соответствующей инфраструктуры

	1.1.
	Размещение и продвижение информации о городе Калуге как об объекте, привлекательном для туризма 
	Управление
экономики и имущественных
отношений 
города Калуги
(далее - УЭИО)
	УЭИО
	2020 год
	2025 год
	80,00
	0,00
	

	1.2.
	Проведение 
межрегиональной выставки-ярмарки 
«Калуга гостеприимная»
	УЭИО
	УЭИО
	2020 год
	2021 год
	0,00
	0,00
	

	1.3.
	Изготовление 
информационных, 
презентационных 
материалов о городе Калуге, в том числе в электронном виде 
	УЭИО
	УЭИО
	2020 год
	2025 год
	520,00*
	0,00
	С целью закупки услуг по изготовлению дизайн-макета туристической карты по городу Калуге заключен муниципальный контракт от 10.06.2022 № 14 на сумму 1 500,0 рублей.

	1.4.
	Организация и проведение конкурсов среди жителей
города Калуги, 
индивидуальных 
предпринимателей и 
юридических лиц, 
расположенных на 
территории муниципального образования «Город Калуга»
	УЭИО
	УЭИО
	2020 год
	2024 год
	0,00*
	0,00
	С целью поставки рамок для дипломов номинантам конкурса на присвоение знака «Калужское гостеприимство 2022» заключен муниципальный контракт от 29.06.2022 № 15 на сумму 16 000,0 рублей.

	
	
	
	
	кроме, 2022 года
	
	
	

	1.5.
	Изготовление сувенирной продукции
	УЭИО
	УЭИО
	2020 год
	2025 год
	0,00
	0,00
	

	1.6.
	Осуществление информационного взаимодействия по продвижению проекта «Калужское гостеприимство» на территории Калужской области среди субъектов туристической индустрии Калужской области
	УЭИО
	УЭИО
	2021 год
	2025 год
	-
	-
	

	2. Благоустройство городских территорий

	2.1.
	Установка знаков туристической навигации на территории города Калуги и их обслуживание
	УЭИО
	УЭИО
	2024 год
	2025 год
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	кроме 2022, 2023, 2024 годов
	
	
	

	ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ
	600,00
	
	


* В настоящее время ведется работа по перераспределению объемов финансирования между мероприятиями пунктов 1.3 и 1.4.
