
МОНИТОРИНГ
реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга»
«Гражданская инициатива»
за 2 квартал 2021 года
Ответственный исполнитель муниципальной программы: управление по работе с населением на территориях.

	№
п/п
	Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы (ведомственной целевой программы),  прочего мероприятия (основного мероприятия) программы
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы
	Наименование главного распорядителя средств бюджета МО «Город Калуга»
	Дата начала реализации мероприятия
	Дата окончания реализации мероприятия
	Расходы муниципального бюджета на реализацию мероприятия программы
	Полученный непосредственный результат (краткое описание)

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено муниципальной программой
(тыс.руб.)
	кассовое исполнение на отчетную дату
(тыс.руб.)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Подпрограмма «Общественное участие»

	1. 
	Содействие в проведении собраний и конференций по организации ТОС
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	Совместно с ТОС подготовлено и проведено более 50 заседаний руководящих органов территориальных общин: 2 отчетно-выборные конференция ТОС «Территориальные общины «Сквер Мира», «Дружба»

	2. 
	Совершенствование правовой базы, регламентирующей  деятельность ТОС в муниципальном образовании 
«Город Калуга» 
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	Внесение изменений в Положение о территориальном общественном самоуправлении в муниципальном образовании «Город Калуга»

	3. 
	Организация деятельности Совета по территориальному общественному самоуправлению при Городской Управе города Калуги
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	Мероприятие состоялось 18.03.2021. Были рассмотрены вопросы о реализации инициативных проектов граждан в МО «Город Калуга», об участии в областном конкурсе «Лучшая муниципальная практика развития территорий территориального общественного самоуправления», об информировании граждан о заключении договоров на внутриквартирное газовое обслуживание, об участии ТОС в мероприятиях, посвященных празднованию 650-летия Калуги, о видах дистанционных преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, о проведении массовой вакцинации от COVID-19 на территории муниципального образования «Город Калуга».

	4. 
	Включение представителей органов ТОС в составы советов, комиссий, рабочих групп, создаваемых в органах местного самоуправления, в целях вовлечения населения в принятие управленческих решений
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	Председатели Советов ТОС включены в комиссии городских конкурсов «Калуга в цвету», «Дом образцового содержания».

	5. 
	Проведение регулярных встреч территориальных общественных самоуправлений с участием Городского Головы города Калуги, заместителей Городского Головы города Калуги, руководителей структурных подразделений Городской Управы города Калуги, ведение личного приема на территориях ТОС
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	Состоялись встречи Первого заместителя Городского Головы города Калуги с активом ТОС «Созвездие», «Содружество», «Шопино», «Наш Терепец», «Правобережье», «Правгород», «Золотая Долина».

	6. 
	Содействие в предоставлении муниципальных помещений для работы органов ТОС
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	Помещения не предоставлялись

	7. 
	Организация ежегодного конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление»
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	200,0
	
	Проведение мероприятия запланировано в 4 квартале 2021 года

	8. 
	Городской праздник «Единый день территориального общественного самоуправления»
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	50,0
	
	Проведение мероприятия запланировано во 2 квартале 2021 года

	9. 
	Городской праздник «День местного самоуправления»
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	50,0
	
	Проведение мероприятия запланировано во 2 квартале 2021 года

	10. 
	Организация цикла мероприятий в ТОС «Лидер территориального общественного самоуправления»
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	2880,9
	
	Проведение цикла мероприятий запланировано в 4 квартале 2021 года

	11. 
	Организация цикла мероприятий в сельских ТОС «День малой деревни»
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	80,0
	
	Проведение цикла мероприятий запланировано в 3-4 кварталах 2021 года

	12. 
	Участие в организации краткосрочного, долгосрочного планирования  деятельности органов ТОС
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	Ежеквартально составляются планы работы ТОС, данные планы размещаются на официальном сайте Городской Управы города Калуги и на информационном стенде управления по работе с населением на территориях

	13. 
	Оказание консультативной помощи при проведении общественно значимой деятельности органов ТОС
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	Оказана консультативная помощь по вопросам  организации и проведения отчетно-выборных конференций, также оказывалась помощь жителям по вопросу организации территориального общественного самоуправления 

	14. 
	Подготовка и издание брошюр, информационных буклетов и листовок по вопросам деятельности ТОС «ТОС: перспективы и проблемы» 
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	342,3
	
	Будут изготовлены буклеты ТОС «Черемушки»; ТОС «Гагаринская» ТОС «Сквер Мира»; ТОС «Калужанка» ТОС «Степана Разина»; ТОС «Малинники»; ТОС «Созвездие»; ТОС «Правобережье»; ТОС «Содружество»; ТОС «Тайфун»

	15. 
	Создание и ведение раздела «Территориальное общественное самоуправление» на официальном сайте Городской Управы города Калуги
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	Размещено 128 новостей, анонсов и другой информации

	16. 
	Привлечение средств массовой информации к освещению опыта и результатов работы органов ТОС
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	В СМИ освещено более 40 мероприятий

	17. 
	Организация ежегодного конкурса «Калуга в цвету» по итогам проведения конкурсов в ТОС «Цветущий микрорайон». Поощрение участников конкурса в ТОС «Цветущий микрорайон»
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	200,0
	
	Проведение цикла мероприятий запланировано в 2-3 кварталах 2021 года

	18. 
	Организация ежегодного конкурса «Дом образцового содержания». Поощрение участников конкурса «Дом образцового содержания» в ТОС
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	100,0
	-
	Проведение цикла мероприятий запланировано в 2-3 кварталах 2021 года

	19. 
	Организация проведения акции «Калужские дворы»
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	608,0
	
	Для проведения данной акции управлением по работе с населением на территориях будет закуплен и выдан территориальным общинам необходимый инвентарь. Активистами территориальных общин будут отремонтированы и покрашены малые формы, элементы детских и спортивных площадок, леерные ограждения, скамейки и т.п.

	20. 
	Организация проведения месячников по санитарной уборке города и пригорода
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	182,9
	
	Для проведения месячников по благоустройству по предложениям депутатов Городской Думы города Калуги будет закуплена лакокрасочная продукция, мешки для мусора, лопаты, грабли, метла и перчатки.

	21. 
	Организация проведения цикла мероприятий по озеленению городских и сельских территорий в рамках акции «Зеленая инициатива»
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	408,2
	
	Жителями будет высажено в апреле, мае 456 саженцев деревьев и кустарников и 12 258 рассады цветов.

	22. 
	Поддержка некоммерческих организаций, не являющихся государствен-ными (муниципальными) учреждениями, деятельность которых направлена на создание и развитие целостной системы территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «Город Калуга», территориаль-ных общественных самоуправлений, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования «Город Калуга», путем предоставления субсидий
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	3605,2
	-
	Заявок на выдачу субсидии не поступало

	23. 
	Поддержка некоммерческих организаций, не являющихся государствен-ными (муниципальными) учреждениями,  деятельность которых направлена на защиту интересов граждан  при управлении многоквартир-ными домами товариществами собственников жилья и советами многоквартирных домов в муниципальном образовании «Город Калуга», путем предоставления субсидий
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	5,0
	-
	Заявок на выдачу субсидии не поступало

	24. 
	Реализация инициативного бюджетирования
	Управление по работе с населением на территориях, управление городского хозяйства города Калуги
	Управление по работе с населением на территориях, управление городского хозяйства города Калуги
	2020 г.
	2020 г.
	-
	-
	

	25. 
	Организация конкурса «Новый год в гостях у ТОС»
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2021 г.
	2021 г.
	40,0
	
	Конкурс проводился с 1 декабря 2020 года по 10 января 2021 года. Конкурсные заявки на участие в конкурсе подавались с 1 декабря 2020 года по 3 января 2021 года на электронный адрес: kalugakonkurstos@mail.ru. 6 января состоялось заседание конкурсной комиссии. 8 января в рамках празднования новогодней столицы России состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса.

	26. 
	Реализация инициативных проектов
	Управление по работе с населением на территориях, управление городского хозяйства города Калуги, управление образования города Калуги
	Управление по работе с населением на территориях, управление городского хозяйства города Калуги, управление образования города Калуги
	2021 г.
	2025 г.
	5000,0
	-
	Выдвижение инициативных проектов осуществлялось в период с 10.05.2021 по 10.06.2021.
В комиссию поступило 10 инициативных проектов, 8 из которых допущены к конкурсному отбору. Заседание конкурсной комиссии состоится в 3 квартале.

	
	Итого по подпрограмме 
	13752,5
	
	

	Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан муниципального образования «Город Калуга»

	1. 
	Организация деятельности Координационного Совета ветеранов войны и труда, ветеранов военной службы и локальных войн, бывших несовершеннолетних узников фашистских концентрационных лагерей и пенсионеров города Калуги при управлении по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	23 апреля 2021 года прошло заседание Координационного Совета ветеранов войны и труда, ветеранов военной службы и локальных войн, бывших несовершеннолетних узников фашистских концентрационных лагерей города. На мероприятии присутствовали: Первый заместитель Городского Головы Александр Серяков, начальник управления Инга Грибанская и члены совета. В работе совета приняли участие его члены: руководитель КОО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Андрей Голубев, председатель Исполкома КОО Алексей Гунько, председатель Правления КГО Игорь Серегин, активисты КОО Сергей Болтунов, Валерий Дольников, Игорь Степанец. На заседании совета обсуждены вопросы и мероприятия по празднованию Дня Победы. 
09 июня 2021 года прошло очередное заседание Совета. На нем обсуждались следующие вопросы:
-об участии в мероприятиях, посвященных Дню России;
- о подготовительной и организационной работе с ветеранскими организациями города Калуги к мероприятиям, посвященным Дню памяти и скорби 22 июня 2021 года;
-об участии ветеранских организаций в митинге-реквиеме на Воинском мемориальном кладбище 22 июня в 04.00 2021 года;

	2. 
	Включение представителей ветеранских и общественных организаций патриотической направленности в составы советов, комиссий, рабочих групп, создаваемых в органах местного самоуправления, в целях вовлечения населения в принятие управленческих решений
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	Проведение мероприятия запланировано во 
3-4 кварталах 2021 года.

	3. 
	Проведение регулярных встреч представителей ветеранских и общественных организаций патриотической направленности с участием Городского Головы города Калуги, заместителей Городского Головы города Калуги, руководителей структурных подразделений Городской Управы города Калуги.
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	Проведение мероприятия запланировано во 
3-4 кварталах 2021 года.

	4. 
	Участие в организации краткосрочного, долгосрочного планирования  деятельности ветеранских и общественных организаций патриотической направленности
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	Планирование осуществляется ежемесячно.

	5. 
	Оказание консультативной помощи при проведении общественно значимой деятельности ветеранских и общественных организаций 
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	Консультативная помощь ветеранским организациям оказывается структурными подразделениями Городской Управы г.Калуги на регулярной основе.

	6. 
	Привлечение предпринимателей и организаций к решению вопросов патриотического воспитания
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	Проведение мероприятия запланировано во 
3-4 кварталах 2021 года.

	7. 
	Подготовка  и издание фотографий, брошюр, информационных буклетов и листовок по вопросам деятельности ветеранских и общественных организаций 
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	Проведение мероприятия запланировано во 
3-4 кварталах 2021 года.

	8. 
	Ведение долгосрочного сюжета «75-летию Великой Победы посвящается»,  «80-летию Великой Победы посвящается» на официальном сайте Городской Управы города Калуги
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	Информация на официальном сайте Городской Управы города Калуги обновляется еженедельно.

	9. 
	Привлечение средств массовой информации к освещению опыта и результатов работы ветеранских и общественных организаций патриотической направленности
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	Освещены мероприятия:
- праздничные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества;
-работа первичных ветеранских организаций;
-мероприятие, посвященное  Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей;
-торжественный Прием Городским Головой города Калуги участников Великой Отечественной войны, посвященный Дню Победы;  
-возложения венков и цветов, посвященных Дню Победы, в округах города Калуги 7 мая 2021 года; 
-праздники улиц имени генерала В.С.Попова (скв.Матери), И.В.Болдина, посвященные Дню Победы;
-автомотопробег в д.Григоровка, посвященный празднованию 80-й годовщине со Дня начала Великой Отечественной войны; 
-митинг-реквием на Воинском мемориальном кладбище 22 июня в 04.00 2021 года;
-возложения, посвященные  Дню памяти и скорби 22 июня 2021  года;

	10. 
	Подготовка фильмов о ветеранских и общественных организациях к 75-летию,  80-летию Победы в Великой Отечественной войне
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	Проведение мероприятия в 2021 году не запланировано.


	11. 
	Организация проведения цикла мероприятий, посвященных Дню Победы (возложения венков, праздники улицы)
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	326,4
	306,5
	06.05.2021 состоялся торжественный Прием участников Великой Отечественной войны Городским Головой города Калуги,  посвященный 76-й годовщине Победы  в Великой Отечественной войне.
07.05.2021 прошли праздники улиц:
- имени Генерала В.С. Поповав микрорайоне Правый берег у памятника матери. 
-  имени И.В.Болдина у памятника павших героев (ул.Болдина, д.22).
Торжественные возложения венков, цветов к памятным местам города с участием ветеранов ВОВ, тружеников тыла, бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, молодежи прошли 07.05.2021 в  памятных местах г.Калуги. 

	12. 
	Конкурс ветеранских организаций «Возраст делу не помеха»
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	100,0
	
	Проведение мероприятия запланировано во 
2-4 кварталах 2021 года.

	13. 
	Конкурс «Калуга урожайная»
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	150,0
	
	Проведение мероприятия запланировано во 
2-3 кварталах 2021 года.

	14. 
	Организация проведения цикла мероприятий, посвященных годовщине со дня рождения маршала Г.К.Жукова
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	15,0
	
	Проведение мероприятий запланировано в 4 квартале 2021 года.

	15. 
	Организация проведения цикла мероприятий, посвященных годовщине освобождения г.Калуги
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	230,0
	10,1
	Проведение мероприятий запланировано в 4 квартале 2021 года.

	16. 
	Организация проведения цикла мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества, «Талант служения Отчизне»
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	15,0
	14,9
	20 февраля 2021 года на площади Победы в Калуге состоялась церемония возложения цветов и венков к могиле Неизвестного Солдата у Вечного огня.  В мероприятии приняли участие Городской Голова города Калуги Дмитрий Денисов, Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, председатель Общественной палаты Калужской области Галина Донченкова, ветераны Великой Отечественной войны и труда, труженики тыла, руководители структурных подразделений Городской Управы, жители города. Также почетную вахту на Посту № 1 в этот день несли ученики школ. 
Также почтили память защитников Отечества на воинском мемориальном кладбище, у памятника воинам в Ромодановских Двориках, у монумента воинам-освободителям 50-й Армии, в сквере им. Г.К.Жукова (мкр. «Черемушки»), на братской могиле в Ждамирово, у Аллеи Героев. 

	17. 
	Организация проведения цикла мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби, 22 июня
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	110,0
	25,6 
	19.06.2021 г. состоялся выезд ветеранов Великой Отечественной войны, представителей  патриотических организаций  и общественных объединений, представителей молодежи по местам боев 194-й стрелковой дивизии 
в д. Григоровка — Песочня с посещением могилы командиров в д. Григоровка, памятника воинам 194-й стрелковой дивизии и Символа памяти на месте боя в д. Песочня с возложением венков, цветов.
22 июня, в День памяти и скорби, в 4 часа утра на Воинском мемориальном кладбище в Калуге прошёл митинг-реквием. 80 лет назад немецко-фашистские захватчики вторглись на территорию СССР, началась Великая Отечественная война. 
Церемония возложения на этом кладбище проходит ежегодно. 
В этом году на кладбище пришли ветераны, представители органов власти, труженики тыла, воины-пограничники, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда, участники партизанского движения, дети войны, военнослужащие, представители духовенства и жители города Калуги.
Цветы также возлагали Городской Голова города Калуги Дмитрий Денисов, председатель городского совета ветеранов и труда Евгений Янкелевич и уполномоченный по правам ребенка в Калужской области Ольга Коробова.  
Студенты областного колледжа культуры показали театрализацию, ознаменовавшую начало войны; память погибших почтили минутой молчания, запустили в небо 80 белых шаров, зажгли свечи и по традиции возложили цветы и венки. 
22 июня 2021 года  в 12.00 на площади Победы в Калуге состоялась церемония возложения цветов и венков к могиле Неизвестного Солдата у Вечного огня.  В мероприятии приняли участие Городской Голова города Калуги Дмитрий Денисов, Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, ветераны Великой Отечественной войны и труда, труженики тыла, руководители структурных подразделений Городской Управы, жители города. 
Также почтили память защитников Отечества, возложив венки и цветы, на братских могилах в Ромодановских Двориках и в Ждамирово.

	18. 
	Организация проведения цикла мероприятий, посвященных дням Воинской Славы
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	Проведение мероприятий запланировано в
4 квартале 2021 года.

	19. 
	Организация проведения цикла мероприятий, посвященных Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей «Детство, опаленное войной»
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	В преддверии Международного дня освобождения узников фашистских концентрационных лагерей, который отмечается 11 апреля, на территории региона прошли митинги. 9 апреля церемония возложения венков и цветов в Калуге состоялась на площади Победы.
Руководители структурных подразделений Городской Управы во главе с Городским Головой Д.А.Денисовым, представители военного комиссариата, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, ветераны, труженики тыла, а также студенты и школьники почтили память погибших минутой молчания, а затем возложили цветы и венки к памятнику.

	20. 
	Организация проведения цикла мероприятий «Ветеран рядом»
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	667,0
	518,2
	Ветеранам Великой Отечественной войны по заявкам депутатов Городской Думы г.Калуги в качестве подарков были вручены: наборы шоколадных конфет, зефир, пледы, полотенца,  комплекты постельного белья, одеяла, букеты цветов, электрочайники, блюдо-этажерки.

	21. 
	Фотоконкурс «Мой День Победы»
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	Проведение конкурса не запланировано в 2021 году.

	22. 
	Конкурс социальной рекламы «Помним имя твое, ветеран»
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	50,0
	
	Проведение мероприятия запланировано во 
2-4 кварталах 2021 года.

	
	Итого по подпрограмме
	
	
	
	
	1663,4
	875,3
	

	Подпрограмма «Повышение правовой культуры граждан муниципального образования «Город Калуга»

	1. 
	Организация проведения цикла мероприятий «День избирателя»
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	49,6
	49,6
	26.05.2021 прошло мероприятие «День избирателя».
В торжественном мероприятии приняли участие Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, депутаты Городской Думы, руководители подразделений Городской Управы, Уполномоченный по правам ребёнка в Калужской области Ольга Коробова, представители калужских избирательных комиссий и молодёжь. 
Творческие коллективы города представили выступления, а после молодые избиратели прошли викторину «Вместе мы сможем многое», представлявшую собой проверку правовых знаний по основам территориального общественного самоуправления и нюансам избирательного права. 
По итогам мероприятия команды получили новые знания, заряд позитивной энергии и памятные подарки.

	2. 
	Проведение семинаров «Выборы - наше дело по вопросам повышения электоральной активности населения и оказания содействия избирательным комиссиям в период проведения выборов, референдумов
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	Мероприятие запланировано в 3 квартале 2021 года.

	3. 
	Организация проведения мероприятия «Агитпоезд»
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	60,0
	
	Мероприятие запланировано в 3 квартале 2021 года.

	4. 
	Организация проведения цикла мероприятий «Посвящение в избиратели»
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	20,0
	
	Проведение мероприятия  запланировано в 4 квартале 2021 года.

	5. 
	Оказание содействия избирательным комиссиям в подготовке и проведении референдумов, голосований, выборов всех уровней
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	870,4
	
	Мероприятие запланировано во 3 квартале 2021 года.

	
	Итого по подпрограмме
	
	
	
	
	1000,0
	49,6
	


