Мониторинг реализации муниципальной программы за 3-й квартал 2022 года
Наименование муниципальной программы: «Управление имущественным комплексом муниципального образования «Город Калуга» 

Ответственный исполнитель муниципальной программы: управление экономики и имущественных отношений города Калуги

	№ п/п
	Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы (ведомственной целевой программы), прочего мероприятия (основного мероприятия)
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы
	Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования Город Калуга"
	Дата начала реализации мероприятия
	Дата окончания реализации мероприятия
	Расходы муниципального бюджета на реализацию мероприятия программы
	Полученный непосредственный результат (краткое описание)

	
	
	
	
	
	
	Предусмотрено муниципальной программой
тыс. руб.*
	Кассовое исполнение на отчетную дату
тыс. руб.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Проведение комплекса мероприятий по вовлечению в оборот муниципального имущества и сокращению количества неиспользуемых объектов, находящихся в казне муниципального образования «Город Калуга», в том числе

	1.1.
	Изготовление технической документации на объекты казны муниципального образования «Город Калуга» и выявленного бесхозяйного имущества, получение экспертных заключений в отношении объектов казны муниципального образования "Город Калуга"
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Управление городского хозяйства города Калуги
Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги 
Управление городского хозяйства города Калуги
Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	01.01.2022
	31.12.2025
	2090,9

 (УЭИО – 436,7;
УГХ – 1 463,4;
УЖКХ – 190,8)
	164,7 

(УЭИО – 164,7;

УГХ – 0;
УЖКХ –  0)
	Управлением экономики и имущественных отношений города Калуги изготовлен технический паспорт на 1 объект, подготовлено техническое заключение в отношении 34-х объектов, подготовлены заключения санитарно-эпидемиологической экспертизы в отношении 21объекта

	1.2.
	Проведение мероприятий по оценке рыночной стоимости арендной платы и иного пользования имуществом, принадлежащим муниципальному образованию «Город Калуга»
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	01.01.2022
	31.12.2025
	70,0
	18,1
	Выполнена оценка рыночной стоимости  в отношении 8 помещений 

	1.3.
	Проведение мероприятий по оценке рыночной стоимости имущества, принадлежащего муниципальному образованию «Город Калуга», земельных участков под подлежащими приватизации отдельно стоящими объектами недвижимости.
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги

	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	01.01.2022
	31.12.2025
	100,0
	36,0
	Выполнена оценка рыночной стоимости  в отношении 18 объектов недвижимости

	1.4.
	Проведение мероприятий по внешнему аудиту подлежащих приватизации муниципальных унитарных предприятий
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги 
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	01.01.2022
	31.12.2024
	0,0
	0 
	

	1.5.
	Проведение мероприятий по оценке рыночной стоимости акций (доли, вкладов) в хозяйственных обществах (товариществах)
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	01.01.2022
	31.12.2022
	50,0
	0
	

	1.6.
	Проведение мероприятий по вовлечению в хозяйственный оборот муниципального имущества, в том числе по информационному сопровождению приватизации и аренды муниципального имущества
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	01.01.2022
	31.12.2022
	5,0
	0
	

	1.7.
	Заключение договоров передачи жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Калуга», в собственность граждан в порядке приватизации
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги 
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	01.01.2021
	31.12.2025
	
	
	Заключен 291 договор передачи жилых помещений

	1.8. 
	Проведение мероприятий по оценке рыночной стоимости имущества, принадлежащего муниципальному образованию "Город Калуга", в целях установления платы за пользование объектом при передаче его в аренду и иное пользование
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по мероприятию
	
	
	
	
	2307,9
	218,8
	

	2
	Основное мероприятие «Проведение мероприятий по организации охраны и содержания объектов недвижимого имущества, находящихся в казне муниципального образования «Город Калуга»

	2.1.
	Финансовое обеспечение мероприятий по организации охраны и содержания объектов недвижимого имущества, находящихся в казне муниципального образования «Город Калуга»
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги 
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	01.01.2022
	31.12.2022
	952,8
	479,8
	Заключены муниципальные контракты на охрану объектов культурного наследия

	
	Итого по мероприятию
	
	
	
	
	952,8
	479,8
	

	
	Итого по муниципальной программе
	
	
	
	
	3260,7
	698,6
	


 * На 2022 год.

