## финансы общие
МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КВАРТАЛЬНАЯ)
За_ I квартал 2026 года
(отчетный период)
Наименование муниципальной программы «Муниципальная программа городского округа города Калуги Калужской области «Развитие транспортной системы»
Ответственный исполнитель муниципальной программы Управление городского хозяйства города Калуги
Наименование муниципальной программы, направления муниципальной программы и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  | Исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения, (4) / (3) x 100 | Комментарий <1>
| Предусмотрено программой/направлением (постановление от 25.02.2026 №95-п) по состоянию на 01.01.2026 | Сводная бюджетная роспись на 31.03.2026 | Кассовое исполнение на 31.03.2026
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Муниципальная программа городского округа города Калуги Калужской области «Развитие транспортной системы» (всего), в том числе: | 2853817.36 | 3359150.5 | 774920.95 | 23.069 | Не представлены акты выполненных работ
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 1011593.97 | 1222805.92 | 362513.91 | 29.6461 | Не представлены акты выполненных работ
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 1842223.39 | 2136344.58 | 412407.04 | 19.3043 | Не представлены акты выполненных работ
иные источники <2> | 0 | 0 | 0 | 0
направление «Национальная экономика» соисполнитель - управление по работе с населением на территориях | 71000 | 91000 | 33764.41 | 37.1037 | Не представлены акты выполненных работ | Соисполнитель 1
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 71000 | 91000 | 33764.41 | 37.1037
Комплекс процессных мероприятий «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | 71000 | 91000 | 33764.41 | 37.1037
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 71000 | 91000 | 33764.41 | 37.1037
направление «Национальная экономика» ответственный исполнитель - управление городского хозяйства города Калуги | 2676817.36 | 3132554.27 | 736951.01 | 23.5256 | Не представлены акты выполненных работ | Ответственный исполнитель
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 1011593.97 | 1205055.66 | 362513.91 | 30.0828
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 1665223.39 | 1927498.61 | 374437.1 | 19.4261
Комплекс процессных мероприятий «Организация транспортного обслуживания населения» | 285458.51 | 285458.51 | 67328.98 | 23.5863
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 285458.51 | 285458.51 | 67328.98 | 23.5863
Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование и развитие транспортного обслуживания населения» | 1248694.65 | 1246726.53 | 442399.87 | 35.4849
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 981593.97 | 981593.97 | 362513.91 | 36.9311
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 267100.68 | 265132.56 | 79885.96 | 30.1306
Комплекс процессных мероприятий «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | 980135.06 | 1235135.06 | 202002.91 | 16.3547
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 30000 | 30000 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 950135.06 | 1205135.06 | 202002.91 | 16.7618
Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1612.12 | 164731.34 | 0 | 0
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 0 | 155680.99 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 1612.12 | 9050.35 | 0 | 0
Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Калуги» | 5363 | 5363 | 1486.3 | 27.714
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 5363 | 5363 | 1486.3 | 27.714
Комплекс процессных мероприятий «Реконструкция и строительство автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства, автомобильных дорог общего пользования местного значения» | 0 | 39585.81 | 0 | 0
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 0 | 37780.7 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 0 | 1805.11 | 0 | 0
Комплекс процессных мероприятий «Выполнение комплекса работ по ремонту дворовых территорий и междворовых проездов» | 4558.15 | 4558.15 | 0 | 0
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 4558.15 | 4558.15 | 0 | 0
Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения» | 79927.36 | 79927.36 | 10255.73 | 12.8313
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 79927.36 | 79927.36 | 10255.73 | 12.8313
Комплекс процессных мероприятий « Обеспечение реализации функций казенным учреждением в сфере дорожной деятельности» | 71068.51 | 71068.51 | 13477.22 | 18.9637
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 71068.51 | 71068.51 | 13477.22 | 18.9637
направление «Национальная экономика» соисполнитель - управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги | 106000 | 135596.23 | 4205.53 | 3.1015 | Не представлены акты выполненных работ | Соисполнитель 2
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 0 | 17750.26 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 106000 | 117845.97 | 4205.53 | 3.5687
Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | 43000 | 61598.34 | 0 | 0
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 0 | 17750.26 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 43000 | 43848.08 | 0 | 0
Комплекс процессных мероприятий «Реконструкция и строительство автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства, автомобильных дорог общего пользования местного значения» | 63000 | 73997.89 | 4205.53 | 5.6833
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 63000 | 73997.89 | 4205.53 | 5.6833
--------------------------------
<1> Указываются причины отклонения (при наличии отклонений).
<2> Указываются собственные средства организаций (при наличии);
средства фондов (при наличии); средства физических лиц (при наличии);
привлеченные средства, за исключением бюджетных ассигнований (при наличии).
...

## индикаторы общие (hidden)
Сведения о достижении значений индикаторов
№ п/п | Наименование индикатора | Ед. изм. | Значения индикатора |  |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год
|  |  |  | план | факт | итог
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7
1 | Доля протяженности дорог, соответствующих нормативным требованиям, от общей протяженности дорог | % | 65.2 | 68,5 | 69 | 100.7299
2 | Доля протяженности дорожной сети городской агломерации «Калужская агломерация», соответствующей нормативным требованиям (г.Калуга) | % | 82.9 | 88.8 | 88.8 | 100
3 | Доля перевозок пассажиров муниципальным общественным транспортом по регулируемым тарифам | % | 55 | 59 | 59 | 100
4 | Количество дорожно-транспортных происшествий | ед. | 342 | 334 | 353 | 94.6176 | Рост числа ДТП обусловлен несоблюдением Правил дорожного движения РФ участниками дорожного движения, недостаточным комплексным подходу к обучению правилам дорожного движения участников дорожного движения, начиная со школьного возраста и пропаганде культуры вождения. Также фактором влияющим на рост ДТП может быть изношенность автомобилей, в связи с ростом цен на новые
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
[5 empty] | Имп | 98.8369

## показатели УГХ
Отчет о ходе реализации направления
"Национальная экономика"
Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году
№ п/п | Показатели направления | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения по месяцам | [10 empty] | На конец года | % исполнения
|  |  | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Протяженность дорог, соответствующих нормативным требованиям, от общей протяженности дорог
| План | км | Значения по месяцам янв.: 437.462; Значения по месяцам февр.: 437.462; Значения по месяцам март: 437.462
| Факт/прогноз | км | Значения по месяцам янв.: 437.462; Значения по месяцам февр.: 437.462; Значения по месяцам март: 437.462
2 | Протяженность дорожной сети городской агломерации «Калужская агломерация», соответствующей нормативным требованиям (г.Калуга)
| План | км | Значения по месяцам янв.: 225.57; Значения по месяцам февр.: 225.57; Значения по месяцам март: 225.57
| Факт/прогноз | км | Значения по месяцам янв.: 225.57; Значения по месяцам февр.: 225.57; Значения по месяцам март: 225.57
3 | Протяженность автомобильных дорог за исключением автомобильных дорог пригородной зоны
| План | км | Значения по месяцам янв.: 456.021; Значения по месяцам февр.: 456.021; Значения по месяцам март: 456.021
| Факт/прогноз | км | Значения по месяцам янв.: 456.021; Значения по месяцам февр.: 456.021; Значения по месяцам март: 456.021
4 | Количество перевезенных пассажиров муниципальным общественным транспортом по регулируемым тарифам
| План | тыс. чел. | Значения по месяцам янв.: 3562; Значения по месяцам февр.: 3577; Значения по месяцам март: 3691
| Факт/прогноз | тыс. чел. | Значения по месяцам янв.: 3518; Значения по месяцам февр.: 3602; Значения по месяцам март: 4289
5 | Количество проверок соблюдения требований по осуществлению регулярных перевозок пассажиров
| План | ед. | Значения по месяцам янв.: 1; Значения по месяцам февр.: 2; Значения по месяцам март: 2
| Факт/прогноз | ед. | Значения по месяцам янв.: 1; Значения по месяцам февр.: 2; Значения по месяцам март: 2
6 | Объем выполненных работ по устранению деформаций (выбоин, просадок, трещин и других дефектов) асфальтобетонного покрытия дворовых территорий и междворовых проездов, расположенных в границах города Калуги
| План | кв.м | Значения по месяцам янв.: 0; Значения по месяцам февр.: 0; Значения по месяцам март: 0
| Факт/прогноз | кв.м | Значения по месяцам янв.: 0; Значения по месяцам февр.: 0; Значения по месяцам март: 0
7 | Количество установленных дорожных знаков
| План | ед. | Значения по месяцам янв.: 0; Значения по месяцам февр.: 0; Значения по месяцам март: 130
| Факт/прогноз | ед. | Значения по месяцам янв.: 0; Значения по месяцам февр.: 0; Значения по месяцам март: 0
8 | Количество обслуживаемых светофорных объектов
| План | ед. | Значения по месяцам янв.: 192; Значения по месяцам февр.: 192; Значения по месяцам март: 192
| Факт/прогноз | ед. | Значения по месяцам янв.: 192; Значения по месяцам февр.: 192; Значения по месяцам март: 192
9 | Количество платных парковочных мест
| План | ед. | Значения по месяцам янв.: 1662; Значения по месяцам февр.: 1662; Значения по месяцам март: 1662
| Факт/прогноз | ед. | Значения по месяцам янв.: 1662; Значения по месяцам февр.: 1662; Значения по месяцам март: 1662
|  |  | Значения по месяцам нояб.: Псэ 1 (содерж.) |  | 0
|  |  | Значения по месяцам нояб.: Псэ 2 (кап.рем.) |  | 0
|  |  | Значения по месяцам нояб.: Псэ 3 (соверш.) |  | 0
|  |  | Значения по месяцам нояб.: Псэ 4 (реконстр.) |  | 0
|  |  | Значения по месяцам нояб.: Псэ 5 (трансп. Обсл.) |  | 0
|  |  | Значения по месяцам нояб.: Псэ 6 (соверш. Трансп.) |  | 0
|  |  | Значения по месяцам нояб.: Псэ 7 (дворовки) |  | 0
|  |  | Значения по месяцам нояб.: Псэ 8 (БДД) |  | 0
|  |  | Значения по месяцам нояб.: Псэ 9 (парковки) |  | 0
|  |  | Значения по месяцам сент.: Псэ (сложить все % исполнения и разделить на количество показателей, по каждому комплексу отдельно) |  | 0

## контрольные точки, мероприятия
Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек
№ | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (должность) | Подтверждающий документ | Комментарий (результаты/ проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия) | Расчет ("+" достигнуто; "-" не достигнуто)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Задача «Обеспечение круглогодичного поддержания надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, дорожных сооружений и элементов обустройства автомобильных дорог» структурного элемента «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»
1.1. | Содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения
1.1.1. | Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных услуг (выполнение работ)
1.1.1.1. | Контрольная точка 1 «Утверждено распоряжение «Об утверждении муниципального задания и финансового обеспечения выполнения муниципального задания с учетом расходов на содержание имущества»» | 2026-01-31 | 2025-12-26 | Начальник отдела эксплуатации улично-дорожной сети комитета дорожного хозяйства; начальник отдела экономического планирования и прогнозирования, финансово-бухгалтерский отдел комитета финансов и тарифной политики | Распоряжение об утверждении муниципального задания от 26.12.2025 № 311-03-Р |  | +
1.1.1.2. | Контрольная точка 2 «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 2026-02-15 | 2025-12-26 |  | Соглашение от 26.12.2025 |  | +
1.1.1.3. | Контрольная точка 3 «Перечисление субсидии» | Ежемесячно | Ежемесячно |  | График перечисления субсидии |  | +
1.1.1.4. | Контрольная точка 4 «Услуга оказана (работы выполнены)» | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | Отчет об исполнении муниципального задания |  | +
1.1.2. | Прочая закупка товаров, работ и услуг
1.1.2.1 | Контрольная точка 1 «Закупка включена в план-график закупок (работ, услуг)» | 2026-02-28 | 2026-03-18 | Начальник отдела контрактной службы, начальник финансово-бухгалтерского отдела комитета финансов и тарифной политики; начальник отдела эксплуатации улично-дорожной сети комитета дорожного хозяйства | план-график закупок (работ, услуг) |  | +
1.1.2.2 | Контрольная точка 2 «Заключены муниципальные контракты» | 2026-03-31 | 01.04.2026 |  | муниципальный контракт |  | +
1.1.2.3 | Контрольная точка 3 «Приемка выполненных работ, оказанных услуг в рамках заключенных муниципальных контрактов» | 2025-11-01 | 2025-11-01 |  | акт выполненных работ |  | +
1.1.2.4. | Контрольная точка 4 «Оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам» | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | платежное поручение |  | +
2. | Задача «Проведение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог» структурного элемента «Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»
2.1. | Мероприятие «Ремонт тротуаров и автомобильных дорог общего пользования местного значения»
2.1.1. | Контрольная точка 1 «Закупка включена в план-график закупок (работ, услуг)» | 2026-02-28 | 2026-01-12 | Начальник отдела контрактной службы, начальник финансово-бухгалтерского отдела комитета финансов и тарифной политики; начальник отдела эксплуатации улично-дорожной сети комитета дорожного хозяйства | план-график закупок (работ, услуг) |  | +
2.1.2. | Контрольная точка 2 «Заключены муниципальные контракты» | 2026-03-31 | 2025-03-31 |  | муниципальный контракт |  | +
2.1.3. | Контрольная точка 3 «Приемка выполненных работ, оказанных услуг в рамках заключенных муниципальных контрактов» | 2025-11-01 | 2025-11-01 |  | акт выполненных работ |  | +
2.1.4. | Контрольная точка 4 «Оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам» | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | платежное поручение |  | +
3. | Задача «Обеспечение потребности в специализированной технике для обеспечения содержания улично-дорожной сети города Калуги в соответствии с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию» структурного элемента «Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Калуги»
3.1. | Мероприятие «Укрепление материально-технической базы учреждений в сфере дорожного хозяйства»
3.1.1. | Контрольная точка 1 «Утвержден перечень целевых субсидий» | 2026-02-28 | 2026-01-29 | Начальник отдела экономического планирования и прогнозирования, начальник финансово-бухгалтерского отдела комитета финансов и тарифной политики | Перечень целевых субсидий |  | +
3.1.2. | Контрольная точка 2 «Заключено соглашения о предоставлении субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета городского округа города Калуги Калужской области» | 2026-05-01 | 2026-01-30 |  | Соглашение от 30.01.2026 |  | +
3.1.3. | Контрольная точка 3 «Перечислена субсидия» | 2025-11-01 | 2025-11-01 |  | график перечисления субсидии |  | +
3.1.4. | Контрольная точка 4 «Услуга оказана (работы выполнены)» | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | отчеты |  | +
3.2. | Мероприятие «Капитальные, текущие ремонты зданий, помещений учреждений в сфере дорожного хозяйства, благоустройство территорий»
3.2.1. | Контрольная точка 1 «Утвержден перечень целевых субсидий» | 2026-06-23 | 2026-01-29 | Начальник отдела экономического планирования и прогнозирования, начальник финансово-бухгалтерского отдела комитета финансов и тарифной политики | Перечень целевых субсидий |  | +
3.2.2. | Контрольная точка 2 «Заключено соглашения о предоставлении субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета городского округа города Калуги Калужской области» | 2026-06-24 | 2026-01-30 |  | Соглашение от 30.01.2026 |  | +
3.2.3. | Контрольная точка 3 «Перечислена субсидия» | 07-07-30.09.2025 | 07-07-30.09.2025 |  | график перечисления субсидии |  | +
3.2.4. | Контрольная точка 4 «Услуга оказана (работы выполнены)» | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | отчеты |  | +
4. | Задача «Проведение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог» структурного элемента «Реконструкция и строительство автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства, автомобильных дорог общего пользования местного значения»
4.1. | Мероприятие «Оказание государственной поддержки органам местного самоуправления на мероприятия по дорожному хозяйству в рамках муниципальных дорожных фондов»
4.1.1. | Контрольная точка 1 «Утвержден перечень целевых субсидий» | 2026-11-10 | 2025-11-10 | Начальник отдела экономического планирования и прогнозирования, начальник финансово-бухгалтерского отдела комитета финансов и тарифной политики | Перечень целевых субсидий |  | +
4.1.1. | Контрольная точка 2 «Заключено соглашение о предоставлении из бюджета городского округа города Калуги Калужской области субсидии МБУ «СМЭУ» на осуществление капитальных вложений» | 2026-11-20 | 2025-12-26 |  | Соглашение от 26.12.2025 |  | +
4.1.3. | Контрольная точка 3 «Перечислена субсидия» | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | график перечисления субсидии |  | +
4.1.4. | Контрольная точка 4 «Услуга оказана (работы выполнены)» | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | отчеты |  | +
5. | Задача «Обеспечение пассажиров регулярными перевозками на муниципальных маршрутах, а также комфортных условий для всех участников дорожного движения» структурного элемента «Организация транспортного обслуживания населения»
5.1. | Мероприятие «Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров автомобильным и электрическим транспортом на муниципальных маршрутах»»
5.1.1. | Контрольная точка 1 «Закупка включена в план-график закупок (работ, услуг)» | 2026-11-30 | 2025-10-16 | Начальник отдела контрактной службы, начальник финансово-бухгалтерского отдела комитета финансов и тарифной политики; начальник отдела по безопасности дорожного движения комитета дорожного хозяйства | план-график закупок (работ, услуг) |  | +
5.1.2. | Контрольная точка 2 «Заключены муниципальные контракты» | 2026-12-31 | 2025-11-24 |  | муниципальный контракт |  | +
5.1.3. | Контрольная точка 3 «Приемка выполненных работ, оказанных услуг в рамках заключенных муниципальных контрактов» | ежемесячно | ежемесячно |  | акт выполненных работ |  | +
5.1.4. | Контрольная точка 4 «Оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам» | ежемесячно | ежемесячно |  | платежное поручение |  | +
5.2. | Мероприятие «Организация диспетчерского обслуживания транспортных средств, мониторинг и управление общественным транспортом»
5.2.1. | Контрольная точка 1 «Утверждено распоряжение «Об утверждении муниципального задания и финансового обеспечения выполнения муниципального задания с учетом расходов на содержание имущества»» | 2026-01-31 | 2025-12-26 | Начальник отдела эксплуатации улично-дорожной сети комитета дорожного хозяйства; начальник отдела экономического планирования и прогнозирования, финансово-бухгалтерский отдел комитета финансов и тарифной политки | Распоряжение об утверждении муниципального задания от 26.12.2025 № 311-03-Р |  | +
5.2.2. | Контрольная точка 2 «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 2026-02-15 | 2025-12-26 |  | Соглашение от 26.12.2025 |  | +
5.2.3. | Контрольная точка 3 «Перечисление субсидии» | Ежемесячно | Ежемесячно |  | график перечисления субсидии |  | +
5.2.4. | Контрольная точка 4 «Услуга оказана (работы выполнены)» | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | Отчет об исполнении муниципального задания |  | +
6. | Задача «Повышение качества транспортного обслуживания населения, в т.ч. маршрутами с предоставлением права льготного проезда» структурного элемента «Совершенствование и развитие транспортного обслуживания населения»
6.1. | Мероприятие «Услуги финансовой аренды (лизинга) для приобретения пассажирской техники»
6.1.1. | Контрольная точка 1 «Заключен муниципальный контракт» | 2026-01-01 | долгосрочный контракт, действующий с 09.01.2020 | Начальник отдела по безопасности дорожного движения, начальник финансово-бухгалтерского отдела комитета финансов и тарифной политики | муниципальный контракт |  | +
6.1.2. | Контрольная точка 2 «Представлен счет на оплату услуг» | Ежемесячно | Ежемесячно |  | Счет на оплату |  | +
6.1.3. | Контрольная точка 3 «Подписан акт сдачи-приемки оказанных услуг» | Ежемесячно | Ежемесячно |  | платежное поручение |  | +
6.1.4. | Контрольная точка 4 «Услуга оказана» | Ежемесячно | Ежемесячно |  | Акт сверки |  | +
6.2. | Мероприятие «Предоставление субсидии на модернизацию транспортной инфраструктуры и приобретение подвижного состава для организации транспортного обслуживания населения»
6.2.1. | Контрольная точка 1 «Заключено соглашение о предоставлении субсидии « | До 31.01.2026 | 19.01.2026 22.01.2026 | Начальник отдела по безопасности дорожного движения, начальник финансово-бухгалтерского отдела комитета финансов и тарифной политики | Соглашение от 19.01.2026 № 04/08-01 и соглашение от 22.01.2026 № 04/08-03 |  | +
6.2.2. | Контрольная точка 2 «Осуществлена оплаты лизинговых платежей согласно план-графику перечисления субсидии» | Ежемесячно | Ежемесячно |  | План-график перечисления субсидии (платежное поручение) |  | +
6.2.3. | Контрольная точка 3 «Подготовлены реестры на предоставление субсидий» | Ежемесячно | Ежемесячно |  | Реестр |  | +
6.2.4. | Контрольная точка 4 «Услуга оказана (субсидия перечислена)» | Ежемесячно | Ежемесячно |  | платежное поручение |  | +
6.3. | Мероприятие «Модернизация транспортной инфраструктуры и приобретение подвижного состава для организации транспортного обслуживания населения»
6.3.1. | Контрольная точка 1 «Заключено соглашение о предоставлении субсидии» | До 31.01.2026 | 2024-01-17 | Начальник отдела по безопасности дорожного движения, начальник финансово-бухгалтерского отдела комитета финансов и тарифной политики | Соглашение от 17.01.2024 |  | +
6.3.2. | Контрольная точка 2 «Заключено дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии из бюджета Калужской области» | 2026-02-12 | 2025-02-12 |  | Дополнительное соглашение № 3 от 02.03.2026 к соглашению от 17.01.2024 |  | +
6.3.3. | Контрольная точка 3 «Осуществлена оплаты лизинговых платежей согласно план-графику перечисления субсидии» | Ежемесячно | Ежемесячно |  | План-график перечисления субсидии (платежное поручение) |  | +
6.3.4. | Контрольная точка 4 «Услуга оказана (субсидия перечислена)» | Ежемесячно | Ежемесячно |  | платежное поручение |  | +
6.4. | Мероприятие «Реализация мероприятий за счет высвобождаемых средств в результате списания задолженности по бюджетным кредитам (Реализация инфраструктурных проектов, направленных на обновление подвижного состава общественного транспорта общего пользования)»
6.4.1. | Контрольная точка 1 «Закупка включена в план-график закупок (работ, услуг)» | До 04.08.2026 | 2025-07-31 | Начальник отдела по безопасности дорожного движения, начальник отдела контрактной службы | план-график закупок (работ, услуг) |  | +
6.4.2. | Контрольная точка 2 «Заключен муниципальный контракт» | До 10.09.2026 | 2025-10-21 |  | муниципальный контракт |  | +
6.4.3. | Контрольная точка 3 «Приемка выполненных работ, оказанных услуг в рамках заключенного муниципального контракта» | До 01.10.2026 | 2025-10-09 |  | акт выполненных работ |  | +
6.4.4. | Контрольная точка 4 «Оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | От 07.10.2026 | От 07.10.2025 |  | платежное поручение |  | +
7. | Задача «Приведение в нормативное состояние дворовых территорий многоквартирных домов и междворовых проездов» структурного элемента «Благоустройство дворовых территорий и междворовых проездов на территории муниципального образования «Город Калуга»
7.1. | Мероприятие «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и междворовых проездов за счет бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда»
7.1.1. | Контрольная точка 1 «Утверждено распоряжение «Об утверждении муниципального задания и финансового обеспечения выполнения муниципального задания с учетом расходов на содержание имущества»» | 2026-01-31 | 2025-12-26 | Начальник отдела эксплуатации улично-дорожной сети комитета дорожного хозяйства; начальник отдела экономического планирования и прогнозирования, финансово-бухгалтерский отдел комитета финансов и тарифной политки | Распоряжение об утверждении муниципального задания от 26.12.2025 № 311-03-Р |  | +
7.1.2. | Контрольная точка 2 «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 2026-02-15 | 2025-12-26 |  | Соглашение от 26.12.2025 |  | +
7.1.3. | Контрольная точка 3 «Перечисление субсидии2 | Ежемесячно | Ежемесячно |  | график перечисления субсидии |  | +
7.1.4. | Контрольная точка 4 «Услуга оказана (работы выполнены)» | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | Отчет об исполнении муниципального задания |  | +
8. | Задача «Установка новых и содержание существующих технических средств организации дорожного движения» структурного элемента «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Калуга»
8.1. | Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения
8.1.1. | Мероприятие «Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных услуг (выполнение работ)»
8.1.1.1. | Контрольная точка 1 «Утверждено распоряжение «Об утверждении муниципального задания и финансового обеспечения выполнения муниципального задания с учетом расходов на содержание имущества»» | 2026-01-31 | 2025-12-26 | Начальник отдела эксплуатации улично-дорожной сети комитета дорожного хозяйства; начальник отдела экономического планирования и прогнозирования, финансово-бухгалтерский отдел комитета финансов и тарифной политики | Распоряжение об утверждении муниципального задания от 26.12.2025 № 311-03-Р |  | +
8.1.1.2 | Контрольная точка 2 «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 2026-02-15 | 2025-12-26 |  | Соглашение от 26.12.2025 |  | +
8.1.1.3 | Контрольная точка 3 «Перечисление субсидии» | Ежемесячно | Ежемесячно |  | график перечисления субсидии |  | +
8.1.1.4. | Контрольная точка 4 «Услуга оказана (работы выполнены)» | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | Отчет об исполнении муниципального задания |  | +
8.1.2. | Мероприятие «Прочая закупка товаров, работ и услуг»
8.1.2.1. | Контрольная точка 1 «Закупка включена в план-график закупок (работ, услуг)» | 2026-02-28 | 2026-02-03 | Начальник отдела контрактной службы, начальник финансово-бухгалтерского отдела комитета финансов и тарифной политики; начальник отдела эксплуатации улично-дорожной сети комитета дорожного хозяйства | утвержденный план-график закупок |  | +
8.1.2.2. | Контрольная точка 2 «Заключены муниципальные контракты» | 2026-03-31 | 2026-02-27 |  | муниципальный контракт от 27.02.2026 |  | +
8.1.2.3. | Контрольная точка «Приемка выполненных работ, оказанных услуг в рамках заключенных муниципальных контрактов» | 2025-11-01 | 2025-11-01 |  | акт выполненных работ |  | +
8.1.2.4. | Контрольная точка 4 «Оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам» | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | платежное поручение |  | +
9. | Задача «Увеличение свободных парковочных мест» структурного элемента «Обеспечение реализации функций казенным учреждением в сфере дорожной деятельности»
9.1. | Мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба единого заказа городского хозяйства»»
| не устанавливаются | не устанавливаются | не устанавливаются | Начальник отдела экономического планирования и прогнозирования, начальник финансово-бухгалтерского отдела комитета финансов и тарифной политики | не устанавливаются |  | +
[6 empty] | Ктсэ1 (содерж.) | 100
[6 empty] | Ктсэ2 (кап.рем) | 100
[6 empty] | Ктсэ3 (соверш) | 100
[6 empty] | Ктсэ4 (реконстр) | 100
[6 empty] | Ктсэ5 (трансп) | 100
[6 empty] | Ктсэ6 (соверш трансп) | 100
[6 empty] | Ктсэ7 (двор) | 100
[6 empty] | Ктсэ8 (бдд) | 100
[6 empty] | Ктсэ9 (парковки) | 100
[6 empty] | Ктсэ( количество "+"/(количество всего"+"и"-") по каждому комплексу отдельно | 100

## показатели УПРСНТ
Отчет о ходе реализации направления
"Национальная экономика" соисполнитель — управление по работе с населением на территориях
Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году
№ п/п | Показатели направления | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения по месяцам | [10 empty] | На конец года | % исполнения
|  |  | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Протяженность автомобильных дорог местного значения в границах пригородной зоны городского округа города Калуги, на которых выполнены мероприятия по содержанию
| План | км | Значения по месяцам янв.: 420; Значения по месяцам февр.: 420; Значения по месяцам март: 420
| Факт/прогноз | км | Значения по месяцам янв.: 420; Значения по месяцам февр.: 420; Значения по месяцам март: 420
|  |  | Значения по месяцам сент.: Псэ (сложить все % исполнения и разделить на количество показателей, по каждому комплексу отдельно) |  | 0

## контрольные точки, мероприяти У
Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек
№ | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (должность) | Подтверждающий документ | Комментарий (результаты/ проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия) | Расчет ("+" достигнуто; "-" не достигнуто)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Задача «Содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения пригородной зоны» структурного элемента «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»
1.1. | Мероприятие "Содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения"
1.1.1. | Контрольная точка "Включение закупки в план-график закупок" | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Сатосова И.С. | утвержденный план-график закупок (размещен в единой информационной системе zakupki.gov.ru)
1.1.2. | Контрольная точка «Заключение муниципальных контрактов на период 2025-2026» | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Сатосова И.С. | муниципальные контракты (размещены в единой информационной системе zakupki.gov.ru)
1.1.3. | Контрольная точка «Приемка выполненных работ в рамках заключенных муниципальных контрактов» | Ежемесячно | Ежемесячно | Начальники и заместители начальников отделов Ромодановских-Шопинских, Спасских, Черносвитинских, Ольговских сельских территорий | акты выполненных работ (размещены в единой информационной системе zakupki.gov.ru)
1.1.4. | Контрольная точка «Оплата выполненных работ по муниципальным контрактам» | Ежемесячно | Ежемесячно | Финансово-экономический отдел | платежные поручения (размещены в единой информационной системе zakupki.gov.ru)
[6 empty] | Ктсэ( количество "+"/(количество всего"+"и"-") по каждому комплексу отдельно | 100

## показатели УАГиЗО
Отчет о ходе реализации направления
"«Национальная экономика» соисполнитель - управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги_"
Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году
№ п/п | Показатели направления | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения по месяцам | [10 empty] | На конец года | % исполнения
|  |  | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Протяженность введенных в эксплуатацию дорог, соответствующих нормативным требованиям
| План | км | Значения по месяцам янв.: 0; Значения по месяцам февр.: 0; Значения по месяцам март: 0
| Факт/прогноз | км | Значения по месяцам янв.: 0; Значения по месяцам февр.: 0; Значения по месяцам март: 0
|  |  | Значения по месяцам сент.: Псэ (сложить все % исполнения и разделить на количество показателей, по каждому комплексу отдельно) |  | 0

## контрольные точки, мероприяти-1
Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек
№ | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (должность) | Подтверждающий документ | Комментарий (результаты/ проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия) | Расчет ("+" достигнуто; "-" не достигнуто)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Задача "Обеспечение повышения уровня безопасности и эффективности функционирования движения транспорта, повышение пропускной способности улично-дорожной сети города Калуги" структурного элемента "Реконструкция и строительство автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства, автомобильных дорог общего пользования местного значения"
1.1. | Мероприятие «Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»
1.1.1. | Контрольная точка «Включение закупки в план-график закупок» | 2026-06-01 | 2025-11-01 | Аналитически-договорной отдел | утвержденный план-график закупок (размещен в единой информационной системе zakupki.gov.ru) | Выполнение работ по капитальному ремонту дороги от ул. Платова до д.33 по Грабцевскому шоссе | -
| Контрольная точка «Включение закупки в план-график закупок» | 2026-06-01 | 2026-01-20 | Аналитически-договорной отдел | утвержденный план-график закупок (размещен в единой информационной системе zakupki.gov.ru) | Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги по адресу: г.Калуга, д.Чижовка от д.2а до д.44 | -
1.1.2. | Контрольная точка «Заключение муниципальных контрактов на период 2024-2025» | 2026-09-01 | 2026-03-13 | Аналитически-договорной отдел | муниципальные контракты (размещены в единой информационной системе zakupki.gov.ru) | Выполнение работ по капитальному ремонту дороги от ул. Платова до д.33 по Грабцевскому шоссе | -
| Контрольная точка «Заключение муниципальных контрактов на период 2024-2025» | 2026-09-01 | 2026-02-10 | Аналитически-договорной отдел | муниципальные контракты (размещены в единой информационной системе zakupki.gov.ru) | Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги по адресу: г.Калуга, д.Чижовка от д.2а до д.44 | -
2. | Задача "Обеспечение повышения уровня безопасности и эффективности функционирования движения транспорта, повышение пропускной способности улично-дорожной сети города Калуги" структурного элемента "Реконструкция и строительство автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства, автомобильных дорог общего пользования местного значения"
1.1. | Мероприятие «Бюджетные инвестиции в сфере дорожного хозяйства »
1.1.1. | Контрольная точка «Включение закупки в план-график закупок» | 2026-06-01 | 2025-09-23 | Аналитически-договорной отдел | утвержденный план-график закупок (размещен в единой информационной системе zakupki.gov.ru) | Выполнение строительно - монтажных работ по устройству объекта: «Проезд к земельным участкам индивидуальной застройки для многодетных семей по 1-й Рубиновый проезд в д. Лихун г. Калуги». Участок 2 | +
| Контрольная точка «Включение закупки в план-график закупок» | 2026-06-01 | 2025-12-13 | Аналитически-договорной отдел | утвержденный план-график закупок (размещен в единой информационной системе zakupki.gov.ru) | Выполнение работ по строительству объекта: «Проезд к земельным участкам индивидуальной застройки для многодетных семей по ул. Рубиновая в д. Лихун г. Калуги» (1 этап) | -
| Контрольная точка «Включение закупки в план-график закупок» | 2026-06-01 | 2025-12-13 | Аналитически-договорной отдел | утвержденный план-график закупок (размещен в единой информационной системе zakupki.gov.ru) | Выполнение работ по строительству объекта: «Проезд к земельным участкам индивидуальной застройки для многодетных семей по ул. Рубиновая в д. Лихун г. Калуги» (2 этап) | +
| Контрольная точка «Включение закупки в план-график закупок» | 2026-06-01 | 2026-03-17 | Аналитически-договорной отдел | утвержденный план-график закупок (размещен в единой информационной системе zakupki.gov.ru) | Выполнение работ по строительству объекта: "Проезд к земельным участкам индивидуальной застройки для многодетных семей по ул. Янтарная в д. Лихун городского округа города Калуги Калужской области" | -
1.1.2. | Контрольная точка «Заключение муниципальных контрактов на период 2025-2026» | 2026-09-01 | 2025-12-24 | Аналитически-договорной отдел | муниципальные контракты (размещены в единой информационной системе zakupki.gov.ru) | Выполнение работ по строительству объекта: «Проезд к земельным участкам индивидуальной застройки для многодетных семей по ул. Рубиновая в д. Лихун г. Калуги» (1 этап) | +
| Контрольная точка «Заключение муниципальных контрактов на период 2025-2026» | 2026-09-01 | 2025-12-24 | Аналитически-договорной отдел | муниципальные контракты (размещены в единой информационной системе zakupki.gov.ru) | Выполнение работ по строительству объекта: «Проезд к земельным участкам индивидуальной застройки для многодетных семей по ул. Рубиновая в д. Лихун г. Калуги» (2 этап) | +
| Контрольная точка «Заключение муниципальных контрактов на период 2025-2026» | 2026-09-01 | 2026-04-07 | Аналитически-договорной отдел | муниципальные контракты (размещены в единой информационной системе zakupki.gov.ru) | Выполнение работ по строительству объекта: "Проезд к земельным участкам индивидуальной застройки для многодетных семей по ул. Янтарная в д. Лихун городского округа города Калуги Калужской области" | +
| Контрольная точка «Оплата выполненных работ по муниципальным контрактам» | 2025-12-25 | 2025-05-21 |  |  |  | +
[6 empty] | Ктсэ 1 | 0
[6 empty] | Ктсэ 2 | 75
Ктсэ( количество "+"/(количество всего"+"и"-") по каждому комплексу отдельно

## Оценка (hidden)
Оценку эффективности реализации муниципальной программы, рассчитанную в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа города Калуги Калужской области, утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 02.08.2013 N 220-п.
Оэмп | 56.5947
Имп | 98.8369
Эн1 | 28.7051 | Направление «Национальная экономика» управление городского хозяйства города Калуги | [16 empty] | Эн2 | 31.4207 | Направление «Национальная экономика» управление по работе с населением на территориях города Калуги | Эн3 | 9.6203 | Направление «Национальная экономика» управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
А1 | 23.5256 | [17 empty] | А2 | 37.1037 |  | А2 | 3.1015
Осэ1 | 30 |  | Осэ2 | 30 | Осэ3 | 30 | Осэ4 | 30 | Осэ5 | 30 | Осэ6 | 30 | Осэ7 | 30 | Осэ8 | 30 | Осэ9 | 30 | Осэ | 30 |  | Осэ1 | 0 |  | Осэ2 | 22.5
сэ «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  |  | сэ «Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  | сэ «Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Калуги» |  | сэ «Реконструкция и строительство автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства, автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  | сэ «Организация транспортного обслуживания населения» |  | сэ «Совершенствование и развитие транспортного обслуживания населения» |  | сэ «Благоустройство дворовых территорий и междворовых проездов на территории муниципального образования «Город Калуга» |  | сэ «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Калуга» |  | сэ «Обеспечение реализации функций казенным учреждением в сфере дорожной деятельности»
[19 empty] | сэ «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  |  | сэ «Капитальный ремонт,ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  |  | сэ «Реконструкция и строительство автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства, автомобильных дорог общего пользования местного значения»
Ктсэ1 | 100 |  | Ктсэ2 | 100 | Ктсэ3 | 100 | Ктсэ4 | 100 | Ктсэ5 | 100 | Ктсэ6 | 100 | Ктсэ7 | 100 | Ктсэ8 | 100 | Ктсэ9 | 100 | Ктсэ | 100 |  | Ктсэ1 | 0 |  | Ктсэ2 | 75
Псэ1 | 0 |  | Псэ2 | 0 | Псэ3 | 0 | Псэ4 | 0 | Псэ5 | 0 | Псэ6 | 0 | Псэ7 | 0 | Псэ8 | 0 | Псэ9 | 0 | Псэ | 0 |  | Псэ1 | 0 |  | Псэ2 | 0