ФОРМА МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КВАРТАЛЬНАЯ)

ЗА 3 квартал 2025

Наименование муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Город Калуга»

Ответственный исполнитель муниципальной программы управление образования города Калуги

| Наименование муниципальной программы, направления муниципальной программы и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  | Исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения (6) / (3) * 100 <1> | Комментарий <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено программой/направлением | Сводная бюджетная роспись | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Город Калуга», (всего), в том числе: | 7 758 223,59 | 7 758 223,59 | 5 169 165,65 | 66,63 |  |
| федеральный бюджет | 549 107,82 | 549 107,82 | 391 567,53 | 71,31 |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 5 541 966,59 | 5 541 966,59 | 3 674 505,29 | 66,30 |  |
| Бюджет муниципального образования «Город Калуга» | 1 667 149,18 | 1 667 149,18 | 1 103 092,83 | 66,17 |  |
| направление «Образование» управление образования города Калуги | 6 712 044,24 | 6 712 044,24 | 4 705 276,69 |  |  |
| федеральный бюджет | 356 551,52 | 356 551,52 | 228 866,53 | 64,19 |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 4 979 484,53 | 4 979 484,53 | 3 531 274,86 | 70,92 |  |
| Бюджет муниципального образования «Город Калуга» | 1 376 008,19 | 1 376 008,19 | 945 346,75 | 68,70 |  |
| Комплекс проектных мероприятий «Региональный проект «Поддержка семьи» |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 4 000,00 | 4 000,00 | 3232,12 | 80,80 |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 166,67 | 166,67 | 134,67 | 80,80 |  |
| Бюджет муниципального образования «Город Калуга» | 62,97 | 62,97 | 50,89 | 80,80 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования системы дошкольного образования» |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 1 994 450,13 | 1 994 450,13 | 1 424 421,49 | 71,42 |  |
| Бюджет муниципального образования «Город Калуга» | 446 342,18 | 446 342,18 | 316 220,85 | 70,85 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение развития дошкольного образования» |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Бюджет муниципального образования «Город Калуга» | 70 847,76 | 70 847,76 | 49 036,06 | 69,21 |  |
| Комплекс проектных мероприятий «Региональный проект «Все лучшее - детям» |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 17 000,00 | 17 000,00 | 15682,18 | 94,2 |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 7684,34 | 7684,34 | 7569,25 | 94,2 |  |
| Бюджет муниципального образования «Город Калуга» | 373,08 | 373,08 | 351,42 | 94,2 |  |
| Комплекс проектных мероприятий «Региональный проект «Педагоги и наставники» |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 130929,12 | 130929,12 | 99635,16 | 76,1 |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Бюджет муниципального образования «Город Калуга» | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования системы общеобразовательных организаций» |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 2843748,53 | 2843748,53 | 2029167,14 | 71,36 |  |
| Бюджет муниципального образования «Город Калуга» | 272025,50 | 272025,50 | 184156,13 | 67,70 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение развития общеобразовательных учреждений» |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 7000,00 | 7000,00 | 2993,67 | 42,77 |  |
| Бюджет муниципального образования «Город Калуга» | 72134,15 | 72134,15 | 46930,17 | 65,06 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Организация питания на бесплатной основе» |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 182567,13 | 182567,13 | 93537,39 | 51,23 |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 70998,33 | 70998,33 | 36375,65 | 51,23 |  |
| Бюджет муниципального образования «Город Калуга» | 80635,98 | 80635,98 | 42684,47 | 52,93 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Социальная поддержка обучающихся» |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 55436,53 | 55436,53 | 30612,99 | 55,22 |  |
| Бюджет муниципального образования «Город Калуга» | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования системы дополнительного образования» |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Бюджет муниципального образования «Город Калуга» | 223452,60 | 223452,60 | 162752,31 | 72,84 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение организации и проведения мероприятий в сфере образования» |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Бюджет муниципального образования «Город Калуга» | 600,00 | 600,00 | 550,0 | 91,67 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение развития учреждений дополнительного образования» |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Бюджет муниципального образования «Город Калуга» | 7475,83 | 7475,83 | 4364,82 | 58,39 |  |
| Комплекс проектных мероприятий «Региональный проект «Педагоги и наставники» |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 22055,27 | 22055,27 | 16779,68 | 76,08 |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Бюджет муниципального образования «Город Калуга» | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение поддержки и развития детей, проявляющих способности и таланты» |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Бюджет муниципального образования «Город Калуга» | 2100,00 | 2100,00 | 1244,05 | 59,24 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов Городской Управы города Калуги» |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Бюджет муниципального образования «Город Калуга» | 55581,80 | 55581,80 | 36948,48 | 66,48 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Расходы на обеспечение деятельности казенного учреждения, осуществляющего бюджетный (бухгалтерский) учет» |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Бюджет муниципального образования «Город Калуга» | 110578,61 | 110578,61 | 75567,26 | 68,34 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации прочих мероприятий в сфере образования» |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Бюджет муниципального образования «Город Калуга» | 33797,73 | 33797,73 | 24489,84 | 72,46 |  |
| направление «Социальная политика» управление образования города Калуги | 1059,30 | 1059,30 | 847,85 | 80,04 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, находящиеся на территории Калужской области и реализующие образовательную программу дошкольного образования» |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 1059,30 | 1059,30 | 847,85 | 80,04 |  |
| Бюджет муниципального образования «Город Калуга» | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| направление «Образование» управление физической культуры, спорта и молодёжной политики города Калуги | 156310,11 | 156310,11 | 119252,14 |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования системы дополнительного образования» |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Бюджет муниципального образования «Город Калуга» | 154850,11 | 154850,11 | 118530,0 | 76,54 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение развития учреждений дополнительного образования» |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Бюджет муниципального образования «Город Калуга» | 1460,0 | 1460,0 | 722,14 | 49,46 |  |
| направление «Образование» управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги | 888 809,94 | 888 809,94 | 343 577,52 | 38,66 |  |
| Комплекс проектных мероприятий «Региональный проект «Поддержка семьи» |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 57532,20 | 57532,20 | 56338,23 | 97,92 |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 2397,18 | 2397,18 | 2347,43 | 97,92 |  |
| Бюджет муниципального образования «Город Калуга» | 905,76 | 905,76 | 886,97 | 97,92 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение развития дошкольного образования» |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Бюджет муниципального образования «Город Калуга» | 22330,34 | 22330,34 | 14242,84 | 63,78 |  |
| Комплекс проектных мероприятий «Региональный проект «Все лучшее детям» |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 135024,10 | 135024,10 | 106362,77 | 80,83 |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 59025,58 | 59025,58 | 50479,55 | 80,83 |  |
| Бюджет муниципального образования «Город Калуга» | 2932,86 | 2932,86 | 2370,50 | 80,83 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение развития общеобразовательных учреждений» |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Бюджет муниципального образования «Город Калуга» | 42986,17 | 42986,17 | 10549,23 | 24,54 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Строительство, реконструкция, приобретение зданий (помещений) общеобразовательных учреждений» |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 500 000,0 | 500 000,0 | 89555,6 | 17,79 |  |
| Бюджет муниципального образования «Город Калуга» | 62 212,38 | 62 212,38 | 10444,4 | 17,79 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение развития учреждений дополнительного образования» |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Бюджет муниципального образования «Город Калуга» | 3463,37 | 3463,37 | 0 | 0 |  |

Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей комплекса процессных мероприятий в текущем году

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв | фев | март | апр | май | июн | июл | авг | сент | окт | нояб |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | ед | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |  |  |  |
|  | Факт/прогноз | ед | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |  |  |  |
| 2 | Количество человек, которым обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | Ед. | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |  |  |  |
|  | Факт/прогноз | Ед. | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |  |  |  |
| 3 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
|  | Факт/прогноз | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| 4 | Число дошкольных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | ед | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |  |  |  |
|  | Факт/прогноз | ед | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |  |  |  |
| 5 | Удельный вес численности воспитанников образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования обучающихся по программам, соответствующим требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, в общей численности воспитанников образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
|  | Факт/прогноз | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| 6 | Удельный вес числа образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования, отвечающих современным требованиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
|  | Факт/прогноз | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| 7 | Число общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | ед | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |  |  |  |
|  | Факт/прогноз | ед | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |  |  |  |
| 8 | Реализация гарантий получения начального общего, основного общего, среднего общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
|  | Факт/прогноз | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| 9 | Удельный вес численности работников муниципальных общеобразовательных организаций, которым региональным законодательством установлены ежемесячные денежные выплаты, в общей численности работников муниципальных общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | % | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |  |  |  |
|  | Факт/прогноз | % | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |  |  |  |
| 10 | Удельный вес числа муниципальных общеобразовательных образовательных учреждений, отвечающих современным требованиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
|  | Факт/прогноз | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| 11 | Охват питанием на бесплатной основе отдельных категорий обучающихся, определяемых постановлением Городской Управы города Калуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
|  | Факт/прогноз | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| 12 | Охват питанием на бесплатной основе отдельных категорий обучающихся в соответствии с областным законодательством |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
|  | Факт/прогноз | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| 13 | Количество муниципальных образовательных организаций дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | ед | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |
|  | Факт/прогноз | ед | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |
| 14 | Количество мероприятий, в которых принято участие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | ед | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Факт/прогноз | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |
| 15 | Удельный вес числа муниципальных учреждений дополнительного образования, отвечающих современным требованиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
|  | Факт/прогноз | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| 16 | Доля детей, проявляющих способности и таланты, принявших участие в муниципальных состязательных, массовых мероприятиях различной направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | % | 0 | 0,3 | 1 | 4,2 | 2,3 | 0,3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Факт/прогноз | % | 0 | 0,8 | 1,0 | 3,7 | 3,3 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 17 | Количество педагогов, получивших поддержку за работу с детьми и молодежью, проявляющими способности и таланты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Факт/прогноз | чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 18 | Доля лиц, получивших услуги, от общего количества обратившихся в МБУ «Центр «Стратегия» г. Калуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
|  | Факт/прогноз | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |

| Сведения о выполнении (достижении) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 | Задача «Обеспечение получения дошкольного образования в образовательных организациях, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования (в т.ч. негосударственных), осуществление присмотра и ухода за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования» структурного элемента «Обеспечение функционирования системы дошкольного образования» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных дошкольных образовательных учреждений |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 01.01 | 28.12.2024 | Начальник отдела дошкольного образования | Распоряжение начальника управления образования города Калуги от 28.12.2024 № 1194-10-р |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания» | 01.01 | 01.01.2025 | Начальник отдела финансово-экономической деятельности | Соглашения о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания с подведомственными ДОУ |  |
| 1.1.3 | Контрольная точка «Уточнение муниципального задания» | 01.12 |  | Начальник отдела дошкольного образования |  |  |
| 1.2 | Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 01.01 | 28.12.2024 | Начальник отдела дошкольного образования | Распоряжение начальника управления образования города Калуги от 28.12.2024 № 1194-10-р |  |
| 1.2.2 | Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания» | 01.01 | 01.01.2025 | Начальник отдела финансово-экономической деятельности | Соглашения о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания с подведомственными ДОУ |  |
| 1.2.3 | Контрольная точка «Уточнение муниципального задания» | 01.12 |  | Начальник отдела дошкольного образования |  |  |
| 1.3 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории Калужской области, финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории Калужской области |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 01.01 | 28.12.2024 | Начальник отдела дошкольного образования | Распоряжение начальника управления образования города Калуги от 28.12.2024 № 1194-10-р |  |
| 1.3.2 | Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания», возмещение затрат | 01.01 | 01.01.2025 | Начальник отдела финансово-экономической деятельности | Соглашения о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания с подведомственными ДОУ, соглашения на возмещение затрат с ИП и частными организациями |  |
| 1.3.3 | Контрольная точка «Уточнение муниципального задания» | 01.12 |  | Начальник отдела дошкольного образования |  |  |
| 2 | Задача «Обеспечение получения качественного дошкольного образования в условиях, отвечающих современным требованиям» структурного элемента «Обеспечение развития дошкольного образования» |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений дошкольных образовательных учреждений, благоустройство территории |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Контрольная точка «Утверждение бюджетных ассигнований» | 01.01 | 11.12.2024 | Начальник отдела дошкольного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности, образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги | Решение о бюджете на 2025 год от 11.12.2024 № 210 |  |
| 2.1.2 | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении бюджетных ассигнований» | 15.02 | До 15.02.2025 | Начальник отдела дошкольного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности, образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги | Соглашения о предоставлении субсидии на иные цели с подведомственными ДОУ |  |
| 2.1.3 | Контрольная точка «Выполнение мероприятия, предусмотренного соглашением» | 15.02-31.12 | До 31.12.2025 | Начальник отдела дошкольного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности, образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги | Заявки на финансирование |  |
| 2.2 | Обеспечение условий комплексной безопасности дошкольных образовательных учреждений |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Контрольная точка «Утверждение бюджетных ассигнований» | 01.01 | 11.12.2024 | Начальник отдела дошкольного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности, образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги | Решение о бюджете на 2025 год от 11.12.2024 № 210 |  |
| 2.2.2 | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении бюджетных ассигнований» | 15.02 | До 15.02.2025 | Начальник отдела дошкольного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности, образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги | Соглашения о предоставлении субсидии на иные цели с подведомственными ДОУ |  |
| 2.2.3 | Контрольная точка «Выполнение мероприятия, предусмотренного соглашением» | 15.02-31.12 | До 31.12.2025 | Начальник отдела дошкольного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности, образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги | Заявки на финансирование |  |
| 2.3 | Укрепление и совершенствование материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Контрольная точка «Утверждение бюджетных ассигнований» | 01.01 | 11.12.2024 | Начальник отдела дошкольного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности, образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги | Решение о бюджете на 2025 год от 11.12.2024 № 210 |  |
| 2.3.2 | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении бюджетных ассигнований» | 15.02 | До 15.02.2025 | Начальник отдела дошкольного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности, образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги | Соглашения о предоставлении субсидии на иные цели с подведомственными ДОУ |  |
| 2.3.3 | Контрольная точка «Выполнение мероприятия, предусмотренного соглашением» | 15.02-31.12 | До 31.12.2025 | Начальник отдела дошкольного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности, образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги | Заявки на финансирование |  |
| 3 | Задача «Обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях» структурного элемента «Обеспечение функционирования системы общеобразовательных организаций» |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 01.01 | 28.12.2024 | Начальник отдела общего и дополнительного образования | Распоряжение начальника управления образования города Калуги от 28.12.2024 № 1192-10-р |  |
| 3.1.2 | Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания» | 01.01 | 01.01.2025 | Начальник отдела финансово-экономической деятельности | Соглашения о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания с подведомственными СОШ, соглашения на возмещение затрат с частными организациями |  |
| 3.1.3 | Контрольная точка «Уточнение муниципального задания» | 01.12 |  | Начальник отдела общего и дополнительного образования |  |  |
| 3.2 | Получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории Калужской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории Калужской области, финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, находящихся на территории Калужской области, осуществляющих общеобразовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 01.01 | 28.12.2024 | Начальник отдела общего и дополнительного образования | Распоряжение начальника управления образования города Калуги от 28.12.2024 № 1192-10-р |  |
| 3.2.2 | Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания» | 01.01 | 01.01.2025 | Начальник отдела финансово-экономической деятельности | Соглашения о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания с подведомственными ДОУ |  |
| 3.2.3 | Контрольная точка «Уточнение муниципального задания» | 01.12 |  | Начальник отдела общего и дополнительного образования |  |  |
| 3.3 | Финансовое обеспечение ежемесячных денежных выплат работникам муниципальных общеобразовательных учреждений, находящихся на территории Калужской области и реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования | Не устанавливается | Не устанавливается | Начальник отдела общего и дополнительного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности, образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги |  |  |
| 4 | Задача «Обеспечение возможности обучающимся получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям» структурного элемента «Обеспечение развития общеобразовательных учреждений» |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений общеобразовательных учреждений, благоустройство территории |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Контрольная точка «Утверждение бюджетных ассигнований» | 01.01 | 11.12.2024 | Начальник отдела общего и дополнительного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности, образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги | Решение о бюджете на 2025 год от 11.12.2024 № 210 |  |
| 4.1.2 | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении бюджетных ассигнований» | 15.02.2025 | До 15.02.2025 | Начальник отдела общего и дополнительного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности, образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги | Соглашения о предоставлении субсидии на иные цели с подведомственными СОШ |  |
| 4.1.3 | Контрольная точка «Выполнение мероприятия, предусмотренного соглашением» | 15.02-31.12 | До 31.12.2025 | Начальник отдела общего и дополнительного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности, образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги | Заявки на финансирование |  |
| 4.2 | Обеспечение условий комплексной безопасности общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Контрольная точка «Утверждение бюджетных ассигнований» | 01.01 | 11.12.2024 | Начальник отдела общего и дополнительного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности, образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги | Решение о бюджете на 2025 год от 11.12.2024 № 210 |  |
| 4.2.2 | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении бюджетных ассигнований» | 15.02.2025 | До 15.02.2025 | Начальник отдела дошкольного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности, образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги | Соглашения о предоставлении субсидии на иные цели с подведомственными СОШ |  |
| 4.2.3 | Контрольная точка «Выполнение мероприятия, предусмотренного соглашением» | 15.02-31.12 | До 31.12.2025 | Начальник отдела общего и дополнительного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности, образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги | Заявки на финансирование |  |
| 4.3 | Укрепление и совершенствование материально-технической базы общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Контрольная точка «Утверждение бюджетных ассигнований» | 01.01 | 11.12.2024 | Начальник отдела общего и дополнительного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности, образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги | Решение о бюджете на 2025 год от 11.12.2024 № 210 |  |
| 4.3.2 | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении бюджетных ассигнований» | 15.02.2025 | До 15.02.2025 | Начальник отдела дошкольного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности, образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги | Соглашения о предоставлении субсидии на иные цели с подведомственными СОШ |  |
| 4.3.3 | Контрольная точка «Выполнение мероприятия, предусмотренного соглашением» | 15.02-31.12 | До 31.12.2025 | Начальник отдела общего и дополнительного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности, образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги | Заявки на финансирование |  |
| 5 | Задача «Укрепление и сохранение здоровья обучающихся» структурного элемента «Организация питания на бесплатной основе» |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Совершенствование организации питания |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Контрольная точка «Утверждение бюджетных ассигнований» | 01.01 | 11.12.2024 | Начальник отдела общего и дополнительного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности, образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги | Решение о бюджете на 2025 год от 11.12.2024 № 210 |  |
| 5.1.2 | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении бюджетных ассигнований» | 15.02.2025 | До 15.02.2025 | Начальник отдела дошкольного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности, образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги | Соглашения о предоставлении субсидии на иные цели с подведомственными СОШ |  |
| 5.1.3 | Контрольная точка «Выполнение мероприятия, предусмотренного соглашением» | 15.02-31.12 | До 31.12.2025 | Начальник отдела общего и дополнительного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности, образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги | Заявки на финансирование |  |
| 5.2 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Контрольная точка «Утверждение бюджетных ассигнований» | 01.01 | 11.12.2024 | Начальник отдела общего и дополнительного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности, образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги | Решение о бюджете на 2025 год от 11.12.2024 № 210 |  |
| 5.2.2 | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении бюджетных ассигнований» | 15.02.2025 | До 15.02.2025 | Начальник отдела дошкольного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности, образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги | Соглашения о предоставлении субсидии на иные цели с подведомственными СОШ |  |
| 5.2.3 | Контрольная точка «Выполнение мероприятия, предусмотренного соглашением» | 15.02-31.12 | До 31.12.2025 | Начальник отдела общего и дополнительного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности, образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги | Заявки на финансирование |  |
| 6 | Задача «Предоставление бесплатного горячего питания отдельным категориям обучающихся» структурного элемента «Социальная поддержка обучающихся» |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Оказание мер социальной поддержки по предоставлению бесплатного горячего питания отдельным категориям граждан, обучающимся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Калужской области, в соответствии с областным законодательством |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Контрольная точка «Утверждение бюджетных ассигнований» | 01.01 | 11.12.2024 | Начальник отдела общего и дополнительного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности, образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги | Решение о бюджете на 2025 год от 11.12.2024 № 210 |  |
| 6.1.2 | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении бюджетных ассигнований» | 15.02.2025 | До 15.02.2025 | Начальник отдела дошкольного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности, образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги | Соглашения о предоставлении субсидии на иные цели с подведомственными СОШ |  |
| 6.1.3 | Контрольная точка «Выполнение мероприятия, предусмотренного соглашением» | 15.02-31.12 | До 31.12.2025 | Начальник отдела общего и дополнительного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности, образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги | Заявки на финансирование |  |
| 7 | Задача «Обеспечение доступности дополнительного образования» структурного элемента «Обеспечение функционирования системы дополнительного образования» |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений дополнительного образования |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 01.01 | 28.12.2024 | Начальник отдела общего и дополнительного образования | Распоряжение начальника управления образования города Калуги от 28.12.2024 № 1196-10-р |  |
| 7.1.2 | Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания» | 01.01 | 01.01.2025 | Начальник отдела финансово-экономической деятельности | Соглашения о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания с подведомственными УДО |  |
| 7.1.3 | Контрольная точка «Уточнение муниципального задания» | 20.12 |  | Начальник отдела общего и дополнительного образования |  |  |
| 7.2 | Реализация Указов Президента Российской Федерации | Не устанавливается | Не устанавливается | Начальник отдела дошкольного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности, образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги |  |  |
| 8 | Задача «Обеспечение доступности дополнительного образования» структурного элемента «Обеспечение организации и проведения мероприятий в сфере образования» |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений дополнительного образования |  |  |  |  |  |
| 8.1.1 | Контрольная точка «Утверждено распределение бюджетных ассигнований» | 01.01 | 11.12.2024 | Начальник отдела общего и дополнительного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности, образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги | Решение о бюджете на 2025 год от 11.12.2024 № 210 |  |
| 8.1.2 | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении бюджетных ассигнований» | 15.02.2025 | До 15.02.2025 | Начальник отдела дошкольного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности, образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги | Соглашения о предоставлении субсидии на иные цели с подведомственными УДО |  |
| 8.1.3 | Контрольная точка «Выполнение мероприятия, предусмотренного соглашением» | 15.02-31.12 | До 31.12.2025 | Начальник отдела общего и дополнительного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности, образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги | Заявки на финансирование |  |
| 9 | Задача «Обеспечение возможности обучающимся получать качественное дополнительное образование в условиях, отвечающих современным требованиям» структурного элемента «Обеспечение развития учреждений дополнительного образования» |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений учреждений дополнительного образования, благоустройство территории |  |  |  |  |  |
| 9.1.1 | Контрольная точка «Утверждено распределение бюджетных ассигнований» | 01.01 | 11.12.2024 | Начальник отдела общего и дополнительного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности, образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги | Решение о бюджете на 2025 год от 11.12.2024 № 210 |  |
| 9.1.2 | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении бюджетных ассигнований» | 15.02.2025 | До 15.02.2025 | Начальник отдела дошкольного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности, образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги | Соглашения о предоставлении субсидии на иные цели с подведомственными УДО |  |
| 9.1.3 | Контрольная точка «Выполнение мероприятия, предусмотренного соглашением» | 15.02-31.12 | До 31.12.2025 | Начальник отдела общего и дополнительного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности, образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги | Заявки на финансирование |  |
| 9.2 | Обеспечение условий комплексной безопасности учреждений дополнительного образования |  |  |  |  |  |
| 9.2.1 | Контрольная точка «Утверждено распределение бюджетных ассигнований» | 01.01 | 11.12.2024 | Начальник отдела общего и дополнительного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности, образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги | Решение о бюджете на 2025 год от 11.12.2024 № 210 |  |
| 9.2.2 | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении бюджетных ассигнований» | 15.02.2025 | До 15.02.2025 | Начальник отдела дошкольного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности, образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги | Соглашения о предоставлении субсидии на иные цели с подведомственными УДО |  |
| 9.2.3 | Контрольная точка «Выполнение мероприятия, предусмотренного соглашением» | 15.02-31.12 | До 31.12.2025 | Начальник отдела общего и дополнительного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности, образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги | Заявки на финансирование |  |
| 9.3 | Укрепление и совершенствование материально-технической базы учреждений дополнительного образования |  |  |  |  |  |
| 9.3.1 | Контрольная точка «Утверждено распределение бюджетных ассигнований» | 01.01 | 11.12.2024 | Начальник отдела общего и дополнительного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности, образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги | Решение о бюджете на 2025 год от 11.12.2024 № 210 |  |
| 9.3.2 | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении бюджетных ассигнований» | 15.02.2025 | До 15.02.2025 | Начальник отдела дошкольного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности, образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги | Соглашения о предоставлении субсидии на иные цели с подведомственными УДО |  |
| 9.3.3 | Контрольная точка «Выполнение мероприятия, предусмотренного соглашением» | 15.02-31.12 | До 31.12.2025 | Начальник отдела общего и дополнительного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности, образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги | Заявки на финансирование |  |
| 10 | Задача «Повышение эффективности системы выявления, обучения, воспитания и социализации детей и молодежи, проявляющих способности и таланты, и их развития» структурного элемента «Обеспечение поддержки и развития детей, проявляющих способности и таланты» |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Мероприятия по выявлению, обучению и развитию, воспитанию и социализации детей, проявляющих способности и таланты |  |  |  |  |  |
| 10.1.1 | Контрольная точка «Утверждено распределение бюджетных ассигнований» | 01.01 | 11.12.2024 | Начальник отдела общего и дополнительного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности, образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги | Решение о бюджете на 2025 год от 11.12.2024 № 210 |  |
| 10.1.2 | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении бюджетных ассигнований» | 15.02.2025 | До 15.02.2025 | Начальник отдела дошкольного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности, образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги | Соглашения о предоставлении субсидии на иные цели с подведомственными УДО |  |
| 10.1.3 | Контрольная точка «Выполнение мероприятия, предусмотренного соглашением» | 15.02-31.12 | До 31.12.2025 | Начальник отдела общего и дополнительного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности, образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги | Заявки на финансирование |  |
| 10.2 | Мероприятия по поддержке педагогов и созданию условий для их профессионального роста |  |  |  |  |  |
| 10.2.1 | Контрольная точка «Утверждено распределение бюджетных ассигнований» | 01.01 | 11.12.2024 | Начальник отдела общего и дополнительного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности, образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги | Решение о бюджете на 2025 год от 11.12.2024 № 210 |  |
| 10.2.2 | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении бюджетных ассигнований» | 15.02.2025 | До 15.02.2025 | Начальник отдела дошкольного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности, образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги | Соглашения о предоставлении субсидии на иные цели с подведомственными УДО |  |
| 10.2.3 | Контрольная точка «Выполнение мероприятия, предусмотренного соглашением» | 15.02-31.12 | До 31.12.2025 | Начальник отдела общего и дополнительного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности, образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги | Заявки на финансирование |  |
| 11 | Задача «Обеспечение деятельности управления образования Города Калуги» структурного элемента «Обеспечение деятельности органов Городской Управы города Калуги» |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Расходы на обеспечение деятельности центрального аппарата | Не устанавливается | Не устанавливается |  |  |  |
| 12 | Задача «Обеспечение ведения бухгалтерского учета и сопровождение хозяйственной деятельности учреждений, подведомственных управлению образования города Калуги» структурного элемента «Расходы на обеспечение деятельности казенного учреждения, осуществляющего бюджетный (бухгалтерский) учет» |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского учета и сопровождения хозяйственной деятельности» города Калуги | Не устанавливается | Не устанавливается |  |  |  |
| 13 | Задача «Оказание помощи детям, испытывающим трудности в усвоении образовательных программ, осуществление индивидуально ориентированной педагогической, психологической и медицинской помощи детям, оказание консультативной, диагностической, коррекционной, развивающей, психолого-педагогической, медико-социальной и иной помощи детям и родителям (законным представителям), учебно-методическая поддержка образовательных учреждений города Калуги» структурного элемента Обеспечение реализации прочих мероприятий в сфере образования» |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципального бюджетного учреждения «Центр «Стратегия» г. Калуги |  |  |  |  |  |
| 13.1.1 | Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 01.01 | 28.12.2024 | Начальник отдела общего и дополнительного образования | Распоряжение начальника управления образования города Калуги от 28.12.2024 № 1198-10-р |  |
| 13.1.2 | Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания» | 01.01 | 01.01.2025 | Начальник отдела финансово-экономической деятельности | Соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания |  |
| 13.1.3 | Контрольная точка «Уточнение муниципального задания» | 01.12 |  | Начальник отдела общего и дополнительного образования |  |  |

Отчет о ходе реализации направления «Социальная политика» и комплексов процессных мероприятий

управления образования города Калуги

Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей комплекса процессных мероприятий в текущем году

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв | фев | март | апр | май | июн | июл | авг | сент | окт | нояб |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Доля заявителей из числа родителей (законных представителей) детей, посещающих муниципальные образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования, которым осуществлена выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, от общего числа заявителей, обратившихся и получивших решение о предоставлении компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | % | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Факт/прогноз | % | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |

Сведения о выполнении (достижении) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 | Задача «Обеспечение доступности дошкольного образования» структурного элемента «Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, находящиеся на территории Калужской области и реализующие образовательную программу дошкольного образования» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, находящиеся на территории Калужской области и реализующие образовательную программу дошкольного образования |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Принято решение о бюджете. Заключено соглашение о предоставлении субвенции» | 01.01 | 28.12.2024 | Начальник отдела финансово-экономической деятельности | Решение о бюджете на 2025 год от 11.12.2024 № 210 Соглашение между министерством образования и науки Калужской области от 27.12.2024 № 933-с |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка «Выплата компенсации за полугодие предыдущего года» | 30.01.25 | До 30.01.2025 | Начальник отдела финансово-экономической деятельности | Ведомость выплаты от 23.01.2025 |  |
| 1.1.3 | Контрольная точка «Выплата компенсации за полугодие текущего года» | 30.07.2025 | До 30.07.2025 | Начальник отдела финансово-экономической деятельности | Ведомость выплаты от 12.07.2025 |  |

Отчет о ходе реализации направления «Образование» и комплексов процессных мероприятий управления физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги

Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей комплекса процессных мероприятий в текущем году

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв | фев | март | апр | май | июн | июл | авг | сент | окт | нояб |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Количество детей от 5 до 18 лет включительно, которые обеспечены дополнительным образованием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | человек | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 576 |  |  |  |
|  | Факт/прогноз | человек | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 576 |  |  |  |
| 2 | Количество детско-подростковых клубов, в которых произведено укрепление материально-технической базы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Факт/прогноз | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |  |  |  |

Сведения о выполнении (достижении) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 | Задача «Создание условий для обеспечения доступности современного качественного образования и позитивной социализации детей» структурного элемента «Обеспечение функционирования системы дополнительного образования» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений дополнительного образования |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено» | 09.01 | 28.12.2024 | Начальник отдела молодежной политики | распоряжение начальника управления физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 09.01 | 28.12.2024 | Начальник отдела по финансово-бухгалтерскому и документационно-кадровому обеспечению | Соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания |  |
| 1.2 | Реализация указов Президента Российской Федерации |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено» | 09.01 | 28.12.2024 | Начальник отдела молодежной политики | распоряжение начальника управления физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 09.01 | 28.12.2024 | Начальник отдела по финансово-бухгалтерскому и документационно-кадровому обеспечению | Соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания |  |
| 2 | Задача «Развитие материально-технической базы учреждений дополнительного образования» структурного элемента «Обеспечение развития учреждений дополнительного образования» |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Укрепление и совершенствование материально-технической базы учреждений дополнительного образования |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Контрольная точка «Перечень целевых субсидий» | 25.01 | 17.03.2025 | Начальник отдела по финансово-бухгалтерскому и документационно-кадровому обеспечению | Перечень |  |
| 2.1.2 | Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели» | 01.03 | 14.03.2025 | Начальник отдела по финансово-бухгалтерскому и документационно-кадровому обеспечению | Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели |  |

Отчет о ходе реализации направления «Образование» и комплексов процессных мероприятий управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений

Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей комплекса процессных мероприятий в текущем году

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв | фев | март | апр | май | июн | июл | авг | сент | окт | нояб |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Количество отремонтированных муниципальных дошкольных образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | Ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |  |  |  |
|  | Факт/прогноз | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |  |  |  |
| 2 | Количество отремонтированных муниципальных общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  |
|  | Факт/прогноз | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |
| 3 | Количество отремонтированных муниципальных учреждений дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |
|  | Факт/прогноз | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |

Сведения о выполнении (достижении) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 | Задача «Обеспечение получения качественного дошкольного образования в условиях, отвечающих современным требованиям» структурного элемента «Обеспечение развития дошкольного образования» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений дошкольных образовательных учреждений, благоустройство территории |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Включение в план закупок» | 01.02 | 22.01 | МКУ УКС города Калуги | План закупок | Выполнение работ по капитальному ремонту здания МБДОУ №108 "Дружба" г. Калуги, расположенного по адресу: г. Калуга, пер. Ольговский, д. 7 |
| 1.1.2 | Контрольная точка «Заключение муниципального контракта» | 01.03 | 17.02 | МКУ УКС города Калуги | Контракт |  |
|  | Контрольная точка «Заключение муниципального контракта» |  | 06.03 | МКУ УКС города Калуги | Контракт | Выполнение работ по капитальному ремонту кровли МБДОУ "Детство" "ЦРР" г.Калуги НСП "Планета", расположенного по адресу: г.Калуга, ул. 65 лет Победы, д.8 |
|  | Контрольная точка «Заключение муниципального контракта» |  | 06.03 | МКУ УКС города Калуги | Контракт | Выполнение работ по капитальному ремонту кровли МБДОУ "Детство" "ЦРР" г.Калуги НСП "Улыбка", расположенного по адресу: г.Калуга, ул. Генерала Попова, д.30 |
|  | Контрольная точка «Заключение муниципального контракта» |  | 25.03 | МКУ УКС города Калуги | Контракт | Выполнение работ по капитальному ремонту кровли МБДОУ №67 "Поляночка" г. Калуги НСП "Журавлёнок", расположенного по адресу: Калужская область, г. Калуга, д. Колюпаново |
|  | Контрольная точка «Заключение муниципального контракта» |  | 31.03 | МКУ УКС города Калуги | Контракт | Выполнение работ по капитальному ремонту здания МБДОУ №108 "Дружба" г. Калуги расположенного по адресу: г. Калуга, пер. Ольговский, д. 7 (замена оконных и дверных блоков) |
|  | Контрольная точка «Заключение муниципального контракта» |  | 27.08 | МКУ УКС города Калуги | Контракт | Выполнение проектных работ на капитальный ремонт здания МБДОУ №108 "Дружба" г. Калуги, расположенного по адресу: г. Калуга, пер. Ольговский, д.7 (капитальный ремонт системы вентиляции) |
|  | Контрольная точка «Заключение муниципального контракта» |  | 02.06 | МКУ УКС города Калуги | Контракт | Выполнение работ по капитальному ремонту здания МБДОУ № 49 "Белочка" города Калуги, расположенного по адресу:г. Калуга, ул. Московская, д.170 (Замена оконных и дверных блоков) |
|  | Контрольная точка «Заключение муниципального контракта» |  | 09.06 | МКУ УКС города Калуги | Контракт | Выполнение работ по капитальному ремонту здания МБДОУ №44 "Анютины глазки" города Калуги, расположенного по адресу: ул. Степана Разина, 36А (замена оконных блоков) |
|  | Контрольная точка «Заключение муниципального контракта» |  | 16.06 | МКУ УКС города Калуги | Контракт | Выполнение работ по капитальному ремонту здания МБДОУ № 88 "Алые Паруса" города Калуги, расположенного по адресу: ул. Огарева, дом №15 (замена оконных блоков) |
|  | Контрольная точка «Заключение муниципального контракта» |  | 09.09 | МКУ УКС города Калуги | Контракт | Выполнение работ по благоустройству территории МБДОУ № 16 "Колобок" г.Калуги, расположенного по адресу: г.Калуга, ул.Первомайская, д.№ 39а (ремонт системы водоотведения) |
| 2 | Задача «Обеспечение качества условий образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях города Калуги, соответствующего современным требованиям» структурного элемента «Строительство, реконструкция, приобретение зданий (помещений) общеобразовательных учреждений» |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство, реконструкция, приобретение зданий (помещений) для реализации общеобразовательных программ |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Контрольная точка «Включение в план закупок» | 01.02 | 12.02 | МКУ УКС города Калуги | План закупок | Выполнение работ по капитальному ремонту здания МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №33" г. Калуги по адресу: г. Калуга, д. Шопино, ул. Школьная, д.11 |
| 2.1.2 | Контрольная точка «Заключение муниципального контракта» | 01.03 | 24.02 | МКУ УКС города Калуги | Контракт |  |
|  | Контрольная точка «Включение в план закупок» | 01.02 | 14.02 | МКУ УКС города Калуги | План закупок | Выполнение работ по капитальному ремонту здания МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №2 им. М.Ф.Колонтаева" г. Калуги, расположенного по адресу: г.Калуга, ул. Пухова д.54 |
|  | Контрольная точка «Заключение муниципального контракта» |  | 25.02 | МКУ УКС города Калуги | Контракт |  |
|  | Контрольная точка «Заключение муниципального контракта» |  | 04.03 | МКУ УКС города Калуги | Контракт | Выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №49" г. Калуги по адресу: г. Калуга, ул. Гурьянова, д. 65 |
|  | Контрольная точка «Заключение муниципального контракта» |  | 19.06 | МКУ УКС города Калуги | Контракт | Капитальный ремонт кровли МБОУ "Основная общеобразовательная школа № 20" г. Калуги расположенного по адресу: ул. Широкая, дом № 51 |
|  | Контрольная точка «Заключение муниципального контракта» |  | 02.09 | МКУ УКС города Калуги | Контракт | Выполнение работ по капитальному ремонту здания МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №49 г.Калуги, расположенного по адресу: г.Калуга, ул.Гурьянова, д.65 (ремонт актового зала 3 этаж, тамбур 1 этаж (центральная часть)" |
|  | Контрольная точка «Заключение муниципального контракта» |  | 09.09 | МКУ УКС города Калуги | Контракт | Выполнение работ по капитальному ремонту здания МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №49 г.Калуги", расположенного по адресу: г.Калуга, ул.Гурьянова, д.65 (ремонт спортзалов №1 и №2 , 2-й этаж) |
|  | Контрольная точка «Заключение муниципального контракта» |  | 25.03 | МКУ УКС города Калуги | Контракт | Выполнение проектных работ на капитальный ремонт здания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 33» г. Калуги, расположенного по адресу: г. Калуга, д. Шопино, ул. Школьная, д.11 |
|  | Контрольная точка «Заключение муниципального контракта» |  | 17.01 | МКУ УКС города Калуги | Контракт | Выполнение работ по проведению повторной государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Капитальный ремонт здания МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 33" г. Калуги, расположенного по адресу: г. Калуга, д. Шопино, ул. Школьная, д. 11» |
|  | Контрольная точка «Заключение муниципального контракта» |  | 01.08 | МКУ УКС города Калуги | Контракт | Выполнение работ по капитальному ремонту потолка и перекрытия (коридор 2 этажа) по объекту: "Капитальный ремонт здания МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №14 г.Калуги, расположенного по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.79" |
|  | Контрольная точка «Заключение муниципального контракта» |  | 03.07 | МКУ УКС города Калуги | Контракт | Выполнение работ по обследованию строительных конструкций чердачных перекрытий, стропильной системы и кровельного покрытия МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 14" г. Калуги, расположенной по адресу: Калуга, ул. Московская, д. 79 |
|  | Контрольная точка «Заключение муниципального контракта» |  | 28.07 | МКУ УКС города Калуги | Контракт | Выполнение работ по проведению обследования технического состояния многопустотных железобетонных плит покрытия (3 плиты) здания МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 49" г.Калуги по адресу: г.Калуга, ул. Гурьянова, д. 65 |
|  | Контрольная точка «Заключение муниципального контракта» |  | 04.08 | МКУ УКС города Калуги | Контракт | Выполнение работ по благоустройству территории МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №33" г.Калуги, расположенного по адресу: г.Калуга, д.Шопино, ул.Школьная, д.11 |
|  | Контрольная точка «Заключение муниципального контракта» |  | 06.02 | МКУ УКС города Калуги | Контракт | Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта капитального строительства:"Строительство школы на 1125 мест в микрорайоне Тайфун г. Калуги" |
| 3 | Задача «Обеспечение возможности обучающимся получать качественное дополнительное образование в условиях, отвечающих современным требованиям» структурного элемента «Обеспечение развития учреждений дополнительного образования» |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений учреждений дополнительного образования, благоустройство территории |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Контрольная точка «Включение в план закупок» | 01.02 | 19.03 | МКУ УКС города Калуги | План закупок |  |
| 3.1.2 | Контрольная точка «Заключение муниципального контракта» | 01.03 | 24.03 | МКУ УКС города Калуги | Контракт | Выполнение работ по капитальному ремонту здания МБОУДО "ДПЦ "Содружество" ДПК "Правобережье", расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Генерала Попова, д. 32 |