[bookmark: P919]ФОРМА МОНИТОРИНГА
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
(3 КВАРТАЛ 2024)

  Наименование муниципальной программы Поддержка развития Российского казачества на территории муниципального образования «Город Калуга»
  Ответственный исполнитель муниципальной программы управление по работе с населением на территориях

	№ п/п
	Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы, прочего мероприятия (основного мероприятия)
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы
	Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования "Город Калуга"
	Дата начала реализа
ции мероприя
тия
	Дата окончания реализа
ции мероприя
тия
	Расходы муниципального бюджета на реализацию мероприятия программы
	Полученный непосредственный результат (краткое описание)

	
	
	
	
	
	
	Предусмот
рено муниципаль
ной программой
	кассовое исполнение на отчетную дату
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Проведение праздничных мероприятий с участием самодеятельных казачьих коллективов
	Управление культуры города Калуги, казачьи общества, осуществляющие свою деятельность на территории муниципального образования «Город Калуга» (по согласованию)
	Управление культуры города Калуги
	2020
	2026
	-
	-
	В 1 квартале 2024 года управлением культуры города Калуги и подведомственными ему учреждениями проведено одно мероприятие с участием самодеятельных казачьих коллективов:
1. 20.01.2024 VII Открытый фестиваль народного самодеятельного творчества «Россия в песнях вся…», посвященный 80-летию образования Калужской области в Колюпановском СКДЦ, в котором принял участие Ансамбль казачьей песни «Иван-чай»;
2. 03.02.2024 Фестиваль народной песни «Ой, Мороз, Мороз…» в ДК «Силикатный», в котором принял участие Ансамбль казачьей песни «Иван-чай»;
3. 17.02.2024 Концерт «О любви, о воле, о казачьей доле» казачьего ансамбля «Иван-Чай» в МБУК «Городской досуговый центр»;
4. 17.03.2024 участие казаков джигитов из отделения боевой джигитовки Почётного кавалерийского эскорта Калужского отдельского казачьего общества, войскового казачьего общества «Центральное казачье войско» в концертной программе на народном гулянии «Калужская масленица» на Театральной площади.
Во 2 квартале 2024 года управлением культуры города Калуги и подведомственными ему учреждениями проведено одно мероприятие с участием самодеятельных казачьих коллективов:
1. 06.06.2024 Совместный концерт НСК ансамбля народной музыки «Калужская тальянка» с ансамблем казачьей песни «Вольный ветер» в Доме мастеров.
В 3 квартале 2024 года управлением
культуры города Калуги и
подведомственными ему учреждениями
проведено одно мероприятие с участием
самодеятельных казачьих коллективов:
1. 28.07.2024 в Городском парке
культуры и отдыха состоялся Открытый
фестиваль народных промыслов и
ремесел Калужской области
им.В.Н.Ракова «Калуга ремесленная» в
котором принял участие Ансамбль
казачьей песни «Вольный ветер».

	2
	Освещение в средствах массовой информации работы Городской Управы города Калуги в сфере поддержки казачества, а также общественной деятельности казачьих обществ
	Управление делами Городского Головы
города Калуги
	Управление делами Городского Головы
города Калуги
	2020
	2026
	-
	-
	В 1 квартале 2024 года на интернет-ресурсах газеты "Калужская неделя" и в её печатных номерах 
по теме "Поддержка Российского казачества" были представлены следующие материалы. 
- 1.04.2024 - Сайт газеты - https://nedelya40.ru/obespechivat-poryadok-na-majskih-prazdnikah-budet-tysyacha-politsejskih_234659/; 
- в печатном выпуске газеты № 13 от 04.04. 2024 - "Избежать опасностей", стр.12. 
- в печатном выпуске газеты № 07 от 22.02. 2024 - "Люди чести и долга", стр. 5; 
- в печатном выпуске газеты № 07 от 22.02. 2024 - "В интересах Родины", стр. 2. 
Во втором квартале 2024 года на интернет-ресурсах газеты "Калужская неделя" и в её печатных номерах с упоминанием представителей казачества  были опубликованы следующие материалы: 
№ 13 от 4 апреля 2024 - «Литературное многоголосье», стр.2; 
№ 15 от 18 апреля 2024 - «Калужане продолжают активно помогать бойцам на передовой», стр.6; 
№18 от 8 мая 2024 - «По местам славы», стр.7; 
№ 22 от 6 июня 2024 - «В День России на Театральной площади состоится фестиваль», стр.9; 
№ 25 от 27 июня 2024 - «Ровно в четыре часа …», стр.3. 
В 3 квартале 2024 на интернет-ресурсах и в печатных номерах газеты «Калужская неделя» были представлены следующие публикации данной тематики, доступные по ссылкам: 
https://nedelya40.ru/nakanune-dnya-znanij-silovikov-perevedut-na-usilennyj-rezhim-sluzhby_242494/ - данный материал также представлен в печатном номере газеты "Калужская неделя" № 31 от 8 августа 2024 года; 

https://nedelya40.ru/dmitrij-yushin-izbran-novym-rukovoditelem-regionalnogo-otdeleniya-volonterskoj-roty-boevogo-bratstva_247171/ 

	3
	Содействие организации работы с казачьей молодежью, её военно-патриотичес-
кому,  духовно-нравственному и физическому воспитанию, сохранению и развитию казачьей культуры
	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	2020
	2026
	-
	-
	

	3.1
	Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровитель-
ных и
спортивных мероприятий по спортивно-массовой работе с детьми, подростками, молодежью и населением по месту жительства, в т.ч. среди детей и подростков муниципальных образовательных учреждений
	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	2020
	2026
	-
	-
	Представители казачества приняли участие в конкурсно-игровой программа «Новогодний играй-город» для жителей Калуги
27.01.2024
В апреле 2024 г. в сквере имени В.Н. Волкова проводились военно-спортивные игры среди различных категорий молодежи. Общее количество участников мероприятий около 400 человек. Охрану правопорядка осуществляли казаки в составе 6 человек.
31.08.2024 представители казачества приняли участие в Калужском космическом марафоне
31.08.2024 12.00 представители казачества принимали участие в мероприятиях на творческой аллее «С праздником, моя Калуга!»
25.08.2024 представители казачества приняли участие в Воркаут-фестивале «Будь сильным!»

	3.2
	Формирование условий для гражданского становления, патриотического, духовно-нравственного воспитания молодежи
	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	2020
	2026
	-
	-
	Представители казачества приняли участие 15.02.2024 в торжественном мероприятии, 
посвященном 35-годовщине вывода советских войск 
из Афганистана

	4
	Создание условий для деятельности народной дружины из числа членов казачьих обществ
	Управление по работе с населением на территориях,  казачьи общества, осуществляющие свою деятельность на территории муниципального образования «Город Калуга» (по согласованию)
	Управление по работе с населением на территориях
	2020
	2026
	-
	-
	[bookmark: _GoBack]Общая численность казачьей дружины составляет 30 человека, 30 дружинников из числа казаков застрахованы управлением от несчастных случаев на время выполнения ими функций дружинника по контракту от 28.08.2023 № 23250J5000496 с САО «ВСК». Ежемесячное поощрение дружинников из числа казачьей дружины осуществляется в соответствии с постановлением Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 11.08.2008 № 134-п «Об утверждении Положения об условиях и порядке поощрения народных дружинников, осуществляющих свою деятельность на территории МО  «Город Калуга»  за счет средств бюджета муниципального образования «Город Калуга» в пределах суммы, предусмотренной на материальное стимулирование дружинников и составляет не менее 80 рублей за выход.

	5
	Функционирование на базе МБОУ казачьих классов, групп, объединений
	Управление образования города Калуги
	Управление образования города Калуги
	2020
	2026
	-
	-
	Мероприятие реализуется в рамках функционирования учреждений

	6
	Поддержка участия в региональных, всероссийских конкурсах и соревнованиях, фестивалях, смотрах, конференциях, чтениях и т.п. состязательных мероприятиях, а также в предметных и творческих сменах загородных лагерей, выездных и других школах (включая оплату проезда, питания, проживания, организационного взноса за участие для обучающихся и их сопровождающих), приобретение форменной одежды для учащихся кадетских классов, групп, объединений казачьей направленности
	Управление образования города Калуги
	Управление образования города Калуги
	2020
	2026
	300,00
	150,0
	Участие в 12-ом
Международный слёт кадет
России и ближнего
зарубежья «Кадетское
содружество», посвящённый
80-летию полного
освобождения Ленинграда от фашистской блокады 
(г. Санкт-Петербург)

	
	Итого по программе
	
	
	
	
	300,0
	150,0
	



