ФОРМА МОНИТОРИНГА

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

(КВАРТАЛЬНАЯ)

За 1 квартал 2023 года

  Наименование муниципальной программы «Развитие культуры и искусства муниципального образования город Калуга»
  Ответственный исполнитель муниципальной программы управление культуры города Калуги
	 N 

п/п
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муниципаль-ной 
  программы   
	Наименова-ние главного распоряди-теля средств бюджета муници-пального образования «Город Калуга»
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мероприятия
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реализации 
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	  Расходы муниципального   
   бюджета на реализацию   
   мероприятия программы   
	   Полученный   

непосредственный

результат    
  (краткое описание)    

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной
 программой  
	  кассовое   

исполнение на

01.04.2023


	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Подпрограмма «Безопасность учреждений культуры и дополнительного образования детей 

в сфере искусства города Калуги»

	1
	Проведение мероприятий противопожарной безопасности в учреждениях культуры и дополнительного образования в сфере искусств
	Управление культуры города Калуги, все учреждения культуры и дополнительного образования в сфере искусств, подведомствен-ные управлению культуры города Калуги
	Управление культуры города Калуги
	01.01.2020
	31.12.2025
	2524,4
	21,1


	Обеспечена противопожарная безопасность учреждений культуры. На текущий момент уровень оснащенности учреждений культуры и искусства автоматической пожарной сигнализацией (с учетом целесообразности установки) — 100%.

	2
	Проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в учреждениях культуры и дополнительного образования в сфере искусств
	Управление культуры города Калуги, все учреждения культуры и дополнительного образования в сфере искусств, подведомствен-ные управлению культуры города Калуги
	
	01.01.2020
	31.12.2025
	4188,6
	105,1


	Обеспечена антитеррористическая безопасность учреждений культуры. На текущий момент уровень оснащенности учреждений культуры и искусства кнопкой тревожной сигнализации (с учетом целесообразности установки) — 100%. 

В первом квартале 2023 года оборудование и дооборудование учреждений камерами наружного и внутреннего видеонаблюдения подведомственных учреждений не осуществлялось.

В настоящее время уровень оснащенности учреждений камерами наружного и внутреннего видеонаблюдения (с учетом целесообразности установки) составляет — 80,0%.

	
	Итого:
	
	
	
	
	6713,0


	126,2


	

	Подпрограмма «Организация и проведение городских мероприятий в сфере культуры

и искусства муниципального образования «Город Калуга»

	1
	Проведение городских мероприятий в сфере культуры и искусства
	Управление культуры города Калуги
	
	01.01.2020
	31.12.2025
	6449,2
	497,7
	Созданы условия для совершенствования досуга и эстетического развития жителей муниципального образования «Город Калуга», проведены все запланированные мероприятия.

За 1 квартал 2023 года было проведено 24 городских культурно-массовых мероприятия, которые посетило более 12 000 человек.

	2.
	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципального автономного учреждения культуры
	Управление записи актов гражданского состояния города Калуги, МАУК «Дворец торжеств города Калуги»
	
	01.01.2020
	31.12.2025
	5125,5
	1183,0
	Проведены запланированные культурные мероприятия, направленные на популяризацию семейных ценностей. Количество участников культурных мероприятий, направленных на популяризацию семейных ценностей составило 62 человека.

	
	
	
	
	
	
	11574,7
	1680,7


	

	Подпрограмма «Поддержка и развитие народного и самодеятельного художественного

творчества города Калуги»

	1
	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных бюджетных учреждений культуры клубного типа
	Управление культуры города Калуги, МБУК «Культурно-досуговое объединение», МБУК «Городской досуговый центр»
	
	01.01.2020
	31.12.2025
	159787,5
	25948,7


	Созданы условия для развития народного и самодеятельного художественного творчества в муниципальных учреждениях культуры города Калуги, повышен уровень исполнительского мастерства коллективов художественной самодеятельности, осуществлена поддержка творческой деятельности мастеров народных промыслов и мастеров современного декоративно-прикладного творчества.
Количество призовых мест на конкурсах и фестивалях различного уровня, полученных учреждениями клубного типа за первый квартал 2023 года составило 176 единиц.

Количество выставок и мастер-классов мастеров народных промыслов: 2 выставки и 8 мастер-классов с мастерами прикладного творчества.

Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных учреждениями клубного типа — 1501 единица.

Количество посетителей культурно-массовых мероприятий, проведенных учреждениями клубного типа — 75 858 человек.

Количество участников клубных формирований учреждений клубного типа - 4198 человек.

Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных учреждениями клубного типа с использованием передвижного многофункционального культурного центра (автоклуба) -  4 мероприятия,

	2
	Укрепление и совершенствование материально-технической базы учреждений культуры
	Управление культуры города Калуги, МБУК «Культурно-досуговое объединение, МБУК «Городской досуговый центр»
	
	01.01.2020
	31.12.2025
	1235,0
	0,0
	 МБУК «Культурно-досуговое объединение» приобретено оборудование на сумму 279 980,00 рублей  рублей: моноблок для администрации МБУК «КДО» – 1 шт.,персональный компьютер для Канищевского СКДЦ – 1 шт., радиосистема для Канищевского СКДЦ – 3 шт., пульт для Шопиского СДК – 1 шт., радиосистема для Шопинского СДК – 1 шт. мультикор для Шопинского СДК – 1 шт., активная акустическая система для Росвянского СДК – 1 шт. , мультикор для Росвянского СДК — 1 шт.

	3
	Проведение капитального и текущего ремонтов зданий учреждений культуры, благоустройство территорий
	Управление культуры города Калуги; МБУК «Культурно-досуговое объединение»; МБУК «Городской досуговый центр»; управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги  г.Калуги; МКУ «Управление капитального строительства города Калуги»
	
	01.01.2020
	31.12.2025
	20309,9
	0,0
	

	4
	Реализация Указов Президента Российской Федерации
	Управление культуры города Калуги, МБУК «Культурно-досуговое объединение, МБУК «Городской досуговый центр»
	
	01.01.2020
	31.12.2025
	5166,9


	1291,7
	Повышены показатели по заработной плате в соответствии с Указом Президента Российской Федерации

	5
	Размещение здания дома декоративно-прикладного творчества (здания дома творчества для занятий с детьми)
	Инвестор
	
	01.01.2020
	31.12.2025
	100000,0
	0,0
	

	
	Итого:
	
	
	
	
	286499,3
	27240,5
	

	Подпрограмма «Поддержка и развитие муниципальных библиотек города Калуги»

	1
	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных библиотек
	Управление культуры города Калуги, МБУ «Централизо-ванная библиотечная система г.Калуги»
	
	01.01.2020
	31.12.2025
	86662,1
	19550,7
	Обеспечено библиотечное, библиографическое, информационное обслуживание различных категорий населения, сохраняется и пополняется  библиотечный фонд, совершенствуется деятельность муниципальных библиотек как информационных, культурных и образовательных центров.

По состоянию за 1 квартал 2023 года достигнуты следующие показатели: количество экземпляров библиотечного фонда муниципальных библиотек —        1 486 452 экз., количество зарегистрированных пользователей муниципальных библиотек - 54619 человек, количество выданных (просмотренных) документов из фондов муниципальных библиотек — 760,35 тыс.ед., количество массовых мероприятий, проведенных в муниципальных библиотеках - 1834 единиц, количество посетителей массовых мероприятий, проведенных в муниципальных библиотеках - 62854 человек. 

За первый квартал 2023 года закуплено 450 наименований книг (2895 экземпляров). 

	2
	Проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных библиотек, благоустройство территорий
	Управление культуры города Калуги; МБУ «Централизованная библиотечная система» г.Калуги; управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги; МКУ «Управление капитального строительства города Калуги» 
	
	01.01.2020
	31.12.2025
	220,0
	0,0
	

	3
	Укрепление и совершенствование материально-технической базы муниципальных библиотек
	Управление культуры города Калуги, МБУ «Централизованная библиотечная система г.Калуги»
	
	01.01.2020
	31.12.2025
	1565,1
	1330,1
	В рамках государственной программы «Развитие культуры и искусства Калужской области» (реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования фондов муниципальных библиотек) в 2023 году для МБУ «Централизованная библиотечная система г. Калуги» предоставлена субсидия в размере 1 330 073,08 руб. Планируемый результат предоставления субсидии – увеличение количества экземпляров библиотечного фонда муниципальных библиотек (1500 экз.). 
В 1 квартале 2023 года в рамках субсидии закуплено 450 наименований книг (2895 экземпляров).

	4
	Реализация Указов Президента Российской Федерации
	Управление культуры города Калуги, МБУ «Централизо-ванная библиотечная система г.Калуги»
	
	01.01.2020
	31.12.2025
	2631,9
	657,9


	Повышены показатели по заработной плате в соответствии с Указом Президента Российской Федерации

	
	Итого:
	
	
	
	
	91079,1
	21538,7
	

	Подпрограмма «Развитие муниципальных образовательных учреждений дополнительного

Образования детей в сфере искусства города Калуги»

	1
	Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) по реализации программ дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования в сфере искусств
	Управление культуры города Калуги, учреждения дополнительного образования в сфере искусств
	
	01.01.2020
	31.12.2025
	289057,8
	66973,7
	Реализуются учебные программы, созданы условия для совершенствования учебного процесса, для повышения уровня профессионального и исполнительского мастерства обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей в сфере искусства города Калуги.
Уровень успеваемости учащихся учреждений дополнительного образования в сфере  искусств — 99,3%. Количество призовых мест, полученных учащимися учреждений дополнительного образования  в сфере  искусства на  конкурсах и фестивалях различного уровня – 1511 единиц.
Количество проведенных мероприятий   учреждениями дополнительного образования в сфере  искусств в рамках муниципального задания — 16 единицы. Число обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере искусств — 4347 человек. Доля учащихся, обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств, от общего количества обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере искусств — 83%. Доля детей, обучающихся в  учреждениях дополнительного образования в сфере искусств, привлекаемых к участию в различных творческих мероприятиях, в т.ч. проводимых непосредственно  учреждениями дополнительного образования в сфере искусств (мастер-классы, творческие встречи, концерты, выставки, театрализованные представления и т. д.) от общего числа детей  обучающихся в  учреждениях дополнительного образования в сфере искусств — 90%.


	2
	Укрепление и совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений
	Управление культуры города Калуги,  учреждения дополнительного образования в сфере искусств
	
	01.01.2020
	31.12.2025
	556,2
	0,0


	В МБОУДО «ДШИ № 4» г.Калуги

приобретен:   МФУ лазерное - 1 шт.

	3
	Проведение капитального и текущего ремонтов зданий, благоустройство территорий образовательных учреждений
	Управление культуры города Калуги;  учреждения дополнительного образования в сфере искусств; управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги; МКУ «Управление капитального строительства города Калуги»
	
	01.01.2020
	31.12.2025
	80,0
	0,0


	

	4
	Адресная поддержка одаренных учащихся учреждений дополнительного образования в сфере искусств
	Управление культуры города Калуги, учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры
	
	01.01.2020
	31.12.2025
	540,0
	180,0
	Выплачена стипендия учащимся за январь-март финансового года

	5
	Реализация Указов Президента Российской Федерации
	Управление культуры города Калуги,  учреждения дополнительного образования в сфере искусств
	
	01.01.2020
	31.12.2025
	7139,6
	1784,9
	Повышены показатели по заработной плате в соответствии с Указом Президента Российской Федерации

	
	Итого:
	
	
	
	
	297373,6
	68938,6
	

	Подпрограмма «Развитие театральной и концертной деятельности муниципальных

Бюджетных учреждений культуры города Калуги»

	1
	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театрально-зрелищных учреждений культуры
	Управление культуры города Калуги, МБУК «Калужский театр кукол», МБУК «Калужский дом музыки»
	
	01.01.2020
	31.12.2025
	74621,0
	19053,6


	Обеспечены права граждан, детей и юношества на доступ к культурным ценностям в области театральной и концертной деятельности, показ спектаклей в Калужском театре кукол и показ концертных программ в Калужском доме музыки проходят по утвержденному плану мероприятий.
Количество мероприятий, проведенных театром собственными силами - 154 единицы.

Количество посетителей  мероприятий,  проведенных театром собственными силами — 18 424 человека.

Количество мероприятий, проведенных Домом музыки - 92 единицы.

Количество посетителей мероприятий, проведенных Домом музыки - 20 240 человек.

	2
	Проведение капитального и текущего ремонтов зданий театрально-зрелищных учреждений, благоустройство территорий
	Управление культуры города Калуги; МБУК «Калужский театр кукол»; МБУК «Калужский дом музыки»; управление архитектуры, градостроите-льства и земельных отношений города Калуги; МКУ «Управление капитального строительства города Калуги»
	
	01.01.2020
	31.12.2025
	0,0
	0,0
	

	3
	Укрепление и совершенствование материально-технической базы театрально-зрелищных учреждений

	Управление культуры города Калуги, МБУК «Калужский театр кукол», МБУК «Калужский дом музыки»
	
	01.01.2020
	31.12.2025
	3888,9
	717,7
	В целях поддержки основной деятельности, укрепления материально-технической базы и содействия творческому процессу в части новых постановок в рамках государственной программы «Развитие культуры Калужской области»  предусмотрена субсидия за счет средств областного бюджета в объеме 3 888 888,89 рублей для МБУК «Калужский театр кукол». Софинансирование МО «Город Калуга» в размере 10%  - 388 888,89 рублей.  На выделенные средства  в Калужский театр кукол закуплены декорации и бутафория к спектаклю «Гримм. Страшилки» на сумму 257 679,89 рублей, выплачены гонорары режиссеру 230 000 рублей, художнику 230 000 рублей.
В течение 2023 года  театр презентует  2 новых спектакля: 3 марта 2023 года состоялась премьера спектакля «Гримм. Страшилки», к постановке готовится спектакль «Обломов» по произведению И.А.Гончарова.
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