ФОРМА МОНИТОРИНГА
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КВАРТАЛЬНАЯ)
Наименование муниципальной программы: «РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА»
Ответственный исполнитель муниципальной программы: Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	№ п/п
	Наименование мероприятия (основного ме-роприятия) подпрограммы (ведомственной целевой программы), прочего мероприятия (основного мероприятия) программы
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
муниципальной программы
	Наименование главного распорядителя средств бюджета
муниципального
образования «Город Калуга»
	Дата начала реализации мероприятия
	Дата окончания реализации мероприятия
	Расходы муниципального бюджета на реализацию мероприятия программы
(тыс. рублей)
	Полученный
непосредственный
результат
(краткое описание)

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено муниципальной программой
	кассовое исполнение на отчетную дату
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. Создание условий для въездного и внутреннего туризма и соответствующей инфраструктуры

	1.1.
	Размещение и продвижение информации о городе Калуге как об объекте, привлекательном для туризма
	Управление
экономики и имущественных
отношений города Калуги
(далее - УЭИО)
	УЭИО
	2020 год
	2025 год
	150,00
	0,00
	Заключен муниципальный контракт от 18.03.2021 № 8 на оказание услуг о изготовлению информационных тейбл-тентов на сумму 18 367 рублей.

	1.2.
	Проведение межрегиональной выставки-ярмарки «Калуга гостеприимная»
	УЭИО
	УЭИО
	2020 год
	2021 год
	250,00
	0,00
	Проведение межрегиональной выставки-ярмарки «Калуга гостеприимная» запланировано на май 2021 года. Мероприятие проводится совместно с министерством экономического развития Калужской области. После формирования сметы мероприятия, будет определен перечень расходов, за которые ответственно УЭИО. 

	1.3.
	Изготовление информационных презентационных материалов о городе Калуге, в том числе в электронном виде
	УЭИО
	УЭИО
	2020 год
	2025 год
	140,00
	19,74
	В соответствии с муниципальным контрактом от 09.02.2021 № 2 оказаны услуги по изготовлению информационного баннера, а также доставке и монтажу данной продукции на сумму 19 740 рублей.

	1.4.
	Организация и проведение конкурсов среди жителей города Калуги, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга»
	УЭИО
	УЭИО
	2020 год
	2024 год
	60,00
	0,00
	

	1.5.
	Изготовление сувенирной продукции
	УЭИО
	УЭИО
	2020 год
	2025 год
	0,00
	0,00
	

	1.6.
	Осуществление информационного взаимодействия по продвижению проекта «Калужское гостеприимство» на территории Калужской области среди субъектов туристической индустрии Калужской области
	УЭИО
	УЭИО
	2021 год
	2025 год
	-
	-
	

	2. Благоустройство городских территорий

	2.1.
	Установка знаков туристической навигации на территории города Калуги и их обслуживание
	УЭИО
	УЭИО
	2024 год
	2025 год
	0,00
	0,00
	

	ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ
	600,00
	19,74
	3,3 %


