Сводный отчет
о ходе реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Калуга»
за 1 квартал 2022 года
	Наименование муниципальной программы: «Безопасность жизнедеятельности населения муниципального образования «Город Калуга»
Ответственный исполнитель: отдел по организации защиты населения


	

	№

п/п
	Наименование
мероприятия (основного мероприятия)
подпрограммы
(ведомственной
целевой
программы),
прочего мероприятия (основного
мероприятия) программы
	Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник
муниципальной
программы
	Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	Дата начала
реализации
мероприятия
	Дата
окончания
реализации
мероприятия
	Расходы муниципального
бюджета на реализацию
мероприятия программы
	Полученный непосредственный результат (краткое описание)
	

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено
муниципальной
программой, тыс.руб.
	кассовое
исполнение на
отчетную дату, тыс.руб.
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	

	Подпрограмма «Развитие и совершенствование гражданской обороны муниципального образования «Город Калуга»
	

	1
	Приобретение запасов продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств
	отдел по организации защиты населения
	отдел по организации защиты населения
	2020
	2025
	200,00
	0,0
	
	

	2
	Ремонт, оборудование и содержание, оценка и постановка на учет защитных сооружений  гражданской обороны
	отдел по организации защиты населения, МКУ «Служба спасения» г.Калуги
	отдел по организации защиты населения

	2020
	2025
	1042,5
	84,8
	Содержание общедомового имущества
	

	
	Итого:
	
	
	
	
	1242,5
	84,8
	
	

	Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 
на территории муниципального образования «Город Калуга» и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
	

	1
	Обеспечение деятельности МКУ«Служба спасения» г.Калуги
	отдел по организации защиты населения, МКУ «Служба спасения» г.Калуги
	отдел по организации защиты населения

	2020
	2025 
	38008,4
	5947,0
	Обеспечение деятельности МКУ «Служба спасения» г. Калуги
	

	2
	Накопление материально-технических средств в соответствии с расширенной номенклатурой резерва материально-технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций
	отдел по организации защиты населения

	отдел по организации защиты населения

	2020
	2025
	200,0
	0
	
	

	3
	Мероприятия по информированию о возможных деструктивных событиях (в т.ч. заключение договоров на ведение мониторинга атмосферного воздуха, анализа содержания вредных веществ)
	отдел по организации защиты населения

	отдел по организации защиты населения

	2020
	2025
	300,0
	46,3
	Услуги метеорологичекие
	

	4
	Создание системы экстренного оповещения населения (в т.ч. ПИР)
	Отдел по организации защиты населения
	Отдел по организации защиты населения
	2022
	2025
	600,0
	9,1
	Услуги связи
	

	5
	Строительство здания пожарного депо в п.Тихонова пустынь и в мкр.Правобережье (в т.ч. ПИР)
	Отдел по организации защиты населения, МКУ «Управление капитального строительства» города Калуги
	Отдел по организации защиты населения
	2022
	2025
	0,0
	
	
	

	6
	Создание и обеспечение условий для забора воды: устройство, ремонт пирсов для установки пожарной техники и пожарных емкостей, содержание в надлежащем виде источников наружного водоснабжения
(в т.ч. ПИР). 
	Отдел по организации защиты населения
	Отдел по организации защиты населения
	2020
	2025
	1000,0
	0,0
	
	

	7
	Мероприятия по пропаганде и обучению населения (в т.ч. проведение УКП, профилактических рейдов, смотров-конкурсов)
	Отдел по организации защиты населения
	Отдел по организации защиты населения
	2020
	2025
	50,0
	0,0
	
	

	
	Итого:
	
	
	
	
	40158,4
	6002,4
	
	

	Подпрограмма «Безопасный город»
	

	1
	Создание, содержание, техническое обслуживание и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
	Отдел по организации защиты населения, МКУ «Служба информационного обеспечения»
	Отдел по организации защиты населения
	2020
	2025
	0
	0
	
	

	
	Итого:
	
	
	
	
	0
	0
	
	

	Прочие мероприятия муниципальной программы:
	

	
	Обеспечение реализации муниципальной программы
	отдел по организации защиты населения
	отдел по организации защиты населения
	2020
	2025
	10611,5
	1472,8
	Обеспечение условий для выполнения задач управления
	

	
	Итого:
	
	
	
	
	10611,5
	1472,8
	
	

	
	Всего:
	
	
	
	
	52012,4
	7560
	
	



